ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е18

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Главмособлстроя при Мособлисполкоме с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств, под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Мособлоргтехстроем.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Вводная часть

1. Настоящий сборник содержит нормы и расценки на механизированные и ручные работы по подготовке почв, посадке древесно-кустарниковых растений, устройству цветников и газонов, уходу за посадками при производстве работ по благоустройству и озеленению объектов строительства.

2. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подвозка, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

3. Нормами предусмотрены работы по зеленому строительству в грунтах I-III групп, наименование и характеристика которых приведены в технической части сб. Е18.

4. Нормами предусмотрены разработка и разравнивание грунта естественной влажности. При разработке, планировке, засыпке и разравнивании грунта сильно налипающего на инструменты, а также при разработке пересохшего грунта Н. вр. и Расц. умножать для грунтов I группы - на 1,12 (ВЧ-1), а для грунтов II-III групп - на 1,3 (ВЧ-2).

5. Нормами и расценками учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

6. Переход рабочих в течение смены с одного объекта строительства на другой оплачивается повременно.

7. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей, в которых указано "до", следует понимать включительно.

8. Расценки в сборнике подсчитаны по тарифным ставкам, установленным для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, без учета их повышения на тяжелых и особо тяжелых работах.

9. Тарификация работ произведена по ЕТКС, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденному 17 июля 1985 г.

10. Техническая характеристика тракторов к параграфам Е18-1 - Е18-6.

Таблица 1

|  | Марка тракторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ДТ-75 | Т-74 | Т-40 | МТЗ-50, МТЗ-52 | ДТ-54 | Т-25А |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 50 (75) | 55 (75) | 37 (40) | 40 (55) | 40 (54) | 18 (25) |
| Скорость движения тракторов, км/ч | 11,5 | 11,5 | 26 | 25,8 | 7,9 | 9,4 |

11. Состав рабочих к параграфам Е18-1 - Е18-6.

Таблица 2

|  | Марка тракторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд | Т-74, ДТ-75 | ДТ-54, Т-40 МТЗ-50, МТЗ-52 | Т-25А |
| Тракторист 5 разр. | 1 | - | - |
| " 4 " | - | 1 | - |
| " 3 " | - | - | 1 |

Техническая часть

1. При подготовке почвы, внесении удобрений и уходе за растениями типы и марки тракторов, машин и прицепных орудий по своей мощности и назначению должны отвечать выполняемой работе.

В таблицах даны нормы времени на марки тракторов общего назначения разной мощности и производительности с указанием типов и марок прицепных и навесных орудий.

2. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудоемкости их разработки разными машинами приведено в табл. 1 (для немерзлых грунтов).

Таблица 1

|  | Группа грунта при: |  |
| --- | --- | --- |
| Грунты | копании ям машинами | обработке почвы на тракторной тяге |
| Глина |  |  |
| Жирная, мягкая, а также с примесью щебня или гравия в объеме до 10% | I | I |
| То же, с примесью в объеме св. 10% | I | II |
| Тяжелая, ломовая, сланцевая | II | III |
| Грунт растительный |  |  |
| Без корней и примесей | I | I |
| С корнями кустарников и деревьев, с примесью щебня или гравия | I | I |
| Лесс |  |  |
| Мягкий без примесей гальки или гравия | I | I |
| Песок |  |  |
| Без примесей, а также с примесью щебня, гравия или гальки в объеме до 10% | I | I |
| Солончак и солонец |  |  |
| Мягкие | I | I |
| Отвердевшие | II | III |
| Суглинок |  |  |
| Легкий и лессовидный без примесей | I | I |
| Тяжелый, без примеси, а также с примесью щебня, гравия или гальки в объеме 10% | I | II |
| Супесок |  |  |
| Без примесей, а также с примесью щебня, гравия или гальки в объеме до 10% | I | I |
| Торф |  |  |
| Без корней | I | I |
| С корнями деревьев и кустарников | I | I |
| Чернозем и каштановый грунт |  |  |
| Мягкий без корней | I | I |
| Мягкий с корнями деревьев и кустарников | I | I |
| Отвердевший | II | II |

Примечание. Отнесение грунтов к группам произведено в немерзлом и мерзлом состоянии, за исключением глин и суглинков I и II групп, которые в мерзлом состоянии следует относить к III группе.

3. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности разработки их вручную приведено в табл. 2.

Таблица 2

| Рыхление грунтов | Группа грунтов |
| --- | --- |
| Лопатами | I |
| Лопатами с частичным применением кирки | II |
| Кирками и ломами | III |

4. Распределение почв на группы в зависимости от трудности их обработки вручную приведено в табл. 3.

Таблица 3

| Группа почв | Типы и подтипы почв, принятых в земледелии |
| --- | --- |
| Легкие | Песчаные и супесчаные |
|  | Чернозем выщелоченный, чернозем оподзоленный, серые лесные, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, чернозем обыкновенный, каштановые, дерново-сильноподзолистые |
|  | Легкие суглинки |
|  | Лугово-черноземный солонец, дерново-подзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-слабоподзолистые, чернозем оподзоленный, серые лесные |
|  | Средние суглинки |
|  | Аллювиально-глееватые, чернозем деградированный, серые лесные оподзоленные, светло-серые лесные, светло-серые сильноподзолистые |
| Средние | Легкие суглинки |
|  | Чернозем обыкновенный, чернозем выщелоченный, чернозем южный, каштановые, темно-каштановые, светло-каштановые |
|  | Средние суглинки |
|  | Чернозем осолоделый, чернозем среднеподзолистый глубокостолбчатый солонец, лугово-черноземные каштановые, аллювиально-дерновые, торфяники пойменные, серые, лесные, дерново-подзолистые, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, глееватые, чернозем выщелоченный, чернозем оподзоленный, чернозем слабовыщелоченный, чернозем сильновыщелоченный, чернозем карбонатный, чернозем деградированный, чернозем южный, чернозем слабосолоделый, дерново-сильноподзолистые, аллювиально-слоистые, темно-каштановые, темно-серые лесные, чернозем обыкновенный, чернозем тучный, дерново-карбонатные |
|  | Тяжелые суглинки |
|  | Чернозем обыкновенный, дерново-карбонатные сильновыщелоченные, дерново-подзолистые, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые, чернозем типичный, чернозем слабовыщелоченный, чернозем южный мощный, чернозем карбонатный средней мошности, чернозем оподзоленный, чернозем на плотных карбонатных породах, чернозем типичный, средней мощности, чернозем выщелоченный |
| Тяжелые | Тяжелые суглинки |
|  | Чернозем тучный, чернозем карбонатный выщелоченный, темно-серые лесные, каштановые, темно-каштановые, светло-каштановые, лугово-черноземные, лугово-болотные, чернозем солонцеватый, чернозем слабосолонцеватый, чернозем среднесолонцеватый, серые лесные, серые лесные оподзоленные, чернозем средний солонцеватый, карбонатный, дерново-карбонатные луговые, лугово-степные, чернозем солончаковый |
|  | Средние суглинки |
|  | Чернозем солонцеватый, чернозем осолоделый, среднестолбчатый солонец, чернозем средней мощности, чернозем типичный средней мощности |

5. Нормами § Е18-2 - § Е18-5 предусмотрена средняя длина гона 50-150 м. При других длинах гона Н. вр. и Расц. умножать на коэффициенты, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

| Длина гона, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| До 50 | 1,1 (ТЧ-1) |
| 150-200 | 0,9 (ТЧ-2) |
| 200-300 | 0,85 (ТЧ-3) |
| 300-400 | 0,81 (ТЧ-4) |
| 400-600 | 0,78 (ТЧ-5) |
| 600-800 | 0,76 (ТЧ-6) |
| 800-1000 | 0,74 (ТЧ-7) |
| Св. 1000 | 0,72 (ТЧ-8) |

6. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников устанавливаются проектом, а при отсутствии его определяются по СНиП IV-5-84 (приложение к ЕРЕР, сб. 48 "Озеленение. Защитные лесонасаждения". Многолетние плодовые насаждения), которые приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Группа | Ком |  | Яма и траншея |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| посадочного материала и способ посадки | размер, м | объем, м3 | размер, м | площадь, м2 | объем, м3 |
| Деревья и | 0,5´0,5´0,4 | 0,08 | 1,4´1,4´0,65 | 0,79 | 0,51 |
| кустарники с комом | 0,8´0,8´0,6 | 0,3 | 1,7´1,7´0,85 | 1,76 | 1,5 |
|  | 0,8´0,8´0,5 | 0,32 | 1,7´1,7´0,75 | 2,89 | 2,17 |
|  | 1´1´0,6 | 0,6 | 1,9´1,9´0,85 | 3,61 | 3,07 |
|  | 1,3´1,3´0,6 | 1,01 | 2,2´2,2´0,85 | 4,84 | 4,11 |
|  | 1,5´1,5´0,65 | 1,88 | 2,6´2,6´0,9 | 6,76 | 6,08 |
|  | 1,7´1,7´0,65 | 1,88 | 2,6´2,6´0,9 | 6,76 | 6,08 |
|  | 1,9´1,9´0,7 | 2,53 | 2,8´2,8´0,95 | 7,84 | 7,45 |
|  | 2´2´0,75 | 3 | 2,9´2,9´1 | 8,41 | 8,41 |
|  | 2,2´2,2´0,8 | 3,87 | 3,1´3,1´1,05 | 9,61 | 10,1 |
| Деревья-саженцы с обнаженной корневой системой (без кома): |  |  |  |  |  |
| лиственные при посадках в естественный грунт | - | - | 0,7´0,7´0,7 | 0,38 | 0,27 |
| лиственные при посадках с внесением растительной земли | - | - | 1´1´0,8 | 0,79 | 0,63 |
| Хвойные деревья-саженцы | 0,5´0,5´0,4 | 0,08 | 1,4´1,4´0,8 | 0,79 | 0,63 |
| Кустарники-саженцы с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: |  |  |  |  |  |
| в ямы в естественный грунт | - | - | 0,5´0,5´0,5 | 0,2 | 0,1 |
| в ямы с внесением растительной земли | - | - | 0,7´0,7´0,5 | 0,38 | 0,19 |
| в траншею в однорядовую живую изгородь | - | - | 0,5´0,5´1 | 0,5 | 0,25 |
| в траншею в двухрядную живую изгородь | - | - | 0,7´0,5´1 | 0,7 | 0,35 |

7. Деление древесных и кустарниковых пород по твердости древесины, интенсивности роста и колючести приведено в табл. 6.

Таблица 6

| Группа | Древесные и кустарниковые породы |
| --- | --- |
| Хвойные и мягколиственные | Сосна, кедр, осина, липа, лиственница, тополь, ольха, крушина, ива, бирючина, бузина, спирея, смородина золотистая |
| Твердолиственные | Дуб, бук, граб, вяз, ясень, клен, ильм, боярышник, акация, жасмин, груша, яблоня, карагач, чинар, каштан, яйлант, мелкочица, глединея, софора |
| Колючие кустарники | Розы, кратогусы, барбарис, терн, облепиха, белая акация и другие, на стволах и ветках которых имеются шипы и иглы |

8. К сплошным газонам относятся газоны без насаждений или с количеством деревьев и кустарников до 150 шт. на 1000 м2, к комбинированным газонам - св. 150 шт. на 1000 м2.

9. Степень засоренности характеризуется наличием сорняков в среде культурных растений:

сильная засоренность - преобладание сорняков;

средняя - 50% сорняков;

слабая - в небольшом количестве.

10. Расценки для машинистов кранов автомобильных в сборнике определены с учетом грузоподъемности кранов от 6,3 до 10 т (исключительно).

При применении кранов автомобильных другой грузоподъемности, расценки для машинистов следует пересчитывать с учетом соответствующих разрядов по ЕТКС работ и профессий рабочих.

Глава 1. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПОСЕВУ И ПОСАДКЕ РАСТЕНИЙ

А. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

§ Е18-1. Планировка площадей бульдозерами

Таблица 1

Техническая характеристика бульдозера

|  |  | Марка бульдозера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Измеритель | ДЗ-29 (Д-535А) |  | ДЗ-29 (Д-535А) |  | ДЗ-37 (Д-449) |  | ДЗ-37 (Д-449) | ДЗ-4 (Д-159) |  |  | ДЗ-15А (Д-444А) |
| Отвал | Неповоротный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина отвала | м | 2,56 |  | 2,5 |  | 2 |  | 2 | 2,28 |  |  | 1,9 |
| Высота | " | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,55 | 0,78 |  |  | 0,6 |
| Управление | Гидравлическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка трактора |  | ДТ-75 | Т-74 |  | Т-40 |  | МТЗ-50; 52 |  |  | ДТ-54 | Т-25А |  |

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности площади по заданным отметкам.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Марка трактора | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-74, ДТ-75 | 0,17 | 0-15,5 | 1 |
| МТЗ-50; 52, ДТ-54, Т-40 | 0,22 | 0-17,4 | 2 |
| Т-25А | 0,54 | 0-37,8 | 3 |

§ Е18-2. Вспашка почвы

Таблица 1

| Марка трактора | Марка плуга |  |
| --- | --- | --- |
|  | прицепной | навесной |
| Т-74, ДТ-75 | П-5-35 | ПНП-5-35 |
| Т-40, МТЗ-50; 52 | П-3-35 | ПН-3-35 |
|  | П-3-30 | ПНС-3-30 |

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Марка | Тип плуга | Глубина | Группа грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трактора |  | вспашки, см, до | I | II | III |  |
| Т-74, ДТ-75 | Прицепной | 25 | 0,14 0-12,7 | 0,18 0-16,4 | 0,2 0-18,2 | 1 |
|  |  | 27 | 0,16 0-14,6 | 0,19 0-17,3 | 0,22 0-20 | 2 |
|  |  | 30 | 0,17 0-15,5 | 0,21 0-19,1 | 0,25 0-22,8 | 3 |
|  | Навесной | 25 | 0,15 0-13,6 | 0,16 0-14,6 | 0,17 0-15,5 | 4 |
|  |  | 27 | 0,16 0-14,6 | 0,17 0-15,5 | 0,18 0-16,4 | 5 |
|  |  | 30 | 0,18 0-16,4 | 0,19 0-17,3 | 0,2 0-18,2 | 6 |
| МТЗ-50, МТЗ-52 | Прицепной | 18 | 0,19 0-15 | 0,24 0-19 | 0,31 0-24,5 | 7 |
|  |  | 20 | 0,23 0-18,2 | 0,26 0-20,5 | 0,34 0-26,9 | 8 |
|  |  | 22 | 0,24 0-19 | 0,34 0-26,9 | 0,36 0-28,4 | 9 |
|  |  | 25 | 0,26 0-20,5 | 0,36 0-28,4 | 0,38 0-30 | 10 |
|  |  | 27 | 0,3 0-23,7 | 0,38 0-30 | 0,42 0-33,2 | 11 |
|  | Навесной | 22 | 0,2 0-15,8 | 0,29 0-22,9 | 0,3 0-23,7 | 12 |
|  |  | 25 | 0,23 0-18,2 | 0,3 0-23,7 | 0,33 0-26,1 | 13 |
|  |  | 27 | 0,28 0-22,1 | 0,31 0-24,5 | 0,34 0-26,9 | 14 |
| Т-40 | Прицепной | 18 | 0,2 0-15,8 | 0,24 0-19 | 0,26 0-20,5 | 15 |
|  |  | 20 | 0,21 0-16,6 | 0,25 0-19,8 | 0,27 0-21,3 | 16 |
|  |  | 22 | 0,22 0-17,4 | 0,26 0-20,5 | 0,28 0-22,1 | 17 |
|  |  | 25 | 0,26 0-20,5 | 0,33 0-26,1 | 0,34 0-26,9 | 18 |
|  | Навесной | 18 | 0,2 0-15,8 | 0,26 0-20,5 | 0,29 0-22,9 | 19 |
|  |  | 20 | 0,22 0-17,4 | 0,27 0-21,3 | 0,3 0-23,7 | 20 |
|  |  | 22 | 0,24 0-19 | 0,28 0-22,1 | 0,31 0-24,5 | 21 |
|  |  | 25 | 0,28 0-22,1 | 0,35 0-27,6 | 0,36 0-28,4 | 22 |
|  |  | 27 | 0,31 0-24,5 | 0,38 0-30 | 0,4 0-31,6 | 23 |
|  |  |  | а | б | в | № |

§ Е18-3. Боронование почвы

Таблица 1

| Марка тракторов | Техническая характеристика бороны "Зиг-заг" |  |
| --- | --- | --- |
|  | ширина захвата, м | масса, кг |
| ДТ-75, Т-74, МТЗ-50, МТЗ-52, Т-40 | 2,9 | 110 |

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1000 м2

|  | Почвы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка трактора | легкие и средние |  |  | тяжелые |  |  |  |
|  | Н. вр. | Расц. | Н. вр. |  | Расц. |  |  |
| Т-74, ДТ-75 | 0,16 | 0-14,6 | 0,18 |  | 0-16,4 | 1 |  |
| МТЗ-50, МТЗ-52 | 0,27 | 0-21,3 | 0,29 |  | 0-22,9 | 2 |  |
| Т-40 | 0,29 | 0-22,9 | 0,32 |  | 0-25,3 | 3 |  |
|  | а |  |  | б |  |  | № |

§ Е18-4. Дискование почвы

Таблица 1

Техническая характеристика дисковой бороны

| Показатель | Измеритель | Марка бороны БДН-2 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата | м | 2 |
| Рабочая скорость | км/ч | 5 |
| Глубина обработки | см | 12 |
| Число дисков | шт. | 12 |
| Габариты: |  |  |
| длина | м | 2200 |
| ширина | " | 2200 |
| высота | " | 1300 |
| Масса | кг | 425 |

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Дискование почвы.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1000 м2

| Марка трактора | Количество борон в агрегате | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-74, ДТ-75 | 1 | 0,47 | 0-42,8 | 1 |
| МТЗ-50, МТЗ-52, Т-40 | 1 | 1,1 | 0-86,9 | 2 |

§ Е18-5. Рыхление почвы мотофрезой

Нормы времени и расценки на 1000 м2

| Состав работы | Марка трактора | Глубина рыхления, мм, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение агрегата в рабочее положение | Т-40, МТЗ-50, | 100 | 0,92 | 0-72,7 | 1 |
| Рыхление почвы мотофрезой на заданную глубину | МТЗ-52 ДТ-54 | 200 | 1,6 | 1-26 | 2 |

§ Е18-6. Копание ям ямокопателем

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м.

Нормы времени и расценки на 100 ям

| Марка ямокопателя | Диаметр | Группа грунта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (на тракторе МТЗ всех | ямы, | I |  | II |  |  |
| модификаций) | см | Н. вр. | Расц. | Н. вр. | Расц. |  |
| КПЯ-100 | 30 | 1,1 | 0-86,9 | 1,5 | 1-19 | 1 |
|  | 60 | 1,4 | 1-11 | 1,8 | 1-42 | 2 |
|  | 80 | 1,5 | 1-19 | 2 | 1-58 | 3 |
|  | 100 | 1,7 | 1-34 | 2,3 | 1-82 | 4 |
|  |  | а |  | б |  | № |

Б. Ручные работы

§ Е18-7. Штыковка и разравнивание почвы

ШТЫКОВКА ПОЧВЫ

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Состав работы | Группа грунта | Глубина штыковки, см, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 25 |  |
| 1. Переворачивание пласта лопатой. | I | 4,6 2-94 | 8,4 5-38 | 1 |
| 2. Разбивка крупных комьев. | II | 6,1 3-90 | 12,5 8-00 | 2 |
| 3. Выборка камней и корней | III | 8,9 5-70 | 18,5 11-84 | 3 |
|  |  | а | б | № |

Примечание. При штыковке ранее разрыхленных грунтов II и III групп нормирование производить со снижением категорий грунтов на одну группу.

РАЗРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ ГРАБЛЯМИ

Состав работы

1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и относка за пределы участка камней, предметов, корней и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы.

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м2

| С выборкой камней и корней |  |  | Без выборки камней и корней |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа грунта |  |  |  |  |  |
| I | II | III | I | II | III |
| 2,5 1-60 | 4,2 2-69 | 6,2 3-97 | 1,4 0-89,6 | 2,2 1-41 | 2,9 1-86 |
| а | б | в | г | д | е |

§ Е18-8. Разметка рядов и борозд

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Подноска колышков. 2. Разметка с натягиванием шнура и установкой колышков. 3. Снятие шнура и выдергивание колышков | 0,7 | 0-44,8 |

§ Е18-9. Устройство гряд вручную

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство гряд после разметки их на площади по подготовленной почве.

Насыпные гряды устраиваются шириной не менее 1 м, а дорожки между ними - 0,5 м.

Во избежание выветривания и интенсивного высыхания почвы высота гряд не должна превышать 0,2 м. В низких местах допускается увеличение высоты гряд.

Выравнивание гряд производится под рейку или шаблон.

Поверхность гряды в поперечном направлении не должна иметь уклонов.

Уклоны поверхности гряд и междурядий в продольном направлении должны совпадать.

Состав работы

1. Разметка с натягиванием шнура и установкой колышков. 2. Устройство насыпных гряд. 3. Выравнивание поверхности гряд.

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Группа грунта | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 3,6 | 2-30 | 1 |
| II | 5,9 | 3-78 | 2 |

§ Е18-10. Устройство насыпных клумб и рабаток

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено устройство насыпных клумб и рабаток по предварительно подготовленному и спланированному основанию, которое должно быть проштыковано на глубину 0,25 м. Высота клумбы в центре устраивается в зависимости от ее диаметра. Клумба диаметром 6-8 м должна иметь высоту в центре 0,5-0,75 м. Края клумбы должны возвышаться над поверхностью газона или дорожки на 0,1-0,12 м. Ширина рабаток устанавливается 0,5-2,5 м.

Толщина насыпного слоя растительной земли определяется по техническим условиям на производство и приемку работ по озеленению (растительной земли - 70%, перегноя - 30%).

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 3 разр. - 1

"           "                    "             2   "     - 1

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Состав работы | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разбивка площади под клумбы или рабатки. 2. Подноска растительной земли и перегноя. 3. Разравнивание земли по подготовленному основанию. 4. Выравнивание поверхности под рейку или шаблон при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | 9,5 | 6-37 | 1 |
| Добавлять на каждые следующие 0,1 м настилаемого слоя | 2,7 | 1-81 | 2 |

§ Е18-11. Разрыхление и прополка гряд, клумб и рабаток

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено разрыхление почвы для разрушения корки на поверхности почвы и обеспечения лучшего доступа воздуха к корням растений. Оно предохраняет почву от излишнего испарения влаги и препятствует развитию сорняков.

Разрыхление почвы производится ручными инструментами после дождя или поливки из леек, а если позволяет ширина междурядий - ручными планетами.

Одновременно с рыхлением почвы удаляются сорняки.

Состав работы

1. Подготовка инструмента. 2. Рыхление почвы. 3. Прополка с отноской сорняков на расстояние до 50 м.

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м2

|  | Вид работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыхление | ручным планетом | 0,3 | 0-19,2 | 1 |
|  | ручным инструментом | 1,8 | 1-15 | 2 |
| Прополка | рыхление ручным инструментом с выборкой сорняков | 3,1 | 1-98 | 3 |

§ Е18-12. Копание ям и траншей глубиной до 1 м

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено рытье ям и траншей. Верхний слой природной почвы складывают в одну сторону и используют его потом для засыпки корней растений при посадке, а нижний слой земли складывают в другую сторону и используют для выравнивания участка.

При осенней посадке ямы и траншеи подготавливают за 15 дней до начала посадки и оставляют открытыми на 5-10 дней.

При весенней посадке ямы и траншеи заготавливают не менее чем за 5 дней до начала посадки.

Состав работы

1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

|  | Группа грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
| Ямы | 1,5 0-96 | 2,3 1-47 | 3,4 2-18 | 1 |
| Траншеи | 1,1 0-70,4 | 1,5 0-96 | 2,2 1-41 | 2 |
|  | а | б | в | № |

Примечание. Нормами предусмотрено копание ям шириной до 1 м. При увеличении ширины ям до 1,5 м Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1), до 1,7 - на 0,7 (ПР-2), а при большей ширине ям - на 0,55 (ПР-3).

§ Е18-13. Внесение удобрений

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено внесение удобрений в почву, состав которых и способ их внесения определяются по результатам анализа.

Для почв, бедных питательными веществами, лучшими являются органические удобрения: компост, перегной, земля, полуперепревший навоз.

Подкормка растений производится органическими и минеральными удобрениями. Подкормка цветочных растений должна производиться в периоды образования бутонов и цветений, а подкормка многолетников - в первой половине лета.

Органические удобрения и сухие минеральные удобрения равномерно распределяются по площади. Так же равномерно производится и разлив минеральных удобрений. При перерыве в работе в минеральном растворе может образоваться осадок, поэтому раствор должен перемешиваться.

Удобрения, вносимые в лунки или ряды, во избежание выветривания необходимо заделывать в почву.

Состав звена

При разбрасывании сухих органических удобрений

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

При подкормке растений

Рабочий зеленого строительства 3 разр. - 1

"           "                    "             1   "     - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разбрасывание сухих органических удобрений |  |  |  |  |
| 1. Разрыхление слежавшихся сухих органических удобрений (навоза, компоста, перегноя, торфа со сброженным канализационным осадком). 2. Перекидка удобрений с равномерным распределением по площади | 1 т | 0,5 | 0-32,3 | 1 |
| Подкормка растений сухими органическими удобрениями |  |  |  |  |
| 1. Подноска удобрений на расстояние до 50 м с равномерным раскладыванием и разравниванием удобрений по площади. 2. Заделка удобрений в почву мотыгой: |  |  |  |  |
| в лунках | 100 м2 | 15 | 9-68 | 2 |
| в рядах | то же | 7,5 | 4-84 | 3 |
| Подкормка растений минеральными растворами |  |  |  |  |
| 1. Наливание минерального раствора в лейки. 2. Подноска раствора на расстояние до 50 м. 3. Поливка почвы раствором | 100 ведер | 2,5 | 1-61 | 4 |
| Подкормка растений сухими минеральными удобрениями |  |  |  |  |
| 1. Подноска удобрений на расстояние до 50 м. 2. Равномерное раскладывание удобрений по площади участка. 3. Заделка удобрений мотыгой | 100 м2 | 5,2 | 3-35 | 5 |

Глава 2. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ, САЖЕНЦЕВ И КУСТАРНИКОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено окапывание корневой системы деревьев с комом путем устройства траншеи. При окапывании деревьев с круглым комом ширина траншеи должна быть 20-40 см и глубиной, соответствующей высоте кома, плюс запас 5-20 см.

При окапывании деревьев с квадратным комом ширина траншеи должна быть 40-60 см и глубина, превышающая высоту кома на 40-70 см, для подкопки, подрезки и подшивки досками.

При окапывании деревьев с боков все корни должны быть осторожно обрезаны и обрублены, без их сотрясения, острым инструментом.

В процессе окапывания необходимо строго следить, чтобы нижняя поверхность кома была ровной. Выпуклость снижает прочность упаковки, а пустоты при малосвязанных почвах способствуют разрушению кома во время подрезки, погрузки, перевозки и посадки.

§ Е18-14. Окапывание корневой системы при пересадке деревьев

Состав работы

1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней.

Рабочий зеленого строительства 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м3 вынутого грунта

| Способы разработки | Грунт | Группа грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грунта |  | I | II | III |  |
| Вручную с применением | Немерзлый | 1,2 1-09 | 1,9 1-73 | 2,6 2-37 | 1 |
| лопат, ломов и кирок | Мерзлый | 5,8 5-28 | 8,1 7-37 | 11 10-01 | 2 |
| Пневматическими отбойными молотками | То же | 4,1 3-73 | 5,6 5-10 | 7,5 6-83 | 3 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е18-15. Выкапывание саженцев древесных пород и кустарников

Состав работы

1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку.

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 5 разр. - 1

"           "                    "             3   "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Саженцы |  | Измеритель | Группа грунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |
| Деревья-саженцы твердых пород (дуб, каштан, орех) |  | 1 саженец | 0,39 0-31,4 | 0,51 0-41,1 | 0,62 0-49,9 | 1 |
| Деревья-саженцы лиственных пород (кроме дуба, каштана, ореха) |  | то же | 0,31 0-25 | 0,41 0-33 | 0,53 0-42,7 | 2 |
| Деревья-саженцы хвойных пород | 0,3´0,3´0,3 | " | 0,12 0-09,7 | 0,16 0-12,9 | 0,23 0-18,5 | 3 |
| при размере кома, м | 0,5´0,5´0,4 | " | 0,2 0-16,1 | 0,29 0-23,4 | 0,38 0-30,6 | 4 |
|  | 0,8´0,8´0,6 | " | 0,32 0-25,8 | 0,44 0-35,4 | 0,56 0-45,1 | 5 |
| Кустарники с размером | 0,2´0,2´0,2 | 100 шт. | 1,1 0-88,6 | 1,3 1-05 | 1,6 1-29 | 6 |
| корневой системы, м | 0,3´0,3´3 | то же | 1,7 1-37 | 2 1-61 | 2,5 2-01 | 7 |
|  | 0,4´0,4´4 | " | 3,1 2-50 | 3,8 3-06 | 4,9 3-95 | 8 |
|  |  |  | а | б | в | № |

§ Е18-16. Подъем деревьев с комом из ямы

и погрузка на автомашину с помощью крана

Указания по применению норм

Установка крана и подъем дерева с комом должны производиться в соответствии с правилами техники безопасности.

При подъеме окопанного крупномерного дерева необходимо, чтобы грузоподъемность крана превышала расчетный вес дерева с комом земли для преодоления усилий сцепления кома с почвой и разрыва корней.

Для увеличения устойчивости дерева в наклонном положении его следует прикрепить к крюку крана веревкой, которую привязывают к штамбу под кроной.

Во избежание порчи ветвей крону дерева стягивают веревкой.

Состав работы

1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка.

Состав звена

Машинист крана автомобильного 5 разр. - 1

Рабочий зеленого строительства 5 разр. - 1

"           "                    "             2   "     - 2

Нормы времени и расценки на 1 дерево

| Размер кома, м, до | Машинист | Рабочий зеленого строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С упакованным комом 0,8´0,8´0,5 | 0,1 0-09,1 | 0,3 0-21,9 | 1 |
| 1´1´0,6 | 0,13 0-11,8 | 0,39 0-28,5 | 2 |
| 1,3´1,3´0,6 | 0,18 0-16,4 | 0,54 0-39,4 | 3 |
| 1,5´1,5´0,65 | 0,23 0-20,9 | 0,68 0-49,6 | 4 |
| 1,7´1,7´0,65 | 0,34 0-30,9 | 1 0-73 | 5 |
| 1,9´1,9´0,7 | 0,46 0-41,9 | 1,4 1-02 | 6 |
| 2´2´0,75 | 0,55 0-50,1 | 1,6 1-17 | 7 |
| 2,2´2,2´0,8 | 0,7 0-63,7 | 2,1 1-53 | 8 |
| С замороженным комом без упаковки 0,8´0,8´0,6 | 0,09 0-08,2 | 0,27 0-19,7 | 9 |
| 1´1´0,6 | 0,1 0-09,1 | 0,3 0-21,9 | 10 |
| 1,3´1,3´0,6 | 0,14 0-12,7 | 0,42 0-30,7 | 11 |
| 1,5´1,5´0,65 | 0,2 0-18,2 | 0,6 0-43,8 | 12 |
| 1,7´1,7´0,65 | 0,24 0-21,8 | 0,72 0-52,6 | 13 |
| 1,9´1,9´0,7 | 0,34 0-30,9 | 1 0-73 | 14 |
| 2´2´0,75 | 0,48 0-43,7 | 1,4 1-02 | 15 |
| С мягкой упаковкой 0,5´0,5´0,4 | 0,06 0-05,5 | 0,18 0-13,1 | 16 |
| 0,8´0,8´0,6 | 0,07 0-06,4 | 0,21 0-15,3 | 17 |
|  | а | б | № |

§ Е18-17. Упаковка комов деревьев

Указания по применению норм

Нормами предусмотрены различные способы упаковки комов для сохранности от повреждений корневой системы деревьев при транспортировке.

В зависимости от размера кома применяется следующий вид упаковки: из щитов и отдельных досок, сплошных разборных ящиков, рогожи, мешковины и пр.

Состав работы

1. Откидка лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением.

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 4 разр. - 1

"           "                    "             2   "     - 2

Нормы времени и расценки на 1 ком

|  |  | Состояние грунта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упаковка | Размер кома, | немерзлый |  | мерзлый |  |  |
|  | м, до | Группа грунта |  |  |  |  |
|  |  | I | II |  |  |  |
| Щиты и отдельные доски | 0,8´0,8´0,5 | 2,8 1-93 | 3,1 2-14 | 4,8 3-31 |  | 1 |
|  | 1,1´1,1´0,6 | 4,2 2-90 | 4,7 3-24 | 7,8 5-38 |  | 2 |
|  | 1,3´1,3´0,6 | 6,3 4-35 | 7,3 5-04 | 12,5 8-63 |  | 3 |
|  | 1,5´1,5´0,65 | 9,5 6-56 | 10,5 7-25 | 18,5 12-77 |  | 4 |
|  | 1,7´1,7´0,65 | 11,5 7-94 | 12,5 8-63 | 27,5 18-98 |  | 5 |
|  | 1,9´1,9´0,7 | 12,5 8-63 | 14 9-66 | 33 22-77 |  | 6 |
|  | 2´2´0,75 | 13,5 9-32 | 15 10-35 | 39 26-91 |  | 7 |
|  | 2,2´2,2´0,8 | 14 9-66 | 16,5 11-39 | 55 37-95 |  | 8 |
| Разборный ящик | 1´1´0,5 | 2,2 1-52 | 2,8 1-93 | 5,1 3-52 |  | 9 |
| Клепка с обручами | 1´1´0,5 | 1,2 0-82,8 | 1,7 1-17 | 2,9 2-00 |  | 10 |
| Рогожа | 0,5´0,5´0,5 | 0,45 0-31,1 | 0,56 0-38,6 | 0,75 0-51,8 |  | 11 |
| Мешковина и полиэтилен | 0,3´0,3´0,3 | 0,25 0-17,3 | 0,27 0-18,6 | 0,32 0-22,1 |  | 12 |
|  |  | а | б | в |  | № |

§ Е18-18. Прикопка посадочного материала

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена прикопка саженцев на предварительно подготовленной для этой цели площадке. Эта площадка должна находиться в защищенном месте от ветра и прямых лучей солнца.

Прикапывать саженцы необходимо отдельно по породам и сортам. В начале ряда с новой породой или сортом деревьев должны быть помещены соответствующие этикетки. Траншея для временного прикопа саженцев должна иметь одну стенку наклонной (под углом 45° к горизонту), а другая может быть вертикальной или тоже наклонной. Саженцы укладывают на наклонную сторону в один ряд корнями на север. Корни саженцев засыпают землей, грунт притаптывают и содержат во влажном состоянии.

Прикопочная траншея для саженцев (при зимней прикопке) должна иметь глубину не менее 0,5 м и ширину 0,4-0,5 м.

Стволы саженцев деревьев закрываются примерно на 1/3. При временной прикопке саженцев разрешается производить засыпку только корневой системы без особо тщательного уплотнения грунта.

Состав работы

1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 шт. растений

|  | Прикопка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочный материал | временная |  | зимняя |  |  |
|  | Группа грунта |  |  |  |  |
|  | I | II | I | II |  |
| Лиственные саженцы и крупные кустарники с корневой системой диаметром, м: |  |  |  |  |  |
| до 0,8 | 0,81 0-51,8 | 1,1 0-70,4 | 1,4 0-89,6 | 1,8 1-15 | 1 |
| св. 0,8 | 1,1 0-70,4 | 1,4 0-89,6 | 1,6 1-02 | 2,1 1-34 | 2 |
| Кустарники с корневой системой диаметром до 0,3 м | 0,11 0-07 | 0,14 0-09 | 0,18 0-11,5 | 0,38 0-24,3 | 3 |
| Хвойные саженцы | 1,3 0-83,2 | 1,8 1-15 | - | - | 4 |
| Саженцы в лесу | 2,2 1-41 | 3,1 1-98 | - | - | 5 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е18-19. Подготовка саженцев и кустарников под посадку

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 шт.

| Состав работы | Посадочный материал |  | Н. вр. |  | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приготовление жижи. | Саженцы | колючие |  | 2 | 1-40 | 1 |
| 2. Вынимание саженцев из прикопа. 3. Обмакивание | лиственных пород | неколючие |  | 1,4 | 0-98 | 2 |
| корней в жижу. 4. Разноска | Саженцы хвойных пород |  | 2,9 |  | 2-03 | 3 |
| саженцев к месту посадки на | Кустарники | колючие |  | 1,2 | 0-84 | 4 |
| расстояние до 100 м |  | неколючие |  | 0,88 | 0-61,6 | 5 |

§ Е18-20. Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана

Состав работ

1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме.

Состав звена

Машинист крана автомобильного 5 разр. - 1

Рабочий зеленого строительства  5      "     - 1

"            "                    "             2     "      - 2

Нормы времени и расценки на 1 дерево

| Размер кома, м, до | Машинист | Рабочие зеленого строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н. вр. | Расц. | Н. вр. | Расц. |  |  |
| 0,8´0,8´0,5 | 0,12 | 0-10,9 | 0,37 | 0-27 |  | 1 |
| 1,1´1,1´0,6 | 0,15 | 0-13,7 | 0,45 | 0-32,9 |  | 2 |
| 1,3´1,3´0,6 | 0,21 | 0-19,1 | 0,63 | 0-46 |  | 3 |
| 1,5´1,5´0,65 | 0,25 | 0-22,8 | 0,75 | 0-54,8 |  | 4 |
| 1,7´1,7´0,65 | 0,33 | 0-30 | 0,99 | 0-72,3 |  | 5 |
| 1,9´1,9´0,7 | 0,46 | 0-41,9 | 1,4 | 1-02 |  | 6 |
| 2´2´0,75 | 0,52 | 0-47,3 | 1,6 | 1-17 |  | 7 |
| 2,2´2,2´0,8 | 0,66 | 0-60,1 | 2 | 1-46 |  | 8 |
|  | а |  | б |  | № |  |

Примечание. Подсыпку растительной земли в ямы следует нормировать по § Е18-21, табл. 2, п. 1.

§ Е18-21. Посадка деревьев и кустарников

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена посадка предварительно осмотренных деревьев и кустарников.

Поврежденные ветви и корни должны быть срезаны. Крупные срезы и места повреждения штамба и ветвей необходимо замазывать.

Установка деревьев и кустарников в ямы или траншеи производится с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности земли после осадки грунта.

Установленное в посадочную яму растение проверяют и исправляют (в необходимых случаях) его положение в ряду и вертикальность, после чего снимается упаковка.

Корни деревьев и кустарников засыпаются землей с тщательным заполнением пустот между корнями и уплотнением земли, начиная от стенок ямы или траншеи к центру.

Посаженные деревья подвязываются к колу. Колья забиваются в грунт до посадки деревьев со стороны господствующих ветров. Длина кола определяется высотой штамба и глубиной ямы.

В случае крепления деревьев к кольям с помощью растяжек, закрепление растяжек на штамбе производится на хомутах с применением мягкой прокладки в целях сохранности штамба от повреждений.

Дополнительные крепления для дерева с комом земли диаметром 1,5 м и св. не требуются, так как вес такого кома создает устойчивое положение дерева.

Высаженные деревья и кустарники должны быть окружены лункой по размеру посадочного места и немедленно после посадки обильно политы водой.

ПОСАДКА ДРЕВЕСНЫХ САЖЕНЦЕВ БЕЗ КОМА В ГОТОВЫЕ ЯМЫ

Состав работы

1. Подсыпка растительной земли в ямы с уплотнением. 2. Установка кольев. 3. Установка саженца в яму. 4. Засыпка землей корневой системы с уплотнением. 5. Подвязка саженца к кольям. 6. Подрезка кольев.

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 4 разр. - 1

"            "                    "             2     "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 саженцев

| Деревья | Размер ямы, м |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | глубина |  |  |  |
| Лиственные | 0,7 | 0,7 | 28 | 20-02 | 1 |
|  | 1 | 0,8 | 65 | 46-48 | 2 |
| Хвойные | 0,7 | 0,7 | 30 | 21-45 | 3 |
|  | 1 | 0,8 | 72 | 51-48 | 4 |

Примечания: 1. При подготовке ямы под посадку саженцев засыпка растительным грунтом учтена на половину глубины ямы.

2. При посадке древесных саженцев на озелененных объектах Н. вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

3. При оплате отдельно выполняемых элементов работы Н. вр. и Расц. следует принимать по табл. 2.

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсыпка растительной земли в яму при слое трамбования 0,2 м | 1 м3 | 0,93 | 0-59,5 | 1 |
| Подвязка древесного саженца к колу | 100 кольев | 1,8 | 1-15 | 2 |
| Подрезка кола на высоте штамба | то же | 3,4 | 2-18 | 3 |

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Состав работы

1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок.

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 5 разр. - 1

"            "                    "             3     "     - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 дерево

| Упаковка кома | Размер кома, м, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рогожа, мешковина, полиэтилен, корзина | 0,3´0,3´0,3 | 0,17 | 0-13,7 | 1 |
|  | 0,5´0,5´0,5 | 0,54 | 0-43,5 | 2 |
|  | 0,8´0,8´0,6 | 0,89 | 0-71,7 | 3 |
| Разборный ящик или клепки | 1´1´0,5 | 1,6 | 1-29 | 4 |
| Щитовая и дощатая | 0,8´0,8´0,5 | 1,8 | 1-45 | 5 |
|  | 1´1´0,5 | 2,5 | 2-01 | 6 |
|  | 1,3´1,3´0,6 | 3 | 2-42 | 7 |
|  | 1,5´1,5´0,65 | 3,9 | 3-14 | 8 |
|  | 1,7´1,7´0,65 | 4,5 | 3-62 | 9 |
|  | 1,9´1,9´0,7 | 5,5 | 4-43 | 10 |
|  | 2´2´0,75 | 6,3 | 5-07 | 11 |
|  | 2,2´2,2´0,8 | 7,9 | 6-36 | 12 |
| Без упаковки | 0,5´0,5´0,4 | 0,48 | 0-38,6 | 13 |
|  | 1´1´0,5 | 1,1 | 0-88,6 | 14 |

Примечания: 1. Установка дерева с комом в подготовленную яму (для строк 4-12 и 14) нормами не учтена и нормируется по § Е18-20.

2. На укрепление посаженного дерева проволокой к установленным кольям с подноской материала, изготовлением кольца, перерубкой проволоки и накладыванием хомутика добавлять Н. вр. 0,32 чел.-ч, Расц. 0-25,8 (ПР-2).

3. Удаление дна деревянной тары нормами не предусмотрено. В случае удаления дна Н. вр. и Расц. строк 4-12 умножать на 1,1 (ПР-3).

ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ

Состав работы

1. Подсыпка слоя растительной земли в готовую яму (траншею) с трамбованием. 2. Установка кустов в яму (траншею). 3. Засыпка землей корневой системы с трамбованием.

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 4 разр. - 1

"            "                    "             2     "     - 1

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 100 кустов

| Способ посадки |  | Размер ямы (траншеи), м | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В ямы |  | Диаметр 0,5 глубина 0,5 | 7,6 | 5-43 | 1 |
|  |  | Диаметр 0,7 глубина 0,5 | 15 | 10-73 | 2 |
| В траншеи | однорядная изгородь | Ширина 0,5 глубина 0,5 | 8,8 | 6-29 | 3 |
|  | двухрядная изгородь | Ширина 0,7 глубина 0,5 | 18 | 12-87 | 4 |

Примечания: 1. При посадке колючих кустарников Н. вр. и Расц. умножить на 1,3 (ПР-1).

2. При посадке кустарников на озелененных объектах Н. вр. и Расц. умножить на 1,25 (ПР-2).

§ Е18-22. Посадка хвойных саженцев

Нормы времени и расценки на 100 саженцев

| Состав работы | Состав звена рабочих зеленого строительства | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Маркировка (нарезка) гряд. 2. Копание ям. 3. Разноска саженцев в пределах гряды. 4. Посадка саженцев в грунт | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 1,3 | 0-93 |

§ Е18-23. Обрезка корней растений секатором

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена обрезка корней у деревьев и кустов с особой осторожностью. Все поврежденные и подсохшие корни подрезаются до здоровой части.

Срезы должны быть возможно более крутыми. Обрезка здоровых мелких почковатых корней запрещается.

Рабочий зеленого строительства 4 разр.

Норма времени и расценка на 100 растений

| Состав работы | Деревья |  | Кустарники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н. вр. | Расц. | Н. вр. | Расц. |
| 1. Осмотр корневой системы. 2. Обрезка | 0,9 | 0-71,1 | 0,68 | 0-53,7 |
| поврежденных и подсохших корней | а |  | б |  |

Глава 3. УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ И ГАЗОНОВ

§ Е18-24. Засев газонов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен посев газонных трав механизированным способом и вручную. Посев вручную допускается только на небольших площадях.

Предназначенные для посева семена, независимо от способа посева, делят на две равные части и каждую из них высевают в отдельности в двух направлениях - вдоль и поперек участка. Равномерное распределение семян по поверхности. Начало посева с края участка полосами не более 1 м. Засев бровки газонов гуще остальной части с заделкой семян граблями после посева на глубину до 2 см, уплотнение всей поверхности газона. Поливка сухой почвы за 2 дня до посева и через 2 дня после него.

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Состав работы

1. Подготовка агрегата к работе. 2. Загрузка сеялок. 3. Посев. 4. Наблюдение за работой агрегата. 5. Очистка сошников.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1000 м2

| Марка трактора | Марка сеялки | Нормы высева, 1000 кг/ м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 20-40 | 40-70 | св. 70 |
| МТЗ всех модификаций | СЗД-24, СУ-24, СУБ-48, СЭН-24 | 0,54 0-42,7 | 0,57 0-45 | 0,62 0-49 | 0,66 0-52,1 |
|  |  | а | б | в | г |

ВРУЧНУЮ

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 3 разр. - 1

"            "                    "             2     "     - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Подноска семян на расстояние до 50 м. 2. Засев газонов. 3. Заделка семян граблями. 4. Уплотнение поверхности газона | 1,3 | 0-87,1 |

§ Е18-25. Посадка цветов в клумбы и рабатки

Состав звена

При нанесении рисунка

Рабочий зеленого строительства 5 разр.

При посадке

Рабочий зеленого строительства 4 разр.

Нормы времени и расценки на 100 растений или на 100 комов

для горшечных летников

| Наименование и состав работ | Растения для клумб и рабаток | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение рисунка |  |  |  |  |
| 1. Нанесение рисунка с разметкой точек. 2. Забивка | Ковровые растения (рисунок частый) | 0,14 | 0-12,7 | 1 |
| колышков. 3. Натягивание шнура | Летники (рисунок редкий) | 0,05 | 0-04,6 | 2 |
| Посадка цветов |  |  |  |  |
| 1. Подноска рассады на расстояние до 30 м. | Лобелия, летники горшечные и виола | 0,47 | 0-37,1 | 3 |
| 2. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из | Бегония, семперфлоренс, альтернантера, сантодина | 0,25 | 0-19,8 | 4 |
| горшков. 3. Деление кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 4. Посадка цветов с | Клубневые, корневищные, горшечные | 1,2 | 0-94,8 | 5 |
| подготовкой лунок. 5. Подноска воды на расстояние до 50 м. 6. Поливка | Многолетники деленные и луковичные | 0,29 | 0-22,9 | 6 |
| высаженных цветов. 7. Уборка порожней тары | Левкой летний | 0,59 | 0-46,6 | 7 |

§ Е18-26. Одерновка и ее ремонт

ЗАГОТОВКА ШТУЧНОГО ИЛИ ЛЕНТОЧНОГО ДЕРНА ВРУЧНУЮ

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 1

Норма времени и расценка на 100 м2

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Забивка колышков и натягивание шнура на расстояние, равное ширине ленты. 2. Прорезка дернового слоя вручную. 3. Поперечная резка ленты. 4. Подрезка дерна на толщину 60-120 мм с откидыванием в сторону. 5. Укладка дерна в штабель высотой до 1,5 м. Свертывание ленты длиной до 2,5 м в рулоны с перевязкой и откатыванием в сторону (при заготовке ленточного дерна) | 10 | 6-40 |

ОДЕРНОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Состав работы

1. Подчистка ранее спланированной постели. 2. Разметка мест укладки дерна с натягиванием шнура. 3. Спуск или поднятие дерна по откосу. 4. Укладка дерна с подготовкой и укреплением спицами. 5. Уборка остатков в кучи.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Вид работ и поверхностей | Разряд рабочих зеленого строительства | Измеритель | Н. вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей или откосов с уклоном на круче 1:2 | 3 | 100 м2 | 8,1 5-67 | 1 |
| Откосов с уклоном от 1:2 до 1:1 | 3 | то же | 11,5 8-05 | 2 |
| Одерновка в клетку или ленту, одерновка обочин, дорожек и площадок газонов и цветников: |  |  |  |  |
| прямые участки | 5 | 100 м | 6 5-46 | 3 |
| кривые участки | 5 | то же | 7,8 7-10 | 4 |
| фигурные участки | 5 | " | 11,5 10-47 | 5 |

РЕМОНТ ОДЕРНОВКИ

Состав работы

1. Разборка одерновки с вытаскиванием спиц. 2. Откидывание негодных дернин в кучи. 3. Подчистка и планировка постели. 4. Спуск или поднятие дерна по откосу. 5. Срезка краев дернин. 6. Укладка дерна с подгонкой по месту с укреплением спицами. 7. Обрезка дерна по шнуру. 8. Уборка остатков в кучи.

Рабочий зеленого строительства 3 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Вид работ и поверхностей | Измеритель | Н. Вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт сплошной одерновки: горизонтальные поверхности или откосы с уклоном не круче 1:2 | 100 м2 | 13,5 9-45 | 1 |
| Откосы с уклоном от 1:2 до 1:1 | то же | 16 11-20 | 2 |

Глава 4. УХОД ЗА ПОСАДКАМИ

§ Е18-27. Выкашивание газонов

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Состав работы

1. Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. 2. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы.

Рабочий зеленого строительства 3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Газонокосилка | Газон | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСФ-1, "Розант" | Сплошной | 0,34 | 0-23,8 | 1 |
| "Дружба-4", "Аллен" | Сплошной | 0,39 | 0-27,3 | 2 |
|  | Комбинированный | 0,49 | 0-34,3 | 3 |
| ГКР-0,4 | Сплошной | 0,19 | 0-13,3 | 4 |
|  | Комбинированный | 0,28 | 0-19,6 | 5 |

Примечания: 1. При стрижке газонных бордюров шпалерными ножницами принимать рабочего зеленого строительства 4 разр. Н. вр. 5,9, Расц. 4-66 на 10 м2 (ПР-1).

2. Нормами настоящего параграфа не предусмотрены газоны с большой насыщенностью насаждений и проволочными креплениями растений.

ВРУЧНУЮ

Состав работы

1. Подготовка косы к работе. 2. Косьба травы с укладкой ее в рядки. 3. Заточка косы в процессе работы.

Рабочий зеленого строительства 3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Газон | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошной | 0,36 | 0-25,2 | 1 |
| Комбинированный | 0,46 | 0-32,2 | 2 |

СГРЕБАНИЕ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ

Состав работы

1. Сгребание скошенной травы граблями. 2. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

Рабочий зеленого строительства 1 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Способ выкашивания | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Газонокосилкой | 0,16 | 0-09,4 | 1 |
| Вручную | 0,24 | 0-14,2 | 2 |

§ Е18-28. Обрезка и прореживание крон деревьев и кустарников

Указание по применению норм

Нормами предусмотрены работы по обрезке и прореживанию крон деревьев и кустарников. При обрезке деревьев не допускается приставлять лестницы к стволам деревьев.

Состав работы

1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стремянок по ходу работы.

Рабочий зеленого строительства 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 дерево или 100 кустарников

| Диаметр ствола дерева, мм, до |  |  |  |  |  | Одиночные кустарники при диаметре куста, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | св. 400 | 0,5 | 1 | св. 1 |
| 0,23 0-20,9 | 0,39 0-35,5 | 0,5 0-45,5 | 0,71 0-64,6 | 0,95 0-86,5 | 1,3 1-18 | 1,2 1-09 | 3,7 3-37 | 6,1 5-55 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и |

Примечание. При обрезке колючих кустарников Н. вр. и Расц. пп. "ж", "з", "и" умножать на 1,3 (ПР-1).

§ Е18-29. Вырезка порослей у деревьев

Рабочий зеленого строительства 3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 деревьев

| Наименование работы | Деревья | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрезка веток с | Тополь, ива | 3,8 | 2-66 | 1 |
| откидыванием в сторону | Все, кроме тополя и ивы | 1,2 | 0-84 | 2 |

§ Е18-30. Вырезка сухих сучьев

Состав работы

1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре св. 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы.

Рабочий зеленого строительства 5 разр.

ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 дерево

| Диаметр ствола дерева, мм, до: | Число срезанных ветвей, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 20 |  |
| 350 | 0,31 0-28,2 | 0,55 0-50,1 | 1 0-91 | 1 |
| 500 | 0,45 0-41 | 0,65 0-59,2 | 1,3 1-18 | 2 |
|  | а | б | в | № |

ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 деревьев

| Деревья | Диаметр ствола дерева, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 |  |
| Ель | 5,5 5-01 | 8,6 7-83 | 1 |
| Сосна | - | 25,5 23-21 | 2 |
|  | а | б | № |

§ Е18-31. Стрижка живых изгородей

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено формирование живых изгородей в первый год после посадки. Короткая обрезка побегов производится для более густого ветвления.

Высота живой изгороди после стрижки должна быть одинаковой, а поверхность должна иметь правильную форму. При стрижке сухие и поврежденные ветви удаляются.

Стрижка осуществляется на одной высоте от поверхности земли. С боков изгородь стригут на глубину, составляющую 1/3 средней длины прироста предшествующего года.

Нормы времени и расценки на 100 м2 остриженной поверхности

| Наименование и состав работ |  | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизированным способом 1. Стрижка живых изгородей | мягколиственных | Машинист 5 разр. | 1,5 | 1-37 | 1 |
| кусторезкой Т-10к. 2. Смазка | твердолиственных | То же | 1,9 | 1-73 | 2 |
| и регулировка кусторезки в процессе работы | с наличием шипов и колючек | " | 1,6 | 1-46 | 3 |
| Ручная стрижка живых изгородей с трех сторон с приданием формы | с земли | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 2,5 | 2-28 | 4 |
|  | со скамьи | То же | 3,2 | 2-91 | 5 |

Примечания: 1. При стрижке живых изгородей с наличием шипов и колючек Н. вр. и Расц. строк 3 и 4 умножать на 1,3 (ПР-1).

2. Сбор ветвей после обрезки нормами не предусмотрен. Уборку срезанных ветвей нормировать дополнительно.

§ Е18-32. Формирование кроны деревьев и кустарников

Состав работы

1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы.

Рабочий зеленого строительства 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 дерево или 100 кустов

| Вид растений | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревья при высоте, м до 3 | 0,38 | 0-34,6 | 1 |
| 3-5 | 0,53 | 0-48,2 | 2 |
| св. 5 | 1,1 | 1-00 | 3 |
| Кустарники с диаметром куста, м, до 0,5 | 4,4 | 4-00 | 4 |
| Кустарники с диаметром куста, м: 0,5-1 | 11,5 | 10-47 | 5 |
| св. 1 | 27,5 | 25-03 | 6 |

§ Е18-33. Сбор срезанных ветвей

Рабочий зеленого строительства 1 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м2 площади уборки

| Наименование и состав работы | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор срезанных ветвей после обрезки деревьев и кустарников с отноской ветвей на расстояние до 50 м и укладкой в кучи |  |  |  |
| Лиственных пород | 0,31 | 0-18,3 | 1 |
| Хвойных и лиственных пород с наличием шипов и колючек | 0,41 | 0-24,2 | 2 |

§ Е18-34. Утепление стволов деревьев и связывание кустарников

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 3 разр. - 1

"            "                    "             2     "     - 1

Нормы времени и расценки на 100 деревьев или 100 кустов

| Наименование и состав работы | Обертка | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заготовка рогожи полосами шириной 150 мм. 2. Обертывание ствола дерева на высоту до 2,5 м | Рогожа | 6,8 | 4-56 | 1 |
| рогожей или соломой. 3. Обвязка обертки шпагатом | Солома | 20,5 | 13-74 | 2 |
| Связывание кустов шпагатом |  | 2,7 | 1-81 | 3 |
| Развязывание кустов |  | 0,4 | 0-26,8 | 4 |
| Снятие обвязки со ствола дерева с уборкой и | Рогожа | 4,4 | 2-95 | 5 |
| отноской материалов | Солома | 13 | 8-71 | 6 |

§ Е18-35. Окучивание и разокучивание деревьев и кустарников

Состав звена

Рабочий зеленого строительства 3 разр. - 1

"            "                    "             2     "     - 1

Нормы времени и расценки на 100 деревьев или 100 кустов

| Наименование и состав работ | Вид растений | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окучивание | Деревья | 4,9 | 3-28 | 1 |
| 1. Рыхление грунта или снега. 2. Окучивание штамба на высоту до 0,4 м с приданием | Саженцы | 3,9 | 2-61 | 2 |
| формы конуса. 3. Уплотнение снега | Кустарники | 2,2 | 1-47 | 3 |
| Разокучивание | Деревья | 3,6 | 2-41 | 4 |
| Разравнивание земляного конуса лопатой по | Саженцы | 2,6 | 1-74 | 5 |
| приствольному кругу | Кустарники | 1,9 | 1-27 | 6 |

§ Е18-36. Устройство приствольных лунок и канавок для полива

УСТРОЙСТВО ЛУНОК И КАНАВОК

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Состав работ | Вид растений | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перекопка и рыхление почвы лопатой с разравниванием | Деревья и одиночные кустарники | 6,4 | 4-10 | 1 |
| граблями. 2. Устройство лунок или канавок. 3. Обваловка землей | Живая изгородь | 5 | 3-20 | 2 |

УСТРОЙСТВО ЛУНОК СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ

ПРИСТВОЛЬНЫХ РЕШЕТОК

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 лунку

| Состав работ | Площадь решеток, м2 | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Снятие приствольных решеток с отноской их в сторону. 2. Перекопка и рыхление почвы лопатами с | До 2 | 0,29 | 0-18,6 | 1 |
| разравниванием граблями. 3. Установка решеток на место | Св. 2 | 0,46 | 0-29,4 | 2 |

§ Е18-37. Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Машинист поливочной машины 4 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ |  | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При поливе поливочными машинами 1. Снятие шланга. 2. Полив растений 3. Уборка шланга | ПМ-8 ПМ-130 АНЖ | 100 деревьев или лунок | 1,5 | 1-19 | 1 |
|  | ПМ-8 | 100 м2 | 0,13 | 0-10,3 | 2 |
|  | ПМ-130 | то же | 1,3 | 1-03 | 3 |
| При поливе дождевальной установкой 1. Монтаж трубопровода. 2. Приведение в рабочее положение насоса и двигателя. 3. Полив. 4. Отключение двигателя от насоса. 5. Разборка трубопровода СДУ, КДУ-55М |  | 100 м2 | 0,45 | 0-35,6 | 4 |

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОБУРОВ

Состав работы

1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров.

Машинист поливочной машины 3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Зеленые насаждения | Возраст насаждений | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночные деревья | 7-10 | 1 дерево | 0,23 | 0-16,1 | 1 |
|  | 14-20 | то же | 0,3 | 0-21 | 2 |
| Групповые посадки деревьев | 7-10 | " | 0,21 | 0-14,7 | 3 |
|  | 14-20 | " | 0,28 | 0-19,6 | 4 |
| Одиночные кустарники | - | 100 кустов | 3,7 | 2-59 | 5 |
| Групповые посадки кустарников | - | то же | 1,8 | 1-25 | 6 |

ВРУЧНУЮ, ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Рабочий зеленого строительства 3 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работы | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При поливе из ведер и леек 1. Наполнение воды в ведра или лейки. | 100 ведер | 2,1 | 1-47 | 1 |
| 2. Подноска воды на расстояние до 50 м. 3. Полив растений | 100 леек | 2,4 | 1-68 | 2 |
| Добавлять при подноске воды сверх 50 м на каждые 10 м | 100 ведер или 100 леек | 0,21 | 0-14,7 | 3 |
| При поливе из шланга 1. Подноска шланга на расстояние до 100 м. 2. Разматывание шланга и присоединение его к водопроводу. 3. Полив растений из шланга с использование насадки. 4. Уборка шланга с отсоединением его от водопровода и отноской на расстояние до 100 м | 100 м2 | 0,19 | 0-13,3 | 4 |

Примечание. Нормой строки № 4 предусмотрен полив из шланга длиной 40 м, диаметром 35 мм. При большей длине и при диаметре шланга Н. вр. и Расц. умножать на 2 (ПР-1).

ВРУЧНУЮ, ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Состав работы | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Открывание приствольных лунок или канавок. 2. Напуск воды. | приствольные лунки | 3,4 | 2-18 | 1 |
| 3. Закрытие лунок или канавок землей после полива | канавки | 2,3 | 1-47 | 2 |

§ Е18-38. Опрыскивание древесно-кустарниковых

растений растворами ядохимикатов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено опыливание и опрыскивание растений только специальной аппаратурой различной мощности, тракторными опрыскивателями и опыливателями.

При опрыскивании зеленых насаждений тракторными опрыскивателями ОВТ-1, ОГ-53, ОНК-5, ПФ-62 с двумя шлангами применяются наконечники с диаметром выходного отверстия:

для деревьев высотой, м:

| св. 10 | 4,5 мм |
| --- | --- |
| до 10 . | 3 " |
| " 5 | 2 " |
| для кустарников и живой изгороди | 2 " |

При опрыскивании растений обрабатываются листья с двух сторон.

Для безопасности рабочих опрыскивание должно производиться в сухую и безветренную погоду или же при слабом ветре. Лучшим временем для обработки растений являются утренние и вечерние часы. Нельзя производить опрыскивание перед дождем или сразу после дождя, так как эффективность ядохимикатов в сырую погоду резко снижается.

Опрыскивание производится до появления вредителей и болезней или в самом начале их появления.

Время работы с ядохимикатами не должно превышать 6 ч.

К работе с ядохимикатами лица без спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений не допускаются.

Состав работы

1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов.

Состав звена

Тракторист 4 разр. - 1

Рабочие зеленого строительства 4 разр. - 2

ОПРЫСКИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 деревьев

| Размер деревьев, м |  | Трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателями |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| высота | диаметр кроны | ОВТ-1 | ОГ-53 | ОНК-5 | ПФ-62 |  |  |  |  |
| Деревья в безлиственном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | До 1 | 0,58 0-45,8 | 0,74 0-58,5 | - |  | 1,5 1-19 |  | 1 |  |
| 3-5 | 1-3 | 1,2 0-94,8 | 1,6 1-26 | - |  | 3,6 2-84 |  | 2 |  |
| 5-10 | 3-8 | 1,8 1-42 | 2,7 2-13 | 2,3 1-82 |  | 5,5 4-35 |  | 3 |  |
| Св. 10 | Св. 8 | 2,7 2-13 | 3,3 2-61 | - |  | 8,2 6-48 |  | 4 |  |
| Деревья в облиственном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | До 1 | 0,86 0-67,9 | 1 0-79 | - |  |  | 2,1 1-66 |  | 5 |
| 3-5 | 1-3 | 1,6 1-26 | 2,3 1-82 | - |  |  | 4,7 3-71 |  | 6 |
| 5-10 | 3-8 | 2,7 2-13 | 3,3 2-61 | 4,1 3-24 |  |  | 8,2 6-48 |  | 7 |
| Св. 10 | Св. 8 | 3,3 2-61 | 4,4 3-48 | - |  |  | 10 7-90 |  | 8 |
|  |  | а | б | в |  |  | г |  | № |

ОПРЫСКИВАНИЕ КУСТАРНИКОВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 кустов

| Высота кустов, м | Трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОВТ-1 | ОГ-53 | ОНК-5 | ПФ-62 |  |
| Кустарники в безлиственном состоянии |  |  |  |  |  |
| До 1 | 0,2 0-15,8 | 0,26 0-20,5 | 0,3 0-23,7 | 0,58 0-45,8 | 1 |
| 1-2 | 0,48 0-37,9 | 0,63 0-49,8 | 0,74 0-58,5 | 1,4 1-11 | 2 |
| Св. 2 | 0,74 0-58,5 | 1 0-79 | 1,2 0-94,8 | 2 1-58 | 3 |
| Кустарники в облиственном состоянии |  |  |  |  |  |
| До 1 | 0,27 0-21,3 | 0,37 0-29,2 | 0,48 0-37,9 | 0,82 0-64,8 | 4 |
| 1-2 | 0,68 0-53,7 | 0,91 0-71,9 | 1,2 0-94,8 | 2 1-58 | 5 |
| Св. 2 | 1 0-79 | 1,4 1-11 | 1,8 1-42 | 3,3 2-61 | 6 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е18-39. Прополка и рыхление газонов, цветочных и

древесно-кустарниковых растений

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м2

| Наименование и состав работ |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прополка газонов с отноской | газоны первого года | 2,1 | 1-34 | 1 |
| травы за пределы газона на расстояние до 50 м | газоны второго года | 1,2 | 0-76,8 | 2 |
| 1. Прополка цветников с отноской травы на расстояние до | при сильной засоренности | 9,3 | 5-95 | 3 |
| 50 м. 2. Рыхление почвы | при средней и слабой засоренности | 5,2 3 | 3-33 1-92 | 4 5 |
|  | в горшках, вкопанных в грунт | 7 | 4-48 | 6 |
| 1. Прополка приствольных лунок или канавок с отноской травы на расстояние до 30 м. | деревья лиственных пород и кустарники без шипов и колючек | 5,9 | 3-78 | 7 |
| 2. Рыхление почвы | деревья хвойных пород, одиночные кустарники и кустарники с шипами и колючками | 7,3 | 4-67 | 8 |

Глава 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е18-40. Заготовка растительной земли и составление смесей

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м3

| Наименование и состав работ |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка растительной земли с | после снятия дерна | 0,71 | 0-45,4 | 1 |
| окучиванием | на пашне | 0,66 | 0-42,2 | 2 |
| Составление земельной смеси с | однократным | 1,1 | 0-70,4 | 3 |
| перелопачиванием | двухкратным | 1,6 | 1-02 | 4 |
| Заготовка компостной земли с перелопачиванием |  | 0,85 | 0-54,4 | 5 |
| Заготовка листовой земли с перелопачиванием |  | 1,3 | 0-83,2 | 6 |
| Измельчение торфа на мелкую крошку |  | 1,7 | 1-09 | 7 |
| Просеивание земли через грохот с | дерновой | 1,9 | 1-22 | 8 |
| уборкой отсева на расстояние до 3 м | торфяной, листовой, перегной | 2,1 | 1-34 | 9 |
|  | растительной и земельных смесей | 1,5 | 0-96 | 10 |
| Просеивание через сито с уборкой отсева на расстояние до 3 м | листовых земельных смесей | 4,3 | 2-75 | 11 |
|  | песок | 2,1 | 1-34 | 12 |
| Протравливание земельной смеси формалином |  | 2 | 1-28 | 13 |
| Промывка песка вручную |  | 4,3 | 2-75 | 14 |

Примечание. При наличии корней в грунте, где производится заготовка земли, Н. вр. и Расц. строки № 1 умножать на 1,25 (ПР-1).

§ Е18-41. Заготовка, установка и уборка кольев при посадке деревьев

ЗАГОТОВКА КОЛЬЕВ

Рабочий зеленого строительства 2 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 кольев

| Состав работы | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Перепиливание жердей на заданную длину. 2. Отеска комлевых концов на три грани топором. 3. Укладка на подкладки в штабель при длине и диаметре кола, м: |  |  |  |
| 1,2´0,05 | 1,7 | 1-09 | 1 |
| 1,5´0,07 | 2,3 | 1-47 | 2 |
| 3´0,1 | 3,7 | 2-37 | 3 |

УСТАНОВКА И УБОРКА КОЛЬЕВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 кольев

| Состав работ |  | Рабочий зеленого строительства | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разноска кольев к месту установки на расстояние до 50 м |  | 1 разр. | 0,74 | 0-43,7 | 1 |
| Установка кольев 1. Устройство ямок ломом. 2. Установка кольев. 3. Уплотнение | при сплошной установке | 2 разр. | 2,7 | 1-73 | 2 |
| грунта после установки кола | при выборочной | То же | 3,4 | 2-18 | 3 |
| Уборка кольев 1. Удаление кольев из земли. 2. Относка кольев на расстояние до 50 м. 3. Укладка кольев в штабель |  | 1 разр. | 0,87 | 0-51,3 | 4 |

§ Е18-42. Засыпка ям грунтом после выкапывания саженцев

Рабочий зеленого строительства 1 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м3

| Наименование работ | Группа грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Засыпка ям ранее выброшенным грунтом | 0,48 0-28,3 | 0,54 0-31,9 | 0,64 0-37,8 |
|  | а | б | в |

§ Е18-43. Связывание и развязывание кустарниковых

растений в пучки для транспортировки

Рабочий зеленого строительства 1 разр.

Нормы времени и расценки на 100 кустов

| Наименование и состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Связывание кустов 1. Подноска и заготовка шпагата. 2. Связывание кустов с прижатием веток | 2,5 | 1-48 | 1 |
| Развязывание кустов 1. Развязывание или разрезка шпагата. 2. Уборка шпагата. 3. Расправка веток | 0,37 | 0-21,8 | 2 |