ЕНиР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е 34

Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов

Информационные данные

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦБНТС) и Нормативно-исследовательской станцией № 33 при тресте "Двигательмонтаж" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Государственным институтом по проектированию технологии монтажа предприятий химической промышленности (Гипрохиммонтаж) Минмонтажспецстроя СССР.

Ведущие исполнители - Г.Н.Баранов (ЦНИБ), Л.Г.Репин (НИС № 33 при тресте "Двигательмонтаж").

Исполнители - О.В.Валецкая (ЦНИБ), Б.Д.Иванов (НИС № 33 при тресте "Двигательмонтаж"), Г.М.Мулкиджан (ЦБНТС), З.М.Николаева (НИС № 33 при тресте "Двигательмонтаж"), Я.И.Шварц (Гипрохиммонтаж).

Ответственный за выпуск - В.А.Лукинов (ЦБНТС).

Внесены Дополнения и Изменения, утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 28 сентября 1989 г. № 139/327/20-46

Вводная часть

1. Настоящий сборник содержит нормы времени и расценки на работы по монтажу компрессоров, нагнетателей, газовоздуходувок, насосов, вентиляторов, дымососов.

2. Нормами времени и расценками предусмотрено соблюдение следующих условий:

оборудование должно поступать в монтажную зону комплектно, не требующим пригонки стыкуемых и сопрягаемых элементов, прошедшим заводскую контрольную сборку и обкатку в соответствии с техническими условиями на поставку, а в случаях нарушения сроков или условий хранения, выявления повреждений или дефектов оборудования - после проведения предмонтажной ревизии и устранения неисправностей; здания, фундаменты и опорные конструкции должны быть готовы к монтажу согласно строительным нормам и правилам и соответствовать проекту; монтажная зона должна быть подготовлена в соответствии с проектом производства работ; работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и противопожарными правилами; рабочие должны знать и выполнять все требования, предусмотренные СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

3. Нормами времени и расценками предусмотрено выполнение работ в § 1-5, 8-13, 15, 24-25, 28-32 при помощи кранов с электрическим или механическим приводом, в § 6 и 7 - ручных мостовых кранов, а в остальных параграфах сборника - с помощью электрических лебедок.

При изменении условий производства работ, предусмотренных в соответствующих параграфах, Н. вр. и Расц. следует умножать: при замене кранов с электрическим или механическим приводом электрическими лебедками - на 1,25 (ВЧ-1); при замене электрических лебедок кранами с электрическим или механическим приводом - на 0,8 (ВЧ-2).

4. Нормами времени и расценками предусмотрено перемещение оборудования в пределах монтажной зоны: горизонтальное - в радиусе до 20 м от места установки, вертикальное - от отметки перекрытия, с которого производится монтаж, на высоту фундамента, а также подъем и опускание отдельных узлов и деталей на высоту их расположения в собранном комплекте.

5. Нормами времени и расценками учтены и отдельной оплате не подлежат, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих параграфах, следующие операции: распаковка оборудования с уборкой и отноской упаковки; проверка соответствия оборудования проекту и заводской документации, комплектности и технического состояния наружным осмотром (без разборки на узлы и детали); очистка оборудования от консервирующей смазки и покрытий, обезжиривание подливаемых бетонной смесью опорных поверхностей и фундаментных болтов; смазка деталей, заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования; сортировка частей и деталей по маркировке и размещение на рабочем месте в порядке последовательности работ; проверка фундаментов и оснований по габаритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий для фундаментных болтов; разметка по чертежам мест установки оборудования, планировка на фундаментах мест под подкладки и анкерные плиты; укрупнительная монтажная сборка оборудования; установка, выверка и закрепление агрегатов, машин или их частей (станин, рам, улиток и т.п.) на фундаментах или основаниях со строповкой и расстроповкой, установкой подкладок и фундаментных болтов, сдачей под подливку и наблюдением за подливкой; монтаж аппаратов и обвязочных трубопроводов, поставляемых комплектно с машиной; установка контрольно-измерительных приборов; индивидуальное испытание оборудования вхолостую; перестановка отводных блоков и управление электролебедками в процессе монтажа.

6. Нормами времени и расценками не учтены следующие работы: разгрузка оборудования, доставка его в монтажную зону и подача на перекрытие, с которого производится монтаж; подноска, оснастка, установка, снятие и уборка такелажных механизмов и приспособлений; устройство подмостей; общестроительные работы, связанные с монтажом (пробивка и заделка отверстий, установка опалубки, заливка фундаментных болтов, заливка и подливка раствором рам, станин, разборка опалубки фундаментов и т.п.); обезжиривание кислородного оборудования; изготовление болтов, клиньев, подкладок, шпонок и шпоночных пазов; сварка и газовая резка; установка электродвигателей, кроме случаев, оговоренных в параграфах, и электромонтажные работы по ним; насадка приводных шкивов и муфт; установка лестниц, площадок, ограждений, не входящих в комплект поставки машины; ревизия оборудования, исправление дефектов, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировании и хранении; доизготовление оборудования до вида, определенного техническими условиями, а также доделка и пригонка монтируемых узлов и деталей из-за некачественной и некомплектной поставки; обкатка оборудования для приработки трущихся частей; гидравлические или пневматические испытания аппаратуры и трубопроводов, испытание машин под нагрузкой и комплексное опробование оборудования.

7. Монтаж оборудования, не охваченного нормами настоящего сборника, но сходного по конструкции, сложности монтажа и условиям поставки разрешается нормировать по соответствующим параграфам сборника с применением к ним в зависимости от массы оборудования коэффициентов, приведенных в следующей таблице:

| Коэф-фициент изме-нения массы оборудо-вания | 0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,8 | 0,81-0,9 | 0,91-1,1 | 1,11-1,2 | 1,21-1,3 | 1,31-1,4 | 1,41-1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф- | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
| фициент к Н. вр. и Расц. | (ВЧ-3) | (ВЧ-4) | (ВЧ-5) | (ВЧ-6) | (ВЧ-7) | (ВЧ-8) | (ВЧ-9) | (ВЧ-10) | (ВЧ-11) | (ВЧ-12) |
| Примечание. Указанные в таблице коэффициенты разрешается применять при разнице в массе оборудования не более 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если в параграфах приводятся массы и нормы времени на отдельные части оборудования (компрессор, электродвигатель), коэффициент изменения следует определять с использованием масс отдельных частей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример пользования таблицей. По § Е34-10 табл. 2 п. 4 "а" Н. вр. и Расц. предусматривают установку центробежного компрессора массой 6,7 т; требуется установить Н. вр. и Расц. на монтаж аналогичного компрессора массой 9,1 т.

В данном случае коэффициент изменения массы составит 9,1:6,7=1,36. Этому коэффициенту изменения массы по таблице соответствует коэффициент изменения Н. вр. и Расц. 1,2 (ВЧ-11). Следовательно, на монтаж центробежного компрессора массой 9,1 т принимается: Н. вр. 170х1,2=204 чел.-ч; Расц. 140-25х1,2=168-30.

8. Нормами времени и расценками предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - монтажниками компрессоров, насосов и вентиляторов, поэтому в составе звеньев профессия рабочих не указывается.

Тарификация работ в сборнике произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденного 17 июля 1985 г.

Глава 1. Компрессоры

§ Е34-1. Поршневые воздушные компрессорные агрегаты

вертикальные, V- и W-образные

Агрегаты поставляются в собранном виде.

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разряд | установка |  |  |
| рабочего | Масса агрегата, т |  | испытание |
|  | до 1 | св. 1 |  |
| 6 | - | 1 | 1 |
| 5 | 1 | - | - |
| 4 | - | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - | - |
| 2 | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |  |  |  |
| Всего | 26 | 33 | 38 |  | 45,5 |  | 1 |
|  | 21-78 | 27-71 | 32-54 |  | 39-01 |  |  |
| В том числе: | 19 | 23,5 | 27,5 |  | 32,5 |  | 2 |
| установка | 15-30 | 18-92 | 22-83 |  | 26-98 |  |  |
| испытание | 7 | 9,5 | 10,5 |  | 13 |  | 3 |
|  | 6-48 | 8-79 | 9-71 |  | 12-03 |  |  |
|  | а | б | в |  | г |  | № |

§ Е34-2. Поршневые воздушные и газовые компрессоры

на прямоугольных базах типа ВП и ГП

Компрессоры поставляются в собранном виде.

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разряд | установка |  |  |
| рабочего | Масса компрессора (с электродвигателем), т |  | испытание |
|  | до 5 | св. 5 |  |
| 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 компрессор

| Наименование | Масса компрессора (с электродвигателем), т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 2 | 2,5 | 3 | 4 |  |
| Всего | 69 | 76 | 84 | 95,5 | 1 |
|  | 60-79 | 66-89 | 73-88 | 83-91 |  |
| В том числе: | 40,5 | 45,5 | 51 | 59 | 2 |
| установка | 34-43 | 38-68 | 43-35 | 50-15 |  |
| испытание | 28,5 | 30,5 | 33 | 36,5 | 3 |
|  | 26-36 | 28-21 | 30-53 | 33-76 |  |
|  | а | б | в | г | № |

Продолжение табл. 2

Нормы времени и расценки на 1 компрессор

| Наименование | Масса компрессора (с электродвигателем), т, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Всего |  | 110 |  | 124,5 | 140 |  | 1 |
|  |  | 96-58 |  | 106-28 | 119-38 |  |  |
| В том числе: |  | 69 |  | 79 | 90 |  | 2 |
| установка |  | 58-65 |  | 64-19 | 73-13 |  |  |
| испытание |  | 41 |  | 45,5 | 50 |  | 3 |
|  |  | 37-93 |  | 42-09 | 46-25 |  |  |
|  |  | д |  | е | ж |  | № |
| Примечание. Нормами не учтен и оплачивается особо монтаж холодильников, воздухосборников, фильтров и трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |

§ Е34-3. Поршневой компрессорный агрегат на

оппозитной базе 4М16-45/35-55

Предназначен для сжатия водородосодержащего и дымового газов.

Техническая характеристика

| Масса агрегата, т | .44,0 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| компрессора | 24,7 |
| электродвигателя | .17,0 |
| Число ступеней | .1 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 5,38 (55) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2000 |

Привод компрессора - от синхронного электродвигателя закрытого типа, продуваемого под избыточным давлением. Вал электродвигателя - с опорой на выносной подшипник.

Агрегат поставляется узлами. Устанавливается на фундаменте без подвала.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 889,5 | 750-78 | 1 |
| В том числе: | 6 разр. - 1 | 127 | 107-95 | 2 |
| установка картера на фундамент, выверка | 5 " - 1 |  |  |  |
| и закрепление анкерными болтами; | 4 " - 2 |  |  |  |
| проверка зазоров по подшипникам | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка направляющих крейцкопфов и цилиндров - установка, выверка и крепление направляющих с цилиндрами к картеру и фундаменту | То же | 185 | 157-25 | 3 |
| установка крейцкопфов и поршней со штоками - установка крейцкопфов в направляющие; проверка прилегания и зазоров между крейцкопфами и направляющими; установка поршней со штоками в цилиндры, соединение их с крейцкопфами, проверка зазоров и движения поршней и штоков | " | 99 | 84-15 | 4 |
| установка шатунов - проверка зазоров в | 6 разр. - 1 | 72 | 63-36 | 5 |
| подшипниках шатунов, затяжка болтов шатуна и пальцев крейцкопфа | 4 " - 2 |  |  |  |
| установка агрегатов смазки на фундамент, | 5 разр. - 1 | 69 | 55-55 | 6 |
| выверка и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| монтаж трубопроводов смазки - изготовление шаблонов и гнутье трубок по ним, установка штуцеров на цилиндры и ниппелей на трубки, прокладка трубок по месту, продувка их воздухом и закрепление | То же | 39,5 | 31-80 | 7 |
| монтаж трубопроводов отсоса газа от | 5 разр. - 1 | 14 | 11-20 | 8 |
| сальников - изготовление шаблонов и | 4 " - 1 |  |  |  |
| гнутье трубок по ним, установка штуцеров на цилиндры и ниппелей на трубки, прокладка трубок по месту, продувка их воздухом и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка буферных емкостей на цилиндры и закрепление болтами на фланцах | То же | 30 | 24-00 | 9 |
| установка электродвигателя - установка | 6 разр. - 1 | 127 | 105-66 | 10 |
| статора, ротора и опорного подшипника, | 5 " - 1 |  |  |  |
| соединение ротора электродвигателя с | 4 " - 1 |  |  |  |
| коленчатым валом компрессора, выверка ротора электродвигателя и закрепление, выверка зазора между ротором и статором | 3 " - 2 |  |  |  |
| испытание компрессора - снятие и | 6 разр. - 1 | 127 | 109-86 | 11 |
| подготовка клапанов, залив масла и подача | 5 " - 1 |  |  |  |
| ко всем точкам; замер "вредного" | 4 " - 1 |  |  |  |
| пространства, проверка крепежа; подача охлаждающей воды; пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, осмотр всех узлов; замена масла, сборка машины | 3 " - 1 |  |  |  |
| Примечание. Нормами не учтена и оплачивается особо распаковка оборудования. |  |  |  |  |

§ Е34-4. Поршневой компрессорный агрегат на

оппозитной базе 4М25-425/22

Предназначен для сжатия этилена.

Техническая характеристика

| Масса агрегата, т | 88,0 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| компрессора | 36,7 |
| электродвигателя | 16,2 |
| Число ступеней | .3 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см) | 2,16 (22) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2000 |

Привод компрессора от синхронного электродвигателя закрытого типа, продуваемого под избыточным давлением. Ротор электродвигателя напрессовывается на консоль вала компрессора.

Агрегат поставляется узлами. Устанавливается на фундаменте с подвалом.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 1076,5 | 908-95 | 1 |
| В том числе: | 6 разр. - 1 | 32 | 25-52 | 2 |
| проверка и подготовка фундамента | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка картера и направляющих | 6 разр. - 1 | 206 | 175-10 | 3 |
| крейцкопфов - присоединение направляющих | 5 " - 1 |  |  |  |
| к картеру; установка картера с | 4 " - 2 |  |  |  |
| направляющими на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами; проверка зазоров по подшипникам; установка валоповоротного механизма на место, сборка и установка маслоотражателей | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка цилиндров на место и присоединение к направляющим крейцкопфов с проверкой соосности | То же | 64 | 54-40 | 4 |
| установка крейцкопфов в направляющие, | 6 разр. - 1 | 66 | 61-05 | 5 |
| проверка прилегания и зазоров между крейцкопфами и направляющими | 4 " - 1 |  |  |  |
| установка поршней - сборка поршней и | 6 разр. - 1 | 62 | 53-63 | 6 |
| установка их в цилиндры, соединение штоков | 5 " - 1 |  |  |  |
| с крейцкопфами, регулировка "вредного" | 4 " - 1 |  |  |  |
| пространства | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка шатунов - проверка зазоров в подшипниках, установка шатунов и соединение с крейцкопфами | То же | 98 | 84-77 | 7 |
| установка агрегатов смазки на фундамент, | 5 разр. - 1 | 69 | 55-55 | 8 |
| выверка и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| монтаж трубопроводов смазки - | 5 разр. - 1 | 51 | 41-06 | 9 |
| изготовление шаблонов и гнутье трубок по ним; установка штуцеров на цилиндры и ниппелей на трубки, прокладка трубок по месту, продувка их воздухом, сборка и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка крышек компрессора - установка и закрепление крышек цилиндров, направляющих и картера | 4 разр. - 2 | 23,5 | 18-57 | 10 |
| установка электродвигателя - насадка | 6 разр. - 1 | 128 | 106-50 | 11 |
| ротора на вал компрессора, установка опорной | 5 " - 1 |  |  |  |
| рамы электродвигателя на фундамент; | 4 " - 1 |  |  |  |
| установка статора на раму, выверка и закрепление | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка клапанов - снятие, проверка и | 6 разр. - 1 | 11 | 10-18 | 12 |
| установка клапанов на место | 4 " - 1 |  |  |  |
| монтаж обвязочного трубопровода отсоса | 5 разр. - 1 | 115 | 92-00 | 13 |
| газа, промывки сальников, водяного | 4 " - 1 |  |  |  |
| охлаждения | 3 " - 1 |  |  |  |
| испытание компрессора - снятие клапанов, | 6 разр. - 1 | 151 | 130-62 | 14 |
| залив масла и подача ко всем точкам; замер | 5 " - 1 |  |  |  |
| "вредного" пространства, проверка крепежа; | 4 " - 1 |  |  |  |
| подача охлаждающей воды; пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, осмотр узлов; замена масла, сборка машины | 3 " - 1 |  |  |  |
| Примечание. Нормами не предусмотрена и оплачивается особо распаковка оборудования, установка манометров и предохранительных клапанов. |  |  |  |  |

§ Е34-5. Поршневой компрессорный агрегат на

оппозитной базе 6М40-320/320

Предназначен для сжатия азотоводородной смеси.

Техническая характеристика

| Масса агрегата, т | 206,0 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| компрессора | 101,0 |
| электродвигателя | 28,0 |
| Число ступеней | 6 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 31,5 (320) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5000 |

Привод компрессора - от синхронного электродвигателя, продуваемого под избыточным давлением. Вал электродвигателя одним концом жестко соединен с коленчатым валом компрессора, другим -  опирается на выносной подшипник.

Агрегат поставляется узлами. Устанавливается на фундаменте с подвалом.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 2082,5 | 1774-35 | 1 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| установка картера на фундамент, выверка и | 6 разр. - 1 | 271 | 230-35 | 2 |  |
| закрепление анкерными болтами; проверка | 5 " - 1 |  |  |  |  |
| зазоров по подшипникам | 4 " - 2 |  |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка направляющих крейцкопфов на место, выверка и крепление к картеру и фундаменту | То же | 216 | 183-60 | 3 |  |
| установка цилиндров на место, выверка по уровню и присоединение к направляющим крейцкопфов; установка опор цилиндров | " | 376 | 319-60 | 4 |  |
| установка крейцкопфов в направляющие, | 6 разр. - 1 | 71 | 62-48 | 5 |  |
| проверка прилегания и зазоров между крейцкопфами и направляющими | 4 " - 2 |  |  |  |  |
| установка поршней и штоков в цилиндры, | 6 разр. - 1 | 141 | 119-85 | 6 |  |
| соединение штоков с крейцкопфами, проверка | 5 " - 1 |  |  |  |  |
| горизонтальности штоков и хода; установка | 4 " - 2 |  |  |  |  |
| крышек цилиндров, регулировка "вредного" пространства | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| сборка сальников и маслоснимателей | 6 разр. - 1 | 70 | 64-75 | 7 |  |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |  |
| установка шатунов - проверка зазоров в | 6 разр. - 1 | 243 | 213-84 | 8 |  |
| подшипниках, установка шатунов и соединение с крейцкопфами | 4 " - 2 |  |  |  |  |
| установка валоповоротного механизма | 5 разр. - 1 | 21,5 | 17-20 | 9 |  |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка электродвигателя - установка | 6 разр. - 1 | 263 | 218-82 | 10 |  |
| статора, ротора и опорного подшипника на | 5 " - 1 |  |  |  |  |
| место; выверка ротора и соединение с | 4 " - 1 |  |  |  |  |
| коленчатым валом компрессора; выверка и закрепление статора | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| установка агрегатов смазки на фундамент, | 5 " - 1 | 69 | 55-55 | 11 |  |
| выверка и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка газовых холодильников на фундамент, выверка и закрепление | То же | 49 | 39-45 | 12 |  |
| установка маслоотделителей - установка опор на фундамент, выверка и закрепление; установка опорных колец на опоры, сборка и установка амортизаторов на аппарат; установка маслоотделителей на опоры, выверка и закрепление | " | 26,5 | 21-33 | 13 |  |
| установка прочей вспомогательной | 5 разр. - 1 | 35,5 | 28-58 | 14 |  |
| аппаратуры - гидрозатвора, бака масляной продувки, глушителя аварийной продувки, масляных холодильников, систем промывки сальников и смазки компрессора на место, выверка и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| испытание компрессора - снятие клапанов, | 6 разр. - 1 | 230 | 198-95 | 15 |  |
| залив масла и подача ко всем точкам; замер | 5 " - 1 |  |  |  |  |
| "вредного" пространства, проверка крепежа; | 4 " - 1 |  |  |  |  |
| подача охлаждающей воды; пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, осмотр всех узлов; замена масла, сборка машины | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Примечание. Нормами не предусмотрена и оплачивается особо распаковка оборудования. |  |  |  |  |  |

§ Е34-6. Поршневые холодильные аммиачные компрессорные

агрегаты на оппозитных базах

Таблица 1

Техническая характеристика

| Основные данные | Тип компрессора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО600П | АО1200П | ДАОН350П |
| Масса компрессора (без электродвигателя), т | 4,4 | 8,5 | 10,2 |
| Масса электродвигателя, т | 3,7 | 5,2 | 4,65 |
| Число ступеней | 1 | 1 | 2 |
| Число цилиндров | 2 | 4 | 4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 315 | 630 | 500 |

Компрессоры поставляются в собранном виде, обкатанными на заводе, поэтому разборке и ревизии на месте монтажа не подлежат. Отдельно поставляются электродвигатель и агрегат смазки. Ротор электродвигателя напрессовывается на консоль вала компрессора.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав | Тип компрессора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | АО600П | АО1200П | ДАОН350П |  |
| Всего |  | 266 | 308,5 | 374,5 | 1 |
|  |  | 225-04 | 261-18 | 317-57 |  |
| В том числе: |  | 21 | 23,5 | 26 | 2 |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 | 17-85 | 19-98 | 22-10 |  |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка компрессора - закладка анкерных болтов в колодцы, установка | 6 разр. - 1 | 55 | 65 | 89 | 3 |
| компрессора на фундамент, выверка и закрепление | 5 " - 1 | 47-58 | 56-23 | 76-99 |  |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка опор цилиндров - выверка и закрепление; регулировка опор | 6 разр. - 1 | - | - | 30 | 4 |
|  | 4 " - 1 |  |  | 25-50 |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка электродвигателя - насадка | То же | 81 | 90 | 89 | 5 |
| ротора на вал компрессора, установка шпонки; установка рамы под статор и самого статора, выверка и закрепление |  | 68-85 | 76-50 | 75-65 |  |
| установка возбудителя - выверка и закрепление | 5 разр. - 1 | 10 |  |  | 6 |
|  | 3 " - 1 | 8-05 |  |  |  |
| монтаж системы смазки - установка на фундамент, выверка и закрепление | 5 разр. - 1 | 31 | 35 | 38,5 | 7 |
| агрегата смазки, проверка и очистка фильтров и масляных насосов, монтаж | 4 " - 1 | 24-80 | 28-00 | 30-80 |  |
| трубопроводов системы смазки | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| промывка системы смазки - залив масла, проверка работы агрегата смазки, | То же | 14 | 17 |  | 8 |
| поступление масла ко всем точкам с отсоединением, присоединением и испытанием маслопроводов, прокачка и слив масла, очистка картера и фильтров |  | 11-20 | 13-60 |  |  |
| испытание компрессора - снятие и подготовка клапанов, залив масла и подача | 6 разр. - 1 | 54 | 68 | 75 | 9 |
| ко всем точкам; проверка зазора между статором и ротором электро-двигателя, | 5 " - 1 | 46-71 | 58-82 | 64-88 |  |
| замер "вредного" пространства; проверка крепежа, подача охлаждающей воды; | 4 " - 1 |  |  |  |  |
| пробные испытания компрессора с остановками для проверки работы узлов, устранение дефектов монтажа и замена масла; сборка машины | 3 " - 1 |  |  |  |  |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е34-7. Центробежный воздушный двухцилиндровый

компрессорный агрегат ЦК-135/8

Техническая характеристика

| Масса агрегата, т | 20 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| цилиндров компрессора | 6,1 |
| электродвигателя | 5,0 |
| Тип электродвигателя | СТД-1000-2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1000 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 0,76 (7,8) |
| Частота вращения ротора компрессора, об/мин | 13645 |

Агрегат поставляется следующими собранными блоками: цилиндры компрессора, редуктор, электродвигатель. Крышки цилиндров компрессора опломбированы. Рамы цилиндров и редуктора снабжены отжимными регулировочными винтами.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 1350,9 | 1117-51 | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 | 50 | 39-88 | 2 |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка редуктора на фундамент, выверка и | 6 разр. - 1 | 138 | 119-37 | 3 |
| закрепление; проверка зазоров, натягов и прилегания | 5 " - 1 |  |  |  |
| сопрягаемых поверхностей деталей редуктора | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка компрессора - проверка прилегания и | 6 разр. - 1 | 244 | 201-30 | 4 |
| правильности установки фундаментных рам и | 5 " - 1 |  |  |  |
| направляющей шпонки; установка цилиндров | 4 " - 2 |  |  |  |
| компрессора на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка электродвигателя на фундамент и | 6 разр. - 1 | 48 | 40-80 | 5 |
| выверка, установка анкерных болтов и плит | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| прицентровка компрессора к редуктору с затяжкой анкерных болтов; сборка соединительных муфт и закрытие их кожухом | То же | 169 | 143-65 | 6 |
| прицентровка электродвигателя к редуктору - | 6 разр. - 1 | 52 | 44-20 | 7 |
| проверка подшипников электродвигателя, осевого | 4 " - 1 |  |  |  |
| разбега ротора; прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; проверка зазора между статором и ротором; соединение полумуфт и закрытие их кожухом | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка промежуточных воздухоохладителей на | 6 разр. - 1 | 52 | 42-25 | 8 |
| место, выверка и закрепление | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка концевого воздухоохладителя - | 5 разр. - 1 | 21 | 16-80 | 9 |
| выверка и закрепление | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка влагоотделителя - выверка и | 4 разр. - 1 | 7,9 | 5-89 | 10 |
| закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| монтаж воздухопровода с обрезкой монтажных | 6 разр. - 1 | 140 | 111-65 | 11 |
| припусков, зачисткой концов труб под сварку, | 4 " - 1 |  |  |  |
| постановкой фланцев, соединением стыков и | 3 " - 1 |  |  |  |
| закреплением трубопроводов; установка дроссельной заслонки и противопомпажного клапана | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка маслобака на место, выверка и | 5 разр. - 1 | 21,5 | 16-13 | 12 |
| закрепление, очистка маслобака, установка фильтра, | 3 " - 1 |  |  |  |
| указателя уровня масла | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка маслоохладителя - выверка и | 5 разр. - 1 | 25,5 | 20-53 | 13 |
| закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| монтаж маслопроводов - заготовка, сборка и | 6 разр. - 1 | 174 | 138-77 | 14 |
| прокладка маслопроводов с установкой арматуры и | 4 " - 1 |  |  |  |
| врезкой бобышек; разборка трубопроводов для | 3 " - 1 |  |  |  |
| сварки стыков и травления; контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и креплением к конструкциям | 2 " - 1 |  |  |  |
| травление маслопроводов соляной кислотой | 4 разр. - 1 | 18 | 12-87 | 15 |
| погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов | 2 " - 1 |  |  |  |
| промывка системы маслосмазки - монтаж контура | 6 разр. - 1 | 62 | 52-70 | 16 |
| маслосистемы для промывки; заполнение системы | 4 " - 1 |  |  |  |
| маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; слив масла, очистка подшипников маслобака, маслофильтров и маслоохладителей, сборка маслосистемы | 3 " - 1 |  |  |  |
| испытание компрессора - залив масла в систему, | 6 разр. - 1 | 128 | 110-72 | 17 |
| регулирование его давления и подача ко всем | 5 " - 1 |  |  |  |
| точкам,проверка действия и приведение систем | 4 " - 1 |  |  |  |
| агрегата в исходное положение; обкатка электродвигателя вхолостую; пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой | 3 " - 1 |  |  |  |

§ Е34-8. Центробежные кислородные компрессорные агрегаты

Таблица 1

Техническая характеристика

| Основные данные | Тип компрессора |  |
| --- | --- | --- |
|  | КТК-7/14 | КТК-12,5/35 |
| Масса агрегата, т | 24,9 | 41,6 |
| В том числе: |  |  |
| цилиндров компрессора | 3,2 | 5,8 |
| электродвигателя | 7 | 12,3 |
| Количество цилиндров | 2 | 3 |
| Тип электродвигателя | СТД-1250-2 | СТД-3150-2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1250 | 3150 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 1,4 (14,3) | 3,5 (35,7) |
| Частота вращения ротора, об/мин | 13620 | 13800 |
| Объем поставки газопровода, т | 2,1 | 1,8 |

Агрегаты поставляются следующими собранными блоками: цилиндры компрессора, редуктор, электродвигатель.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Тип компрессора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КТК-7/14 | КТК-12,5/35 |  |  |
| Всего |  | 2165,5 | 2512,5 |  | 1 |
|  |  | 1770-45 | 2061-81 |  |  |
| В том числе: |  | 44,5 | 60 |  | 2 |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 | 35-49 | 47-85 |  |  |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
|  | 2 " - 1 |  |  |  |  |
| установка редуктора - проверка | 6 разр. - 1 | 191 | 206 |  | 3 |
| прилегания рамы и крышки к корпусу | 5 " - 1 | 165-22 | 178-19 |  |  |
| редуктора; установка редуктора на | 4 " - 1 |  |  |  |  |
| фундамент, выверка и закрепление; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора; сборка редуктора | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка компрессора - проверка | 6 разр. - 1 | 377 | 552 |  | 4 |
| прилегания и правильности установки | 5 " - 1 | 311-03 | 455-40 |  |  |
| фундаментных рам и направляющей шпонки; | 4 " - 2 |  |  |  |  |
| установка цилиндров компрессора на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит; проверка прилегания крышки компрессора; проверка и регулировка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес; сборка компрессора | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| установка электродвигателя на фундамент | 6 разр. - 1 | 73 | 90 |  | 5 |
| и выверка, закладка анкерных болтов и плит | 4 " - 1 | 62-05 | 76-50 |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| прицентровка компрессора к редуктору с | 6 разр. - 1 | 125 | 180 |  | 6 |
| затяжкой анкерных болтов; соединение | 4 " - 1 | 106-25 | 153-00 |  |  |
| полумуфт и закрытие их кожухом | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| прицентровка электродвигателя к | 6 разр. - 1 | 55 | 92 |  | 7 |
| редуктору - проверка подшипников | 4 " - 1 | 46-75 | 78-20 |  |  |
| электродвигателя, осевого разбега ротора; прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; проверка зазора между статором и ротором; соединение полумуфт и закрытие их кожухом | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка возбудителя на фундамент, | 6 разр. - 1 | 31 | 33,5 |  | 8 |
| прицентровка его к электродвигателю с | 4 " - 1 | 26-35 | 28-48 |  |  |
| проверкой подшипников и закреплением анкерными болтами; сборка соединительной муфты | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка промежуточных | 6 разр. - 1 | 171 | 240 |  | 9 |
| газоохладителей и соединительных | 4 " - 1 | 138-94 | 195-00 |  |  |
| патрубков - установка опор и газоохладителя на место, выверка и закрепление; установка соединительных патрубков с подгонкой по месту и сборкой фланцевых соединений | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| установка дополнительного | 5 разр. - 1 | 53 | - |  | 10 |
| газоохладителя, выверка и закрепление | 4 " - 1 | 42-40 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка влагоотделителя и концевого | 5 разр. - 1 | 18 | 19,5 |  | 11 |
| газоохладителя на место - выверка и | 4 " - 1 | 14-40 | 15-60 |  |  |
| закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| монтаж газопровода с обрезкой | 6 разр. - 1 | 394 | 250 |  | 12 |
| монтажных припусков, зачисткой концов, | 4 " - 1 | 314-22 | 199-38 |  |  |
| труб под сварку, постановкой фланцев | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| соединением стыков и закреплением трубопроводов; установка запорно-регулирующей арматуры | 2 " - 1 |  |  |  |  |
| установка маслобака на место, выверка и | 5 разр. - 1 | 27 |  |  | 13 |
| закрепление; очистка маслобака; установка | 3 " - 1 | 20-25 |  |  |  |
| указателя уровня масла, проверка, очистка и установка фильтров | 2 " - 1 |  |  |  |  |
| установка маслоохладителей на место, | 5 разр. - 1 | 26,5 |  |  | 14 |
| выверка и закрепление | 3 " - 1 | 21-33 |  |  |  |
| монтаж маслопроводов - заготовка, | 6 разр. - 1 | 273 |  | 340 | 15 |
| сборка и прокладка маслопроводов с | 4 " - 1 | 217-72 |  | 271-15 |  |
| установкой арматуры и врезкой бобышек; | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| разборка трубопроводов для сварки стыков и травления; контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением | 2 " - 1 |  |  |  |  |
| механическая очистка маслопроводов - | 4 разр. - 1 | 79 |  | 98 | 16 |
| очистка внутренних поверхностей | 3 " - 1 | 56-09 |  | 69-58 |  |
| стальными ершами, песком при помощи пескоструйного аппарата, промывка труб растворителем | 2 " - 1 |  |  |  |  |
| травление маслопроводов - соляной | 4 разр. - 1 | 25,5 |  | 31 | 17 |
| кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов | 2 " - 1 | 18-23 |  | 22-17 |  |
| промывка системы маслосмазки - монтаж | 6 разр. - 1 | 67 |  | 82 | 18 |
| контура маслосистемы для промывки; | 4 " - 1 | 56-95 |  | 69-70 |  |
| заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей; сборка маслосистемы | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| испытание компрессора - залив свежего | 6 разр. - 1 | 135 |  | 185 | 19 |
| масла в систему, регулирование давление и | 5 " - 1 | 116-78 |  | 160-03 |  |
| подачи ко всем точкам; подготовка | 4 " - 1 |  |  |  |  |
| компрессора к пуску; обкатка электродвигателя вхолостую; пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой | 3 " - 1 |  |  |  |  |
|  |  | а |  | б | № |

§ Е34-9. Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2

Компрессор предназначен для сжатия и подачи углеводородных газов.

Техническая характеристика

| Масса агрегата, т | 37,5 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| цилиндра компрессора | 12,7 |
| электродвигателя | 8,1 |
| Тип электродвигателя | 2АЗМП-2000/6000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2000 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 0,49 (5) |
| Частота вращения ротора компрессора, об/мин | 5585 |

Агрегат поставляется следующими собранными блоками: цилиндр компрессора, редуктор, электродвигатель.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 1754,5 | 1446-09 | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 | 46 | 36-69 | 2 |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка редуктора - проверка прилегания | 6 разр. - 1 | 115 | 99-48 | 3 |
| рамы и крышки к корпусу редуктора; установка | 5 " - 1 |  |  |  |
| редуктора на фундамент, выверка и закрепление | 4 " - 1 |  |  |  |
| анкерными болтами; проверка зазоров и натягов, прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора; сборка редуктора | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка компрессора - проверка прилегания и | 6 разр. - 1 | 202 | 166-65 | 4 |
| правильности установки фундаментных рам и | 5 " - 1 |  |  |  |
| направляющей шпонки; установка цилиндров | 4 " - 2 |  |  |  |
| компрессора на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит, проверка прилегания крышки компрессора; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес; сборка компрессора | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка электродвигателя на фундамент и | 6 разр. - 1 | 72 | 61-20 | 5 |
| выверка; установка анкерных болтов и плит | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| прицентровка электродвигателя к редуктору - | 6 разр. - 1 | 75 | 63-75 | 6 |
| проверка подшипников электродвигателя, осевого | 4 " - 1 |  |  |  |
| разбега ротора; прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; проверка зазора между статором и ротором; соединение полумуфт и закрытие их кожухом | 3 " - 1 |  |  |  |
| прицентровка компрессора к редуктору с | 6 разр. - 1 | 130 | 110-50 | 7 |
| затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт | 4 " - 1 |  |  |  |
| и закрытие их кожухом | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка промежуточных газоохладителей и | 6 разр. - 1 | 218 | 177-13 | 8 |
| соединительных патрубков - установка опор и | 4 " - 1 |  |  |  |
| газоохладителей на место, выверка и закрепление; установка соединительных патрубков с подгонкой по месту и сборкой фланцевых соединений | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка пускового газоохладителя на | 5 разр. - 1 | 7 | 5-60 | 9 |
| фундамент, выверка и закрепление | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка маслонасосов - выверка и | 5 разр. - 1 | 20 | 16-10 | 10 |
| закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка маслобаков - очистка баков, выверка | 5 разр. - 1 | 22 | 16-50 | 11 |
| и закрепление; установка фильтров и указателей | 3 " - 1 |  |  |  |
| уровня масла | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка маслоохладителей на фундамент, | 5 разр. - 1 | 16,5 | 13-28 | 12 |
| выверка и закрепление | 3 " - 1 |  |  |  |
| монтаж газопровода с обрезкой монтажных | 6 разр. - 1 | 145 | 117-81 | 13 |
| припусков, зачисткой концов труб под сварку, | 4 " - 1 |  |  |  |
| постановкой фланцев, соединением стыков и закреплением трубопроводов; установка дроссельной заслонки, противопомпажного клапана и соединение их с приводом | 3 " - 2 |  |  |  |
| монтаж маслопроводов - заготовка, сборка и | 6 разр. - 1 | 370 | 295-08 | 14 |
| прокладка маслопроводов с установкой арматуры | 4 " - 1 |  |  |  |
| и врезкой бобышек; разборка трубопроводов для | 3 " - 1 |  |  |  |
| сварки стыков и травления; контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением | 2 " - 1 |  |  |  |
| травление маслопровода соляной кислотой | 4 разр. - 1 | 38 | 27-17 | 15 |
| погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов | 2 " - 1 |  |  |  |
| промывка системы маслосмазки - монтаж | 6 разр. - 1 | 88 | 74-80 | 16 |
| контура маслосистемы для промывки; заполнение | 4 " - 1 |  |  |  |
| системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей; сборка маслосистемы | 3 " - 1 |  |  |  |
| испытание компрессора - залив свежего масла в | 6 разр. - 1 | 190 | 164-35 | 17 |
| систему, регулирование давления и подачи масла | 5 " - 1 |  |  |  |
| ко всем точкам; подготовка компрессора к пуску; | 4 " - 1 |  |  |  |
| обкатка электродвигателя вхолостую; пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой | 3 " - 1 |  |  |  |

§ Е34-10. Центробежные воздушные одноцилиндровые

компрессорные агрегаты

А. Одноцилиндровые компрессорные агрегаты

Таблица 1

Техническая характеристика

| Основные данные | Тип компрессора |  |
| --- | --- | --- |
|  | К250-61-5 | К1500-62-2 |
| Масса агрегата, т | 22,9 | 109,1 |
| В том числе: |  |  |
| цилиндра компрессора | 6,7 | 45,5 |
| электродвигателя | 7,6 | 27,0 |
| Тип электродвигателя | СТД-1600-2 | СТДП-10000-2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1600 | 10000 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 0,88 (9) | 0,735 (7,5) |
| Частота вращения ротора компрессора, об/мин | 10537 | 4470 |

Агрегаты поставляются следующими собранными блоками: цилиндр компрессора, редуктор, электродвигатель компрессора К250-61-5, статор и ротор электродвигателя компрессора К1500-62-2.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена |  | Тип компрессора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К250-61-5 | К1500-62-2 |  |
| Всего |  |  | 1159,3 | 2117,7 | 1 |
|  |  |  | 960-75 | 1741-08 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| проверка и подготовка фундамента |  | 6 разр. - 1 | 42 | 70 | 2 |
|  |  | 4 " - 1 | 33-50 | 55-83 |  |
|  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка редуктора - проверка прилегания |  | 6 разр. - 1 | 117 | 165 | 3 |
| рамы и крышки к корпусу редуктора; |  | 5 " - 1 | 101-21 | 142-73 |  |
| установка редуктора на фундамент, выверка и |  | 4 " - 1 |  |  |  |
| закрепление; проверка зазоров и натягов, прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора; сборка редуктора |  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка компрессора - проверка |  | 6 разр. - 1 | 170 | 450 | 4 |
| прилегания и правильности установки |  | 5 " - 1 | 140-25 | 371-25 |  |
| фундаментных рам и направляющей шпонки; |  | 4 " - 2 |  |  |  |
| установка цилиндра компрессора на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит; проверка прилегания крышки компрессора; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес; сборка компрессора |  | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка электродвигателя в сборе на |  | 6 разр. - 1 | 77 | - | 5 |
| фундамент, выверка и закрепление |  | 4 " - 1 | 65-45 |  |  |
|  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка разобранного электродвигателя - |  | 6 разр. - 1 | - | 289 | 6 |
| установка, выверка и закрепление |  | 4 " - 1 |  | 245-65 |  |
| фундаментной рамы, статора и ротора электродвигателя с прицентровкой к редуктору |  | 3 " - 1 |  |  |  |
| прицентровка компрессора к редуктору с |  | То же | 105 | 182 | 7 |
| затяжкой анкерных болтов; соединение полумуфт и закрытие их кожухом |  |  | 89-25 | 154-70 |  |
| прицентровка электродвигателя к редуктору |  | " | 64 | - | 8 |
| - проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора; прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; проверка зазора между статором и ротором; соединение полумуфт и закрытие их кожухом |  |  | 54-40 |  |  |
| установка промежуточных |  | 6 разр. - 1 | 106 | 152 | 9 |
| воздухоохладителей и соединительных |  | 4 " - 1 | 86-13 | 123-50 |  |
| патрубков - установка опор и воздухоохладителей на место, выверка и закрепление; установка соединительных патрубков с подгонкой по месту |  | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка концевого воздухоохладителя на |  | 5 разр. - 1 | 8,3 | 18,5 | 10 |
| фундамент, выверка и закрепление |  | 4 " - 1 | 6-64 | 14-80 |  |
|  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка арматуры системы регулирования |  | 6 разр. - 1 | 57 | 66 | 11 |
| и защиты машины - установка, выверка и |  | 4 " - 1 | 46-31 | 53-63 |  |
| закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг; установка измерительной диафрагмы |  | 3 " - 2 |  |  |  |
| установка вспомогательных маслонасосов |  | 5 разр. - 1 | 6 | 8,2 | 12 |
| на фундамент, выверка и закрепление |  | 3 " - 1 | 4-83 | 6-60 |  |
| монтаж маслопроводов - заготовка, сборка |  | 6 разр. - 1 | 205 | 285 | 13 |
| и прокладка маслопроводов с установкой |  | 4 " - 1 | 163-49 | 227-29 |  |
| арматуры и врезкой бобышек; разборка |  | 3 " - 1 |  |  |  |
| трубопроводов для сварки стыков и травления; контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением |  | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка маслобака в проектное |  | 5 разр. - 1 | 12 | 21 | 14 |
| положение, выверка, закрепление; очистка |  | 3 " - 1 | 9-00 | 15-75 |  |
| маслобака; установка указателя уровня масла, проверка, очистка и установка фильтров |  | 2 " - 1 |  |  |  |
| установка маслоохладителей на фундамент, |  | 5 разр. - 1 | 7 | 12 | 15 |
| выверка и закрепление |  | 3 " - 1 | 5-64 | 9-66 |  |
| механическая очистка маслопроводов |  | 4 разр. - 1 | - | 125 | 16 |
| стальными ершами, продувка сжатым |  | 3 " - 1 |  | 88-75 |  |
| воздухом, промывка водой и продувка паром |  | 2 " - 1 |  |  |  |
| травление маслопроводов соляной |  | 4 разр. - 1 | 19,5 | 35 | 17 |
| кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов |  | 2 " - 1 | 13-94 | 25-03 |  |
| промывка системы маслосмазки - монтаж |  | 6 разр. - 1 | 48,5 | 55 | 18 |
| контура маслосистемы для промывки; |  | 4 " - 1 | 41-23 | 46-75 |  |
| заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильт-ров и маслоохладителей; сборка маслосистемы |  | 3 " - 1 |  |  |  |
| испытание компрессора - залив масла в |  | 6 разр. - 1 | 115 | 184 | 19 |
| систему, регулирование давления и подачи |  | 5 " - 1 | 99-48 | 159-16 |  |
| масла ко всем точкам; подготовка |  | 4 " - 1 |  |  |  |
| компрессора к пуску; обкатка электродвигателя вхолостую; пуск и обкатка компрессора на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  |  | а | б | № |

Б. Двухцилиндровый компрессорный агрегат с приводом от паровой турбины

Таблица 3

Техническая характеристика

| Основные данные | Тип компрессора |
| --- | --- |
|  | К-1290-121-1 |
| Масса агрегата, т | 217,8 |
| В том числе: |  |
| цилиндра низкого давления | 56,1 |
| цилиндра высокого давления | 12,4 |
| турбины | 85 |
| конденсатора | 34,5 |
| Частота вращения ротора, об/мин: |  |
| цилиндра низкого давления | 3300 |
| цилиндра высокого давления | 9240 |
| Конечное давление воздуха, МПа (кгс/см2) | 3,53 (36) |
| Тип турбины | К-15-41-1 |
| Мощность турбины, кВт | 15000 |
| Номинальное давление пара, МПа (кгс/см2) | 3,99 (40,8) |

Цилиндры компрессора, конденсатор поставляются в собранном виде, турбина - укрупненными блоками; трубопроводы воздуха - готовыми узлами и заготовкой с монтажными припусками; трубопроводы масла, пара и другие - прямыми участками.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 4509 | 3660-84 | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 106 | 84-54 | 2 |
| установка конденсатора - установка на фундамент плит под пружинные опоры; установка направляющих для заводки конденсатора; заводка конденсатора в проем фундамента; установка пружинных опор; установка конденсатора на пружинные опоры | То же | 117 | 93-31 | 3 |
| гидроиспытание конденсатора - снятие крышек водяных камер; установка водоуказательного прибора; проверка качества вальцовки трубного пучка и плотности сварных соединений с установкой и снятием временных опор, наполнением конденсатора водой и сливом воды; установка крышек водяных камер с установкой прокладок и обтяжкой крепежа | " | 41 | 32-70 | 4 |
| присоединение корпуса конденсатора к выхлопному патрубку цилиндра турбины - выверка конденсатора в отношении выхлопного патрубка турбины; подготовка стыка к сварке; установка опорных планок под пружинные опоры | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 55 | 44-69 | 5 |
| установка корпуса переднего подшипника - снятие крышки корпуса переднего подшипника; разборка подшипника; проверка главного маслонасоса; установка корпуса переднего подшипника; выверка; закрепление | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 87 | 73-95 | 6 |
| установка цилиндра турбины - снятие крышки турбины; проверка прилегания опорной поверхности цилиндра к фундаментным рамам; установка цилиндра турбины; установка сцепного устройства; снятие и установка диафрагм и лабиринтных уплотнений; разборка опорно-упорного подшипника; снятие, осмотр и установка обойм уплотнений; проверка прилегания опорных вкладышей к корпусу подшипника и шейке ротора; проверка торцевого биения упорного диска ротора; проверка прилегания упорных колодок к диску ротора, проверка зазоров и натягов, сборка опорно-упорного подшипника; проверка радиального биения ротора; регулировка осевого разбега ротора; проверка центрирования ротора в цилиндре; выверка положения цилиндра; проверка плотности горизонтального разъема цилиндра; заключительная проверка цилиндра; закрытие цилиндра; закрепление цилиндра | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 570 | 474-24 | 7 |
| установка цилиндра низкого давления компрессора - снятие крышки, установка цилиндра с проверкой прилегания фундаментных рам; снятие и установка диафрагм и лабиринтных уплотнений; разборка опорно-упорного подшипника; снятие, осмотр и установка обойм уплотнений; проверка прилегания опорных вкладышей к корпусу подшипника и шейке ротора; проверка торцевого биения упорного диска ротора; проверка прилегания упорных колодок к диску ротора, проверка зазоров и натягов, сборка опорно-упорного подшипника; проверка радиального биения ротора; регулировка осевого разбега ротора; проверка центрирования ротора в цилиндре; выверка положения цилиндра; проверка плотности горизонтального разъема цилиндра; заключительная проверка цилиндра; закрытие цилиндра; закрепление цилиндра | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 454 | 377-73 | 8 |
| установка редуктора - отсоединение рамы редуктора; проверка прилегания опорной поверхности редуктора к раме; установка редуктора на фундамент; снятие крышки редуктора; разборка подшипников; снятие зубчатой пары; установка вкладышей подшипников; установка зубчатой пары; проверка прилегания шеек вала к вкладышам; проверка положения зубчатой пары на скрещивание, масляных зазоров и натягов; проверка зацепления зубьев шестерен; выверка редуктора; закрытие крышки редуктора; закрепление редуктора | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 144 | 119-81 | 9 |
| установка цилиндра высокого давления компрессора - снятие крышки цилиндра; снятие ротора цилиндра; установка цилиндра с проверкой прилегания фундаментных рам; снятие и установка диафрагм и лабиринтных уплотнений; разборка опорно-упорного подшипника; снятие, осмотр и установка обойм уплотнений; установка ротора в корпусе; проверка прилегания опорных вкладышей к корпусу подшипника и шейке ротора; проверка торцевого биения упорного диска ротора; проверка прилегания упорных колодок к диску ротора, проверка зазоров и натягов, сборка опорно-упорного подшипника; проверка радиального биения ротора; регулировка осевого разбега ротора; проверка центрирования ротора в цилиндре; выверка положения цилиндра; проверка плотности горизонтального разъема цилиндра; заключительная проверка цилиндра; закрытие цилиндра; закрепление цилиндра | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 234 | 194-69 | 10 |
| прицентровка цилиндра низкого давления к турбине - установка приспособления для центровки; прицентровка цилиндра к турбине с затяжкой анкерных болтов; установка промежуточного вала; сборка соединительной муфты и закрытие ее кожухом; проверка центровки валов турбины и цилиндра | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 195 | 165-75 | 11 |
| прицентровка редуктора к цилиндру низкого давления - установка приспособления для центровки; прицентровка редуктора к цилиндру с затяжкой анкерных болтов; сборка соединительной муфты и закрытие ее кожухом; проверка центровки валов редуктора и цилиндра | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 132 | 112-20 | 12 |
| прицентровка цилиндра высокого давления к редуктору - установка приспособления для центровки; прицентровка цилиндра к редуктору с затяжкой анкерных болтов; сборка соединительной муфты и закрытие ее кожухом; проверка центровки цилиндра и редуктора | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 126 | 107-10 | 13 |
| установка промежуточных воздухоохладителей - подготовка пружинных опор; установка пружинных опор на фундамент; установка воздухоохладителей на опоры | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 92 | 74-75 | 14 |
| установка маслобака - установка маслобака; выверка и закрепление; осмотр и очистка внутренней поверхности бака; проверка маслобака на плотность; технический осмотр маслоуказателя, масляного эжектора; очистка масляных фильтров | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 39 | 29-64 | 15 |
| установка маслоохладителей, выверка и закрепление | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 27,5 | 22-14 | 16 |
| установка эжекторов и установки для отсоса паровоздушной смеси из уплотнений, выверка и закрепление | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 11 | 9-68 | 17 |
| установка стопорного и регулирующего клапанов - установка стопорного клапана; снятие клапанной коробки парораспределения; разборка блока регулирующих клапанов; сборка и установка блока регулирующих клапанов с проверкой установочных размеров и зазоров | То же | 37,5 | 33-00 | 18 |
| монтаж воздушных патрубков - подгонка патрубков к фланцам воздухоохладителей и цилиндров компрессора; закрепление патрубков | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 2 " - 1 | 118 | 91-80 | 19 |
| монтаж воздухопровода - установка узлов, отдельных элементов и арматуры в проектное положение с соединением фланцевых стыков, выверкой и закреплением; присоединение трубопровода к компрессору и аппаратам | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 2 " - 1 | 466 | 362-55 | 20 |
| монтаж трубопровода рабочего пара - заготовка и сборка трубопровода; прокладка трубопровода с установкой и соединением фланцев; присоединение трубопровода к стопорному клапану и турбине | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 73 | 55-48 | 21 |
| монтаж маслопроводов - заготовка и сборка трубопровода; прокладка трубопровода с установкой фланцев и врезкой бобышек; разборка трубопровода для сварки и травления; контрольная и окончательная сборка с установкой арматуры, опор и подвесок, прокладок, с соединением фланцевых стыков и закреплением; присоединение трубопровода к маслобаку, маслонасосам и компрессору | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 609 | 485-68 | 22 |
| травление маслопроводов соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание фланцев и заглушка концов труб | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 85 | 60-78 | 23 |
| монтаж трубопровода эжекторной установки - заготовка и сборка трубопровода; установка узлов, деталей и арматуры в проектное положение; закрепление трубопровода и присоединение к эжекторам и турбине | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 79 | 60-04 | 24 |
| монтаж трубопровода установки отсоса паровоздушной смеси из уплотнений; разметка труб; заготовка и сборка трубопровода; установка узлов, деталей и арматуры в проектное положение; закрепление трубопровода и присоединение к установке и турбине | То же | 102 | 77-52 | 25 |
| проверка валоповоротного устройства - снятие валоповоротного устройства; разборка; проверка и сборка валоповоротного устройства; установка валоповоротного устройства | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 15 | 12-08 | 26 |
| установка сальникового подогревателя, выверка и крепление | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 3 | 2-42 | 27 |
| установка пускового и аварийного маслонасосов - установка пускового маслонасоса, выверка и закрепление; проверка аварийного маслонасоса; установка его в проектное положение, выверка и закрепление | То же | 31 | 24-06 | 28 |
| установка конденсатных насосов - установка конденсатных насосов, выверка и закрепление; проверка насосов | " | 110 | 88-55 | 29 |
| промывка маслосистемы маслом - подготовка промывочного контура; заполнение маслосистемы маслом; подготовка маслосистемы к прокачке; устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; контроль чистоты маслосистемы; слив масла и очистка маслобака, маслофильтров и маслоохладителей; очистка подшипников | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 110 | 89-38 | 30 |
| испытание агрегата - залив масла в систему; установка кожуха турбины; установка дефлекторов; подготовка агрегата к пуску; испытание турбины на холостом ходу; установка промежуточного вала; испытание агрегата вхолостую | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 240 | 199-68 | 31 |

§ Е34-11. Центробежные нагнетательные агрегаты на

раздельных фундаментных плитах

Предназначены для сжатия и подачи атмосферного воздуха.

Таблица 1

Техническая характеристика

| Основные данные | Тип нагнетателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 360-22-1 | 750-23-6 | 1200-26-1 |
| Масса агрегата, т | 11,3 | 20,5 | 32,0 |
| В том числе: |  |  |  |
| цилиндра нагнетателя | 3,6 | 9,0 | 13,0 |
| электродвигателя | 4,6 | 7,0 | 11,8 |
| Тип электродвигателя | СТД-800-2 | СТД-1250-2 | СТД-3150-2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 800 | 1250 | 3150 |
| Конечное давление, МПа (кгс/см2) | 0,24 (2,4) | 0,162 (1,65) | 0,22 (2,2) |
| Частота вращения ротора нагнетателя, об/мин | 7788 | 4300 | 4350 |

Агрегаты поставляются следующими собранными блоками: цилиндр нагнетателя, редуктор, электродвигатель.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав |  | Тип нагнетателя |  |  |  |  |  |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена |  | 360-22-1 |  | 750-23-6 |  | 1200-26-1 |  |  |  |
| Всего |  |  | 678 | 985,5 |  | 1248,5 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 561-18 | 814-64 |  | 1031-61 |  |  |  |  |
| В том числе: |  | 6 разр. - 1 | 25 | 34 |  | 38 |  | 2 |  |  |
| проверка и подготовка фундамента |  | 4 " - 1 | 19-94 | 27-12 |  | 30-31 |  |  |  |  |
|  |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка редуктора - проверка |  | 6 разр. - 1 | 76 | 82 |  | 107 |  | 3 |  |  |
| прилегания рамы и крышки к корпусу |  | 5 " - 1 | 65-74 | 70-93 |  | 92-56 |  |  |  |  |
| редуктора; установка редуктора на |  | 4 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей деталей редуктора; сборка редуктора |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка нагнетателя - проверка |  | 6 разр. - 1 | 71 | 120 |  | 127 |  | 4 |  |  |
| прилегания и правильности установки |  | 5 " - 1 | 58-58 | 99-00 |  | 104-78 |  |  |  |  |
| фундаментных рам и направляющей |  | 4 " - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шпонки; установка цилиндра нагнетателя на фундамент и выверка; установка анкерных болтов и плит; проверка прилегания крышки нагнетателя; проверка зазоров и натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям, рабочим и направляющим дискам колес; сборка нагнетателя |  | 3 " - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка электродвигателя на |  | 6 разр. - 1 | 57 | 73 |  | 95 |  | 5 |  |  |
| фундамент и выверка; установка |  | 4 " - 1 | 48-45 | 62-05 |  | 80-75 |  |  |  |  |
| анкерных болтов и плит |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прицентровка электро-двигателя к |  | То же | 46 | 55 |  | 93 |  | 6 |  |  |
| редуктору - проверка подшипников электродвигателя, осевого разбега ротора; прицентровка электродвигателя к редуктору с затяжкой анкерных болтов; проверка зазора между статором и ротором; соединение полумуфт и закрытие их кожухом |  |  | 39-10 | 46-75 |  | 79-05 |  |  |  |  |
| прицентровка нагнетателя к; |  | 6 разр. - 1 | 51 | 95 |  | 105 |  | 7 |  |  |
| редуктору с затяжкой анкерных болтов |  | 4 " - 1 | 43-35 | 80-75 |  | 89-25 |  |  |  |  |
| соединение полумуфт и закрытие их кожухом |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка маслобака на место, |  | 5 разр. - 1 | 14 | 20,5 |  | 24 |  | 8 |  |  |
| выверка, закрепление; очистка |  | 3 " - 1 | 10-50 | 15-38 |  | 18-00 |  |  |  |  |
| маслобака; установка фильтров и указателя уровня масла |  | 2 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка маслоохладителей на |  | 5 разр. - 1 | 13 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| фундамент, выверка и закрепление |  | 3 " - 1 | 10-47 |  |  |  |  |  |  |  |
| монтаж маслопроводов - заготовка, |  | 6 разр. - 1 | 155 | 238 |  | 333 |  | 10 |  |  |
| сборка и установка на место |  | 4 " - 1 | 123-61 | 189-81 |  | 265-57 |  |  |  |  |
| маслопроводов с постановкой |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| арматуры и врезкой бобышек; разборка трубопроводов для сварки стыков и травления; контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением |  | 2 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| травление маслопроводов соляной |  | 4 разр. - 1 | 15 | 21 |  | 28,5 |  | 11 |  |  |
| кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов |  | 2 " - 1 | 10-73 | 15-02 |  | 20-38 |  |  |  |  |
| промывка системы маслосмазки - |  | 6 разр. - 1 | 46 | 64 |  | 70 |  | 12 |  |  |
| монтаж контура маслосистемы для |  | 4 " - 1 | 39-10 | 54-40 |  | 59-50 |  |  |  |  |
| промывки; заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей; сборка маслосистемы |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка арматуры системы |  | 6 разр. - 1 | 51 | 78 |  | 95 |  | 13 |  |  |
| регулирования и защиты машины - |  | 4 " - 1 | 41-44 | 63-38 |  | 77-19 |  |  |  |  |
| установка, выверка и закрепление дроссельной заслонки, выпускного клапана, приводов к ним и соединительных штанг; установка измерительной диафрагмы |  | 3 " - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытание нагнетателя - залив |  | 6 разр. - 1 | 58 | 92 |  | 120 |  | 14 |  |  |
| свежего масла в систему; |  | 5 " - 1 | 50-17 | 79-58 |  | 103-80 |  |  |  |  |
| регулирование давления и подачи |  | 4 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| масла ко всем точкам; подготовка нагнетателя к пуску; обкатка электродвигателя вхолостую; пуск и обкатка нагнетателя на воздухе с устранением дефектов монтажа и регулировкой |  | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а | б |  | в |  | № |  |  |

Б. Нагнетательный агрегат типа 95-81-1

Таблица 3

Техническая характеристика

| Основные данные | Нагнетатель 95-81-1 |
| --- | --- |
| Масса агрегата, т | 61,3 |
| В том числе: |  |
| нагнетателя (без турбины) | 20,2 |
| турбины (без конденсатора) | 21,8 |
| конденсатора | 19,3 |
| Число цилиндров: |  |
| нагнетателя | 2 |
| турбины | 1 |
| Частота вращения роторов нагнетателя, об/мин | 11700 |
| Конечное давление газа, МПа (кгс/см2) | 4,51 (46) |
| Тип турбины | К-4, 3-4, 08 |
| Мощность турбины, кВт (л.с.) | 4300 (5850) |
| Давление потребляемого пара, МПа (кгс/см2) | 3,99 (40,8) |

Агрегат поставляется следующими собранными блоками: цилиндры нагнетателя на общей раме, корпус переднего подшипника турбины, цилиндр турбины, конденсатор; газопровод - готовыми узлами; маслопроводы и паропроводы - прямыми участками.

Рама нагнетателя снабжена приспособлениями для регулирования положения цилиндров.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 2507 | 2029-93 | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 64 | 54-40 | 2 |
| установка конденсатора - установка направляющих; заводка конденсатора в проем фундамента и установка | То же | 25,5 | 21-68 | 3 |
| гидравлическое испытание конденсатора -установка водоуказательного прибора; проверка качества вальцовки трубчатого пучка и плотности сварных соединений наполнением конденсатора водой и слив | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 20 | 17-60 | 4 |
| присоединение корпуса конденсатора к выхлопному патрубку цилиндра турбины - выверка конденсатора; подготовка стыка к сварке; закрепление конденсатора | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 29 | 24-65 | 5 |
| установка корпуса переднего подшипника турбины; выверка и закрепление | То же | 61 | 51-85 | 6 |
| установка цилиндра турбины - проверка прилегания опорной поверхности цилиндра к фундаментной раме и направляющей шпонки; установка цилиндра турбин, выверка и закрепление; проверка прилегания крышки турбины; проверка биения и регулировка осевого разбега ротора; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям и рабочим колесам; сборка цилиндра | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 140 | 115-50 | 7 |
| установка рамы нагнетателя - проверка прилегания опорных поверхностей цилиндров к фундаментной раме; установка рамы на фундамент, выверка и закрепление фундаментными болтами | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 80 | 68-00 | 8 |
| установка цилиндра низкого давления (ЦНД) нагнетателя на раму - проверка прилегания крышки цилиндра; проверка биения и регулировка осевого разбега ротора; проверка зазоров, натягов и сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям и рабочим колесам; сборка цилиндра | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 121 | 99-83 | 9 |
| установка цилиндра высокого давления (ЦВД) нагнетателя на раму - проверка прилегания крышки цилиндра; проверка биения и регулировка осевого разбега ротора; проверка зазоров, натягов и прилегания сопрягаемых поверхностей по подшипникам, лабиринтным уплотнениям и рабочим колесам; сборка цилиндра | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 127 | 104-78 | 10 |
| центровка ЦНД и ЦВД нагнетателя и закрепление на раме; соединение полумуфт и закрытие их кожухом | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 133 | 113-05 | 11 |
| прицентровка нагнетателя к турбине с затяжкой фундаментных болтов, соединение полумуфт и закрытие их кожухом | То же | 152 | 129-20 | 12 |
| установка маслобака, выверка и закрепление; очистка маслобака; установка фильтров и указателя уровня масла | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 29 | 21-75 | 13 |
| установка маслоохладителей, выверка и закрепление | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 23,5 | 18-21 | 14 |
| установка маслонасосов - главного, вспомогательного, аварийного и насосов системы уплотнений, выверка и закрепление | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 102 | 82-11 | 15 |
| установка эжекторов и установка отсоса паровоздушной смеси из уплотнений, выверка и закрепление | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 11 | 9-68 | 16 |
| установка стопорного и регулирующего клапанов турбины | То же | 25,5 | 22-44 | 17 |
| установка конденсатных насосов, выверка и закрепление | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 27 | 20-93 | 18 |
| монтаж газопровода готовыми узлами с соединением фланцевых стыков и закреплением трубопроводов | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 223 | 177-84 | 19 |
| установка регулятора и перепускного клапана, монтаж трубопровода рабочего пара - заготовка, сборка, прокладка и закрепление трубопровода | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 77 | 58-52 | 20 |
| монтаж маслопроводов - заготовка, сборка и прокладка маслопроводов с установкой арматуры и врезкой бобышек; разборка трубопроводов для сварки стыков и травления; контрольная и окончательная сборка маслопроводов с постановкой прокладок и закреплением | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 703 | 560-64 | 21 |
| травление маслопроводов - соляной кислотой погружением или наливом, нейтрализация, сушка, промасливание и заглушка концов | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 91 | 65-07 | 22 |
| монтаж трубопровода эжекторной установки - заготовка, сборка, прокладка и закрепление трубопровода | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 70 | 53-20 | 23 |
| монтаж трубопровода установки отсоса паровоздушной смеси из уплотнений - заготовка, сборка, прокладка и закрепление трубопровода | То же | 80 | 60-80 | 24 |
| установка вспомогательных аппаратов - гидрозатвора, поплавковых камер, регулятора "газ-масло", фильтра и аккумуляторов | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 27,5 | 22-14 | 25 |
| промывка маслосистемы маслом - монтаж контура маслосистемы для промывки; заполнение системы маслом, устранение неплотностей в соединениях и прокачка масла по системе; слив масла, очистка подшипников, маслобака, маслофильтров и маслоохладителей; сборка маслосистемы | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 65 | 55-25 | 26 |

Примечание. Нормами не учтено и оплачивается отдельно индивидуальное испытание оборудования вхолостую

§ Е34-12. Центробежные газовоздуходувки

Нормами предусмотрен монтаж газодувок и воздуходувок, сагрегированных на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Наименование и состав работ | Состав | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | 1,5 | 2 | 3 | 4 |  |
| Всего |  | 26,5 | 32,3 | 41,3 | 53,6 | 1 |
|  |  | 23-26 | 28-35 | 36-26 | 47-06 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| установка газовоздуходувки на | 6 разр. - 1 | 16,5 | 20 | 25,5 | 33 | 2 |
| фундамент, выверка и закрепление; | 5 " - 1 | 14-27 | 17-30 | 22-06 | 28-55 |  |
| предпусковая проверка | 4 " - 1 |  |  |  |  |  |
| газовоздуходувки | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |
| проверка прицентровки | То же | 4,4 | 5,4 | 7 | 9,1 | 3 |
| электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха |  | 3-81 | 4-67 | 6-06 | 7-87 |  |
| испытание газовоздуходувки | 6 разр. - 1 | 5,6 | 6,9 | 8,8 | 11,5 | 4 |
|  | 4 " - 1 | 5-18 | 6-38 | 8-14 | 10-64 |  |
|  |  | а | б | в | г | № |

Продолжение

| Наименование и состав работ | Состав звена | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 8 | 10 |  |
| Всего |  | 65 | 77,5 | 95 | 119 | 1 |
|  |  | 57-07 | 68-03 | 83-40 | 104-47 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| установка газовоздуходувки на | 6 разр. - 1 | 40 | 47,5 | 58 | 73 | 2 |
| фундамент, выверка и закрепление; | 5 " - 1 | 34-60 | 41-09 | 50-17 | 63-15 |  |
| предпусковая проверка | 4 " - 1 |  |  |  |  |  |
| газовоздуходувки | 3 " - 1 |  |  |  |  |  |
| проверка прицентровки | То же | 11 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 3 |
| электродвигателя с разборкой и соединением полумуфт и установкой защитного кожуха |  | 9-52 | 11-68 | 14-27 | 17-73 |  |
| испытание газовоздуходувки | 6 разр. - 1 | 14 | 16,5 | 20,5 | 25,5 | 4 |
|  | 4 " - 1 | 12-95 | 15-26 | 18-96 | 23-59 |  |
|  |  | д | е | ж | з | № |

§ Е34-13. Компрессоры угловые газомоторные V-образные

Таблица 1

Техническая характеристика

| Основные данные | Масса компрессора, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | 17 | 80 |
| Число силовых цилиндров | 8 | 10 |
| Мощность, кВт | 220 | 735 |
| Диаметр силового цилиндра, мм | 279 | 350 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 компрессор

| Наименование и состав работ |  | Состав звена | Масса агрегата, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17 | 80 |  |
| Всего |  |  | 518 | 1254,5 | 1 |
|  |  |  | 408-12 | 983-67 |  |
| В том числе: | 6 разр. - 1 |  | 18 | 40,5 | 2 |
| проверка и подготовка фундамента - | 4 " - 1 |  | 15-30 | 34-43 |  |
| закладка анкерных болтов в колодцы | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| установка основных узлов - рамы и силовой | 6 разр. - 1 |  | 292 | 800 | 3 |
| части, маховика, компрессорных цилиндров | 4 " - 1 |  | 227-18 | 622-40 |  |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |  |
|  | 2 " - 1 |  |  |  |  |
| сборка, проверка и регулировка систем и | То же |  | 155 | 348 | 4 |
| устройств - смазки, охлаждения, зажигания, пуска, тепловодоподачи, получения рабочей смеси, выхлопа и выключателей безопасности |  |  | 120-59 | 270-74 |  |
| испытание компрессора | 6 разр. - 1 |  | 53 | 66 | 5 |
|  | 4 " - 1 |  | 45-05 | 56-10 |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | а | б | № |

Глава 2. Насосы

§ Е34-14. Насосные агрегаты горизонтальные

центробежные консольные

Агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 |
| 6 | - | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 4 | - | 1 |
| 3 | 1 | - |
| 2 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование работ | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| Всего | 11,2 | 12,8 | 13,9 | 15,2 | 17,5 | 1 |
|  | 9-02 | 10-31 | 11-19 | 12-24 | 14-09 |  |
| В том числе: | 9,7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 2 |
| установка | 7-81 | 8-86 | 9-66 | 10-47 | 12-08 |  |
| испытание | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |
|  | 1-21 | 1-45 | 1-53 | 1-77 | 2-01 |  |
|  | а | б | в | г | д | № |

Продолжение таблицы 2

| Наименование работ | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1,6 |  |
| Всего |  | 22,7 |  | 25,6 |  | 29,6 |  | 33,7 | 40,2 | 1 |
|  |  | 18-28 |  | 20-61 |  | 23-83 |  | 27-97 | 33-37 |  |
| В том числе: |  | 19,5 |  | 22 |  | 25,5 |  | 29 | 34,5 | 2 |
| установка |  | 15-70 |  | 17-71 |  | 20-53 |  | 24-07 | 28-64 |  |
| В том числе: |  | 3,2 |  | 3,6 |  | 4,1 |  | 4,7 | 5,7 | 3 |
| испытание |  | 2-58 |  | 2-90 |  | 3-30 |  | 3-90 | 4-73 |  |
|  |  | е |  | ж |  | з |  | и | к | № |

§ Е34-15. Насосные агрегаты горизонтальные центробежные

с горизонтально-разъемными корпусами типа Д

Агрегаты поставляются в собранном виде.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | до 5 | св.5 |
| 6 | - | 1 | 1 |
| 5 | 1 | - | - |
| 4 | - | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - | 1 |
| 2 | - | 1 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,3 |  | 0,5 |  |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  |  |
| Всего |  | 26,3 |  | 27,9 |  |  | 32,6 | 37,2 | 45,8 |  | 46,2 |  | 1 |  |
|  |  | 21-17 |  | 22-46 |  |  | 26-24 | 30-88 | 38-02 |  | 38-35 |  |  |  |
| В том числе: |  | 24 |  |  |  |  | 28 | 32 | 39,5 |  |  |  | 2 |  |
| установка |  | 19-32 |  |  |  |  | 22-54 | 26-56 | 32-79 |  |  |  |  |  |
| испытание |  | 2,3 |  |  | 3,9 |  | 4,6 | 5,2 | 6,3 |  | 6,7 |  | 3 |  |
|  |  | 1-85 |  |  | 3-14 |  | 3-70 | 4-32 | 5-23 |  | 5-56 |  |  |  |
|  |  | а |  |  | б |  | в | г | д |  | е |  | № |  |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 |  |  |  |
| Всего | 59,2 | 68,7 | 83,5 | 96,5 | 108 | 1 |  |  |
|  | 49-14 | 57-02 | 66-59 | 76-96 | 86-13 |  |  |  |
| В том числе: | 51 | 59 | 72 | 83 | 93 | 2 |  |  |
| установка | 42-33 | 48-97 | 57-42 | 66-19 | 74-17 |  |  |  |
| испытание | 8,2 | 9,7 | 11,5 | 13,5 | 15 | 3 |  |  |
|  | 6-81 | 8-05 | 9-17 | 10-77 | 11-96 |  |  |  |
|  | ж | з | и | к | л | № |  |  |

§ Е34-16. Насосные агрегаты горизонтальные центробежные

секционные и с горизонтально-разъемными корпусами

многоступенчатые

Агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 |
| 6 | - | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,4 | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | 1 |  | 1,2 |  |  |  |
| Всего | 18,2 | 2,05 | 22,4 |  |  |  | 22,9 | 29,9 | 34,1 |  |  |  | 1 |
|  | 14-65 | 16-51 | 18-04 |  |  |  | 18-44 | 24-07 | 27-28 |  |  |  |  |
| В том числе: | 15,5 | 17,5 | 19 |  |  |  | 19,4 | 25,5 | 29 |  |  |  | 2 |
| установка | 12-48 | 14-09 | 15-30 |  |  |  | 15-62 | 20-53 | 23-20 |  |  |  |  |
| испытание | 2,7 | 3,0 | 3,4 |  |  |  | 3,5 | 4,4 | 5,1 |  |  |  | 3 |
|  | 2-17 | 2-42 | 2-74 |  |  |  | 2-82 | 3-54 | 4-08 |  |  |  |  |
|  | а | б | в |  | г |  | д | е | ж |  |  |  | № |

Продолжение таблицы 2

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 1,4 | 1,6 |  | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 |  |
| Всего | 38,8 | 41,3 | 45,3 |  | 49,3 | 54,8 | 60,5 | 61,2 | 1 |
|  | 31-04 | 33-04 | 36-24 |  | 39-44 | 43-84 | 48-40 | 48-96 |  |
| В том числе: | 33 | 35 | 38,5 |  | 42 | 47 | 52 |  | 2 |
| установка | 26-40 | 28-00 | 30-80 |  | 33-60 | 37-60 | 41-60 |  |  |
| испытание | 5,8 | 6,3 | 6,8 |  | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 3 |
|  | 4-64 | 5-04 | 5-44 |  | 5-84 | 6-24 | 6-80 | 7-36 |  |
|  | з | и | к |  | л | м | н | о | № |

§ Е34-17. Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно-

и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО

Насосные агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Состав звена

5 разр. -  1

3     "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование |  | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | 0,05 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  |  |
| Всего | 4,03 |  | 4,54 |  | 5,26 |  | 6,61 |  | 1 |  |
|  | 3-24,7 |  | 3-65,5 |  | 4-23,1 |  | 5-32,2 |  |  |  |
| В том числе: | 3,5 |  | 3,9 |  | 4,6 |  | 5,8 |  | 2 |  |
| установка | 2-82 |  | 3-14 |  | 3-70 |  | 4-67 |  |  |  |
| испытание | 0,53 |  | 0,64 |  | 0,66 |  | 0,81 |  | 3 |  |
|  | 0-42,7 |  | 0-51,5 |  | 0-53,1 |  | 0-65,2 |  |  |  |
|  | а |  | б |  | в |  | г |  | № |  |

§ Е34-18. Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные

Насосные агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Состав звена

6 разр. -  1

4     "     - 1

2     "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 1,5 | 3 |  | 4 |  |
| Всего | 29,5 |  | 39 | 51,1 | 1 |
|  | 24-49 |  | 32-38 | 42-41 |  |
| В том числе: | 26 |  | 34,5 | 45 | 2 |
| установка | 21-58 |  | 28-64 | 37-35 |  |
| испытание | 3,5 |  | 4,5 | 6,1 | 3 |
|  | 2-91 |  | 3-74 | 5-06 |  |
|  | а |  | б | в | № |

§ Е34-19. Насосные агрегаты горизонтальные поршневые

двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ

Насосные агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 |
| 6 | - | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |  |
| Всего | 14,1 | 16,5 | 20,6 | 24,6 | 1 |
|  | 11-35 | 13-28 | 16-59 | 19-81 |  |
| В том числе: | 12 | 14 | 17,5 | 21 | 2 |
| установка | 9-66 | 11-27 | 14-09 | 16-91 |  |
| испытание | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 3 |
|  | 1-69 | 2-01 | 2-50 | 2-90 |  |
|  | а | б | в | г | № |

Продолжение табл. 2

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,8 |  | 1,1 |  | 1,3 |  | 1,5 |  |  |  |
| Всего |  | 30,6 |  | 36,6 |  | 39,7 |  | 45,9 |  | 1 |
|  |  | 24-63 |  | 29-28 |  | 31-76 |  | 36-72 |  |  |
| В том числе: |  | 26 |  | 31 |  | 34 |  | 39 |  | 2 |
| установка |  | 20-93 |  | 24-80 |  | 27-20 |  | 31-20 |  |  |
| испытание |  | 4,6 |  | 5,6 |  | 5,7 |  | 6,9 |  | 3 |
|  |  | 3-70 |  | 4-48 |  | 4-56 |  | 5-52 |  |  |
|  |  | д |  | е |  | ж |  | з |  | № |
| Примечание. При монтаже паровых поршневых насосов Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ Е34-20. Насосные агрегаты вертикальные поршневые

двухцилиндровые типов ПДВ

Насосные агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 |
| 6 | - | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование работ | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,6 |  |  |  |
| Всего |  | 17,6 |  | 21 |  | 23,5 |  | 29,4 |  | 1 |
|  |  | 14-17 |  | 16-91 |  | 18-92 |  | 23-67 |  |  |
| В том числе: |  | 15 |  | 18 |  | 20 |  | 25 |  | 2 |
| установка |  | 12-08 |  | 14-49 |  | 16-10 |  | 20-13 |  |  |
| испытание |  | 2,6 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4,4 |  | 3 |
|  |  | 2-09 |  | 2-42 |  | 2-82 |  | 3-54 |  |  |
|  |  | а |  | б |  | в |  | г |  | № |

Продолжение табл. 2

| Наименование работ | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,8 |  |
| Всего | 35,9 | 40,6 | 52,3 | 61,2 | 1 |
|  | 28-90 | 32-68 | 41-84 | 48-96 |  |
| В том числе: | 30,5 | 34,5 | 44,5 | 52 | 2 |
| установка | 24-55 | 27-77 | 35-60 | 41-60 |  |
| испытание | 5,4 | 6,1 | 7,8 | 9,2 | 3 |
|  | 4-35 | 4-91 | 6-24 | 7-36 |  |
|  | д | е | ж | з | № |
| Примечание. При монтаже паровых поршневых насосов, аналогичных по составу работ, Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). |  |  |  |  |  |

§ Е34-21. Насосные агрегаты вертикальные плунжерные

многоступенчатые

Агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | св. 1 |
| 6 | - | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,5 | 0,6 | 0,8 |  | 1 |  | 1,5 |  |  |  |
| Всего | 11,6 | 13,6 | 17,1 | 21,2 |  | 31,4 |  | 1 |  |  |
|  | 9-34 | 10-95 | 13-76 | 17-07 |  | 25-12 |  |  |  |  |
| В том числе: | 9,9 | 11,5 | 14,5 | 18 |  | 26,5 |  | 2 |  |  |
| установка | 7-97 | 9-26 | 11-67 | 14-49 |  | 21-20 |  |  |  |  |
| испытание | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,2 |  | 4,9 |  | 3 |  |  |
|  | 1-37 | 1-69 | 2-09 | 2-58 |  | 3-92 |  |  |  |  |
|  | а | б | в | г |  | д |  | № |  |  |

§ Е34-22. Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН

Агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 |
| 6 | - | 1 |
| 5 | 1 | - |
| 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  |
| Всего | 13 | 18,8 | 24,7 | 30,1 |  | 37 |  | 39,3 | 43,1 | 1 |
|  | 10-47 | 15-13 | 19-89 | 24-23 |  | 29-60 |  | 31-44 | 34-48 |  |
| В том числе: | 11 | 16 | 21 | 25,5 |  | 31,5 |  | 33,5 | 36,5 | 2 |
| установка | 8-86 | 12-88 | 16-91 | 20-53 |  | 25-20 |  | 26-80 | 29-20 |  |
| испытание | 2 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |  | 5,5 |  | 5,8 | 6,6 | 3 |
|  | 1-61 | 2-25 | 2-98 | 3-70 |  | 4-40 |  | 4-64 | 5-28 |  |
|  | а | б | в | г |  | д |  | е | ж | № |

§ Е34-23. Насосы ручные типов БКФ, РН и крыльчатые

Насосы поставляются в собранном виде.

Состав звена

4 разр. -  1

2     "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 насос

| Наименование | Масса насоса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 7 |  | 13 | 17 |  | 21 | 37 |  | 51 |  |
| Монтаж насоса |  | 2,4 | 2,8 |  | 3,1 | 3,4 |  | 4,3 | 5,1 |  |
|  |  | 1-72 | 2-00 |  | 2-22 | 2-43 |  | 3-07 | 3-65 |  |
|  |  | а | б |  | в | г |  | д | е | № |
| Примечание. При монтаже ручных насосов без ревизии Н. вр. и Расц. умножать на 0,4 (ПР-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ Е34-24. Насосные агрегаты конденсатные

циркуляционные и питательные

Агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | до 5 | св.5 |
| 6 | - | 1 | 1 |
| 5 | 1 | - | - |
| 4 | - | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - | 1 |
| 2 | - | 1 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,3 |  | 0,6 | 1 | 2 | 3 |  |
| Всего | 22,4 | 29 |  | 50,5 | 64,7 | 76,4 | 1 |
|  | 18-03 | 23-35 |  | 40-66 | 53-70 | 63-41 |  |
| В том числе: | 20 | 26 |  | 45,5 | 58 | 69 | 2 |
| установка | 16-10 | 20-93 |  | 36-63 | 48-14 | 57-27 |  |
| испытание | 2,4 | 3 |  | 5 | 6,7 | 7,4 | 3 |
|  | 1-93 | 2-42 |  | 4-03 | 5-56 | 6-14 |  |
|  | а | б |  | в | г | д | № |

Продолжение табл. 2

| Наименование работ | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 8 | 14 | 20 |  |
| Всего | 96,6 | 115,5 | 138,5 | 178 | 1 |
|  | 80-18 | 92-11 | 110-45 | 141-96 |  |
| В том числе: | 87 | 104 | 124 | 160 | 2 |
| установка | 72-21 | 82-94 | 98-89 | 127-60 |  |
| испытание | 9,6 | 11,5 | 14,5 | 18 | 3 |
|  | 7-97 | 9-17 | 11-56 | 14-36 |  |
|  | е | ж | з | и | № |

§ Е34-25. Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ

Агрегаты поставляются в собранном виде на общей фундаментной плите с электродвигателем.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Масса агрегата, т, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | св.5 |
| 6 | - | 1 | 1 |
| 5 | 1 | - | - |
| 4 | - | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,2 | 0,4 | 1 |  | 2 | 4 |  | 9,5 |  |
| Всего | 49,6 | 85 |  | 118 | 155,5 |  | 197 | 244,5 | 1 |
|  | 39-93 | 68-43 |  | 94-99 | 143-84 |  | 182-23 | 207-83 |  |
| В том числе: | 42,5 | 73 |  | 100 | 132 |  | 167 | 207 | 2 |
| установка | 34-21 | 58-77 |  | 80-50 | 122-10 |  | 154-48 | 175-95 |  |
| испытание | 7,1 | 12 |  | 18 | 23,5 |  | 30 | 37,5 | 3 |
|  | 5-72 | 9-66 |  | 14-49 | 21-74 |  | 27-75 | 31-88 |  |
|  | а | б |  | в | г |  | д | е | № |
| Примечание. Нормами не учтена и оплачивается особо распаковка оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ Е34-26. Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный

однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М

Техническая характеристика

| Масса агрегата, т | 20 |
| --- | --- |
| Подача, м3/сек | 2,13±5% |
| Частота вращения, об/мин | 150 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |

Насосный агрегат поставляется укрупненными блоками.

Состав звена

6 разр. -  1

5     "     - 1

4     "     - 1

3     "     - 1

2     "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 насосный агрегат

| Наименование и состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 516,5 | 423-53 | 1 |
| В том числе: |  |  | 2 |
| перемещение, установка и сборка насоса; проверка фундамента и закладка анкерных болтов; транспортировка узлов и деталей; установка станины и выносного подшипника; установка цилиндра; комплексная проверка установки узла станины и цилиндра; установка крейцкопфа, шатуна, поршня и штока; сборка сальника и маслосбрасывателя на штоки | 353 | 289-46 |  |
| монтаж системы маслосмазки - установка маслобака и агрегата смазки; установка маслоотделителя | 16,5 | 13-53 | 3 |
| монтаж вакуум-провода | 28 | 22-96 | 4 |
| установка ручного поворотного механизма | 11 | 9-02 | 5 |
| установка электродвигателя | 57 | 46-74 | 6 |
| испытание | 51 | 41-82 | 7 |
| Примечание. Нормами не учтена и оплачивается особо распаковка оборудования. |  |  |  |

Глава 3. Вентиляторы

§ Е34-27. Вентиляторы центробежные общего назначения типа

Ц и В-Ц обычного исполнения

Вентиляторы поставляются в собранном виде.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | установка | испытание |
| 5 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 вентилятор

| Наименование | Масса вентилятора с электродвигателем, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 0,05 | 0,12 | 0,2 | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,9 |  |  |
| Всего | 5,6 |  | 6,1 | 6,7 | 7,6 |  | 8,7 |  |  | 1 |
|  | 4-36 |  | 4-75 | 5-21 | 5-91 |  | 6-77 |  |  |  |
| В том числе: | 4,3 |  | 4,7 | 5,2 | 5,9 |  | 6,8 |  |  | 2 |
| установка | 3-31 |  | 3-62 | 4-00 | 4-54 |  | 5-24 |  |  |  |
| испытание | 1,3 |  | 1,4 | 1,5 | 1,7 |  | 1,9 |  |  | 3 |
|  | 1-05 |  | 1-13 | 1-21 | 1-37 |  | 1-53 |  |  |  |
|  | а | б | в | г | д |  | е |  |  | № |
| Примечания: 1. При установке вентиляторов на виброизоляторы Н. вр. и Расц. строки 2 умножать на 1,2 (ПР-1). 2. При наличии направляющих аппаратов Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ Е34-28. Вентиляторы дутьевые центробежные

одностороннего всасывания типа ВДН

Таблица 1

Техническая характеристика

| Диаметр рабочего колеса, мм | Масса вентилятора (без электродвигателя), т |
| --- | --- |
| 1500 | 2,6 |
| 1700 | 2,9 |
| 1800 | 5,2 |
| 2000 | 5,8 |
| 2200 | 7,6 |
| 2400 | 8,4 |
| 2600 | 9,4 |
| 2800 | 11,8 |
| 3160 | 12,8 |

Вентиляторы поставляются укрупненными блоками.

Таблица 2

Состав звена

| Разряд рабочего | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | установка | испытание |
| 6 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - |
| 2 | 1 | - |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 вентилятор

| Наименование | Масса вентилятора (без электродвигателя), т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | от 2,6 до 2,9 | от 5,2 до 5,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 11,8 |  | 12,8 |  |  |
| Всего | 51,8 | 75,9 | 94,5 | 101 | 110,5 | 130 | 139,5 |  | 1 |  |
|  | 42-18 | 61-80 | 76-96 | 82-21 | 89-97 | 105-85 | 113-61 |  |  |  |
| В том числе: | 45 | 66 | 82 | 88 | 96 | 113 | 121 |  | 2 |  |
| установка | 35-89 | 52-64 | 65-40 | 70-18 | 76-56 | 90-12 | 96-50 |  |  |  |
| испытание | 6,8 | 9,9 | 12,5 | 13 | 14,5 | 17 | 18,5 |  | 3 |  |
|  | 6-29 | 9-16 | 11-56 | 12-03 | 13-41 | 15-73 | 17-11 |  |  |  |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |  | № |  |

§ Е34-29. Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего

всасывания типа ВДНх2

Таблица 1

Техническая характеристика

| Основные данные | Марка вентилятора |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВДН-25х2 | ВДН-30,5х2 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 2500 | 3050 |
| Частота вращения, об/мин | 980 | 985 |
| Масса вентилятора (без электродвигателя), т | 26,5 | 51,1 |
| Тип электродвигателя | ДА302-18-59-6/8VI |  |
| Масса электродвигателя, т | 18,3 |  |

Вентиляторы и электродвигатели поставляются укрупненными блоками.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 вентилятор

| Наименование работ | Состав звена | Марка вентилятора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВДН-25х2 | ВДН-30,5х2 |  |
| Всего |  | 401,6 | 453 | 1 |
|  |  | 340-77 | 388-08 |  |
| В том числе: |  | 32 | 58 | 2 |
| проверка и подготовка фундамента | 6 разр. - 1 | 27-20 | 49-30 |  |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка нижней части улитки | То же | 53 | 96 | 3 |
|  |  | 45-05 | 81-60 |  |
| установка нижних частей всасывающих | 6 разр. - 1 | 20,5 | 37,5 | 4 |
| карманов | 4 " - 2 | 17-12 | 31-31 |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка нижних частей направляющих | 6 разр. - 1 | 10 | 18 | 5 |
| аппаратов | 4 " - 1 | 8-50 | 15-30 |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| В том числе: | 6 разр. - 1 | 47,5 | 86 | 6 |
| установка ходовой части с рабочим | 4 " - 2 | 39-66 | 71-81 |  |
| колесом | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка верхней части улитки | 6 разр. - 1 | 7,1 | 13 | 7 |
|  | 4 " - 1 | 6-04 | 11-05 |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| установка верхних частей направляющих | То же | 11 | 20 | 8 |
| аппаратов |  | 9-35 | 17-00 |  |
| установка верхних частей всасывающих | " | 20 | 37 | 9 |
| карманов |  | 17-00 | 31-45 |  |
| соединение направляющих аппаратов с | " | 12,5 | 22,5 | 10 |
| исполнительным механизмом |  | 10-63 | 19-13 |  |
| установка электродвигателя | 6 разр. - 1 | 152 | - | 11 |
|  | 4 " - 2 | 126-92 |  |  |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |
| испытание вентилятора | 6 разр. - 1 | 36 | 65 | 12 |
|  | 4 " - 1 | 33-30 | 60-13 |  |
|  |  | а | б | № |

§ Е34-30. Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания

мельничные типа ВМ и ВВСМ

Таблица 1

Техническая характеристика

| Марка вентилятора | Диаметр рабочего колеса, мм | Масса вентилятора (без электродвигателя), т |
| --- | --- | --- |
| ВМ-15 | 1500 | 3,0 |
| ВМ-17 | 1700 | 4,0 |
| ВВСМ-2У | 1800 | 4,2 |
| ВМ-18А | 1800 | 4,3 |
| ВМ-20А | 2000 | 4,7 |
| ВВСМ-3У | 1800 | 4,8 |
| ВМ-180/1100 | 1830 | 6,8 |
| ВМ-160/850У | 2200 | 6,8 |

Вентиляторы поставляются укрупненными блоками.

Таблица 2

Состав звена

| Разряд рабочего | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | установка | испытание |
| 6 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - |
| 2 | 1 | - |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 вентилятор

| Наименование | Масса вентилятора (без электродвигателя), т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 3 | от 4 до 4,3 | от 4,7 до 4,8 | 6,8 |  |  |  |  |
| Всего | 38,3 | 47,2 | 51,7 |  | 67,8 |  |  | 1 |
|  | 31-03 | 38-24 | 41-89 |  | 54-94 |  |  |  |
| В том числе: | 34,5 | 42,5 | 46,5 |  | 61 |  |  | 2 |
| установка | 27-51 | 33-89 | 37-08 |  | 48-65 |  |  |  |
| испытание | 3,8 | 4,7 | 5,2 |  | 6,8 |  |  | 3 |
|  | 3-52 | 4-35 | 4-81 |  | 6-29 |  |  |  |
|  | а | б | в |  | г |  |  | № |

§ Е34-31. Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70

Вентилятор предназначен для циркуляции воздуха в градирнях.

Техническая характеристика

| Масса вентилятора с диффузором и опорами, т | 9 |
| --- | --- |
| Количество лопастей | 3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 75 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 170 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 7000 |

Электродвигатель вентилятора вертикального исполнения с водяным охлаждением. Опирается на металлическую плиту через резиновые подушки. Ступица крыльчатки вентилятора насажена на вал электродвигателя, лопасти поступают отдельно. Диффузор поставляется в виде отдельных щитов, комплекта опорных башмаков, плит и крепежных деталей. Башмаки устанавливаются на железобетонные балки градирни и крепятся к ним при помощи хомутов.

Нормами предусмотрен подъем укрупненных узлов вентилятора на высоту 11,5 м.

Нормы времени и расценки на 1 вентилятор

| Наименование и состав работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 155,3 | 128-03 | 1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| проверка и подготовка фундамента. Установка | 6 разр. - 1 | 14,5 | 12-76 | 2 |
| башмаков и плит | 3 " - 1 |  |  |  |
| сборка вентилятора | 6 разр. - 1 | 14,5 | 11-78 | 3 |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |
| сборка диффузора | То же | 72 | 58-50 | 4 |
| установка вентилятора | " | 8,6 | 6-99 | 5 |
| установка диффузора | " | 38 | 30-88 | 6 |
| испытание | 6 разр. - 1 | 7,7 | 7-12 | 7 |
|  | 4 " - 1 |  |  |  |

§ Е34-32. Дымососы центробежные одностороннего

всасывания типа ДН и ГД

Дымососы поставляются укрупненными блоками.

Таблица 1

Состав звена

| Разряд рабочего | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | установка | испытание |
| 6 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - |
| 2 | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дымосос

| Наименование | Масса дымососа (без электродвигателя), т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | от 2,9 до 3,2 | 4,7 | от 5,5 до 5,8 | 6,3 |  |
| Всего | 71,8 | 85 | 93,5 | 98 | 1 |
|  | 58-52 | 69-20 | 76-04 | 79-69 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| установка | 62 | 74 | 82 | 86 | 2 |
|  | 49-45 | 59-02 | 65-40 | 68-59 |  |
| испытание | 9,8 | 11 | 11,5 | 12 | 3 |
|  | 9-07 | 10-18 | 10-64 | 11-10 |  |
|  | а | б | в | г | № |

Продолжение табл. 2

| Наименование | Масса дымососа (без электродвигателя), т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | от 6,8 до 7,1 | от 7,8 до 8 | 9,2 | 14 |  |
| Всего | 103,5 | 111,5 | 123,5 | 163 | 1 |
|  | 84-13 | 90-65 | 100-34 | 132-29 |  |
| В том числе: | 91 | 98 | 109 | 145 | 2 |
| установка | 72-57 | 78-16 | 86-93 | 115-64 |  |
| испытание | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 18 | 3 |
|  | 11-56 | 12-49 | 13-41 | 16-65 |  |
|  | д | е | ж | з | № |

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. КОМПРЕССОРЫ § Е34-1. Поршневые воздушные компрессорные агрегаты вертикальные, V- и W-образные

§ Е34-2. Поршневые воздушные и газовые компрессоры на прямоугольных базах типа ВП и ГП

§ Е34-3. Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М16-45/35-55

§ Е34-4. Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 4М25-425/22

§ Е34-5. Поршневой компрессорный агрегат на оппозитной базе 6М40-320/320

§ Е34-6. Поршневые холодильные аммиачные компрессорные агрегаты на оппозитных базах

§ Е34-7. Центробежный воздушный двухцилиндровый компрессорный агрегат ЦК-135/8

§ Е34-8. Центробежные кислородные компрессорные агрегаты

§ Е34-9. Центробежный газовый компрессорный агрегат К400-51-2

§ Е34-10. Центробежные воздушные одноцилиндровые компрессорные агрегаты

§ Е34-11. Центробежные нагнетательные агрегаты на раздельных фундаментных плитах

§ Е34-12. Центробежные газовоздуходувки

§ Е34-13. Компрессоры угловые газомоторные V-образные

ГЛАВА 2. НАСОСЫ § Е34-14. Насосные агрегаты горизонтальные центробежные консольные

§ Е34-15. Насосные агрегаты горизонтальные центробежные с горизонтально-разъемными корпусами типа Д

§ Е34-16. Насосные агрегаты горизонтальные центробежные секционные и с горизонтально-разъемными корпусами многоступенчатые

§ Е34-17. Насосные агрегаты горизонтальные вихревые одно- и двухступенчатые типов В, ЦВ, ВК, ВКС, ВКО

§ Е34-18. Насосные агрегаты горизонтальные плунжерные

§ Е34-19. Насосные агрегаты горизонтальные поршневые двухцилиндровые типов ПНП, ПДГ

§ Е34-20. Насосные агрегаты вертикальные поршневые двухцилиндровые типов ПДВ

§ Е34-21. Насосные агрегаты вертикальные плунжерные многоступенчатые

§ Е34-22. Насосные вакуумные агрегаты типов ВК, НВ, РМК, ВВН

§ Е34-23. Насосы ручные типов БКФ, РН и крыльчатые

§ Е34-24. Насосные агрегаты конденсатные циркуляционные и питательные

§ Е34-25. Турбонасосные агрегаты типов ПТН, СВПТ

§ Е34-26. Насосный вакуумный горизонтальный крейцкопфный однорядный одноцилиндровый агрегат ВН-120М

ГЛАВА 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ § Е34-27. Вентиляторы центробежные общего назначения типа Ц и В-Ц обычного исполнения

§ Е34-28. Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания типа ВДН

§ Е34-29. Вентиляторы дутьевые центробежные двустороннего всасывания типа ВДНх2

§ Е34-30. Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания мельничные типа ВМ и ВВСМ

§ Е34-31. Вентилятор осевой вертикальный 2ВГ-70

§ Е34-32. Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН и ГД