СН 494-77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Нормы потребности в строительных машинах

Дата введения 1978-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП Госстроя СССР).

ВНЕСЕНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР от 25 апреля 1977 года N 49 по согласованию с Госпланом СССР.

ВЗАМЕН Временных нормативов потребности в строительных машинах, утвержденных Госстроем СССР 29 февраля 1972 года.

При разработке норм учтено достигнутое по сравнению с 1972 годом улучшение использования строительных машин, а также изменение структуры способов механизации и величин физических объемов работ на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы предназначены для расчета потребности строительных министерств и ведомств в основных машинах для сооружения новых объектов, относящихся к соответствующей отрасли народного хозяйства.

1.2. Нормы, приведенные в табл.1-6, установлены на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами министерств и ведомств в ценах, введенных с 1 января 1969 года. Нормами учтена также потребность в машинах производственных предприятий, находящихся на строительном балансе.

Примечание. Потребность в машинах производственных предприятий, находящихся на промышленном балансе, определяется отдельным расчетом.

1.3. Нормы определены исходя из усредненных показателей 1975 года использования машин, структуры способов механизации и физических объемов работ на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ.

1.4. Потребность в строительных машинах - П при выполнении строительно-монтажных работ для отдельной отрасли народного хозяйства или промышленности определяется умножением объема строительно-монтажных работ на соответствующую норму потребности, приведенную в табл.1-6.

где

О - объем строительно-монтажных работ, выполняемый собственными силами, млн.руб.;

Н - норма потребности данного вида машин на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, единицы главного параметра или штуки.

1.5. Потребность в отдельных видах строительных машин - П при осуществлении строительства для нескольких отраслей народного хозяйства или промышленности определяется расчетом по формуле

где У - удельный вес строительно-монтажных работ данной отрасли в общем объеме работ, %.

1.6. При изменении физических объемов работ, приходящихся на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, структуры способов механизации и годовой выработки машин по сравнению с 1975 годом, потребность в машинах, рассчитанная по формуле (1), может быть скорректирована.

Уточненная потребность в этом случае определяется по формуле

где

|  | - коэффициент, учитывающий изменение физического объема работ на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, определяемый делением объема работ на 1 млн.руб. планируемого (расчетного) года на объем работ 1975 года; |
| --- | --- |
|  | - коэффициент, учитывающий изменение структуры способов механизации, определяемый делением удельного веса, %, данного способа работ в общем объеме работ планируемого (расчетного) года на соответствующий показатель 1975 года; |
|  | - коэффициент, учитывающий изменение годовой выработки машин, определяемый делением выработки машин планируемого (расчетного) года на фактическую выработку машин 1975 года. |

1.7. При необходимости потребное количество отдельных видов землеройных машин, а также стреловых и башенных кранов, рассчитанное по нормам, может заменяться эквивалентным количеством (по производительности) машин других видов, выполняющих аналогичные работы.

2. Порядок расчета потребности в машинах

2.1. Пример расчета потребности в машинах при осуществлении строительства для нескольких отраслей народного хозяйства.

Необходимо определить потребность в экскаваторах одноковшовых с ковшом емкостью до 2,5 куб.м (включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной организации, осуществляющей строительство для нескольких отраслей народного хозяйства.

Объем строительно-монтажных работ, выполняемый строительной организацией собственными силами, - 345 млн.руб.

Удельный вес объемов работ, выполняемых для отдельных отраслей в общем объеме строительно-монтажных работ, %:

Промышленное строительство - 59

В том числе:

нефтеперерабатывающая промышленность - 2

угольная промышленность - 9,5

черная металлургия - 19

цветная металлургия - 9,5

промышленность строительных материалов и стройиндустрии - 4,5

легкая и прочие отрасли промышленности - 14,5

Транспортное строительство (железные дороги) - 3,5

Жилищное и культурно-бытовое строительство (в городах с населением до 500 тыс. жителей) - 36

Энергетическое строительство (тепловые электростанции) - 1,5

В соответствии с формулой (2) общая потребность в одноковшовых экскаваторах, куб.м емкости ковша, составит:

2.2. Пример корректировки потребности в машинах при изменении физических объемов работ, приходящихся на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, структуры способов механизации и годовой выработки машин по сравнению с 1975 годом.

Необходимо скорректировать потребность в экскаваторах одноковшовых с ковшом емкостью до 2,5 куб.м (включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной организации, выполняющей в планируемом году строительно-монтажные работы для отрасли черной металлургии в объеме 120 млн.руб. при следующих исходных данных.

| N п.п. | Показатель | Единица измерения | 1975 год | Планируемый год | Коэффициент изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем земляных работ на 1 млн.руб. строительно- монтажных работ | тыс.куб.м | 180 | 185 |  |
| 2 | Удельный вес земляных работ, выполняемых экскаваторами, в общем объеме земляных работ | % | 40 | 41,5 |  |
| 3 | Годовая выработка экскаваторов на 1 куб.м емкости ковша | тыс.куб.м | 130 | 136 |  |

Потребность в экскаваторах одноковшовых по нормам в соответствии с формулой (1) составляет:

где 1,31 - норма потребности в одноковшовых экскаваторах для строительства предприятий черной металлургии, приведенная в табл.1.

Уточненная потребность в экскаваторах одноковшовых с учетом изменения исходных данных в соответствии с формулой (3) составит:

3. Нормы потребности в машинах на 1 млн.руб.

строительно-монтажных работ

Таблица 1

Промышленное строительство

| N п.п. | Машины | Единица измерения | Нефтеперерабатывающая промышленность | Угольная промышленность | Торфяная промышленность | Черная металлургия | Цветная металлургия | Химическая промышленность | Машиностроение | Лесозаготовительная промышленность | Целлюлознобумажная и деревообрабатывающая промышленность | Промышленность строительных материалов и стройиндустрии | Легкая промышленностьи прочие отрасли промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью до 2,5 куб.м, включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием | куб.м емкости ковша | 0,83 | 0,71 | 3,38 | 1,31 | 1,24 | 1,63 | 0,85 | 1,26 | 1 | 0,98 | 0,66 |
| 2 | Экскаваторы многоковшовые | шт. | 0,11 | 0,22 | - | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| 3 | Скреперы | куб.м емкости ковша | 1,6 | 2,17 | 3,44 | 2,32 | 1,72 | 2,14 | 2,24 | 3,19 | 1 | 1,2 | 1,65 |
| 4 | Бульдозеры | шт. условной мощности, 100 л.с. | 2,76 | 1,83 | 3,07 | 1,85 | 1,64 | 1,66 | 1,49 | 5,03 | 2,41 | 1,28 | 1,25 |
| 5 | Автогрейдеры | шт. | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,96 | 0,27 | 0,14 | 0,24 |
| 6 | Сваебойное оборудование | “ | 0,33 | 0,12 | - | 0,32 | 0,19 | 0,18 | 0,33 | 0,3 | 0,13 | 0,16 | 0,12 |
| 7 | Бурильные и бурильно- крановые машины | “ | 0,23 | 0,08 | - | 0,32 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 0,22 | 0,04 | 0,12 | 0,18 |
| 8 | Краны башенные | т грузоподъ- емности | 4,1 | 2,06 | 2,46 | 6,2 | 5,24 | 5,24 | 4,93 | 1,27 | 5,33 | 6,8 | 7,24 |
| 9 | Краны гусеничные | То же | 14,16 | 2,8 | 4,1 | 9,65 | 8,65 | 10,15 | 10,82 | - | 2,54 | 8,65 | 6,75 |
| 10 | Краны пневмоколесные | “ | 5,21 | 1,93 | 3,67 | 7,46 | 4,87 | 6,12 | 6,37 | 1,08 | 13,25 | 5,43 | 7,31 |
| 11 | Краны автомобильные | “ | 7,02 | 5,92 | 3,93 | 7,89 | 9,55 | 8,12 | 7,32 | 7,81 | 2,83 | 5,76 | 8,24 |
| 12 | Краны железно- дорожные | “ | - | 0,51 | - | 0,68 | 0,65 | 0,72 | 0,17 | - | - | 0,27 | 0,64 |
| 13 | Краны тракторные | “ | 0,03 | 0,16 | - | 0,54 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,98 | 0,24 | 0,25 | 0,53 |
| 14 | Трубоукладчики | “ | 7,17 | 1,31 | - | 5,95 | 4,17 | 5,14 | 4,75 | - | 1,43 | 5,4 | 5,86 |
| 15 | Подъемники строительные | “ | 0,22 | 0,03 | - | 0,33 | 0,23 | 0,22 | 0,27 | - | 0,29 | 0,25 | 0,22 |
| 16 | Погрузчики одноковшовые | “ | 0,36 | 0,57 | - | 3,17 | 1,7 | 1,7 | 1,54 | - | 2,38 | 1,62 | 1,36 |
| 17 | Автопогрузчики | шт. | 0,23 | 0,21 | 1,47 | 0,17 | 0,03 | 0,2 | 0,21 | - | 0,32 | 0,17 | 0,24 |
| 18 | Компрессоры передвижные | куб.м/мин. производи- тельности | 8,28 | 5,25 | - | 7,94 | 11,14 | 7,14 | 5,7 | 1,66 | 5,34 | 13,33 | 3,8 |
| 19 | Электростанции передвижные мощностью 30 кВт и выше | кВт мощности | 7,81 | 8,2 | - | 0,49 | 10,42 | 5,84 | 4,39 | 82,59 | 1,79 | 15,69 | 6 |

Таблица 2

Жилищное и культурно-бытовое строительство

| N п.п. | Машины | Единица измерения | В сельской местности | В городах, рабочих поселках городского типа с населением до 500 тыс. жителей | В крупных городах с населением свыше 500 тыс.жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью до 2,5 куб.м, включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием | куб.м емкости ковша | 0,43 | 0,38 | 0,39 |
| 2 | Экскаваторы многоковшовые | шт. | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Скреперы | куб.м емкости ковша | 0,133 | 0,075 | - |
| 4 | Бульдозеры | шт. условной мощности 100л.с. | 2,3 | 1,3 | 1,02 |
| 5 | Автогрейдеры | шт. | 0,49 | 0,15 | 0,08 |
| 6 | Сваебойное оборудование | “ | 0,182 | 0,024 | 0,024 |
| 7 | Бурильные и бурильно- крановые машины | “ | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| 8 | Краны башенные | т грузоподъ- емности | 6,4 | 7,5 | 8,45 |
| 9 | Краны гусеничные | То же | 2,6 | 2,35 | 3 |
| 10 | Краны пневмо- колесные | “ | 2,2 | 5,71 | 3,75 |
| 11 | Краны автомо- бильные | “ | 14,02 | 7,64 | 4 |
| 12 | Краны тракторные | “ | 0,2 | - | 0,08 |
| 13 | Трубоукладчики | “ | 0,13 | 0,26 | 1,25 |
| 14 | Подъемники строительные | “ | 0,69 | 0,39 | 0,47 |
| 15 | Погрузчики одноковшовые | “ | 1,013 | 0,49 | 0,38 |
| 16 | Автопогрузчики | шт. | 0,174 | 0,12 | 0,25 |
| 17 | Компрессоры передвижные | куб.м/мин. производи- тельности | 3,96 | 4,84 | 4,7 |
| 18 | Электростанции передвижные мощностью 30 кВт и выше | кВт мощности | 8,97 | 8,47 | 9 |

Таблица 3

Энергетическое строительство

| N п.п. | Машины | Единица измерения | Гидро- электро- станции | Тепловые электро- станции | Атомные электро- станции | Линии электро- передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью до 2,5 куб.м, включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием | куб.м емкости ковша | 0,968 | 0,42 | 1,023 | 0,41 |
| 2 | Экскаваторы многоковшовые | шт. | 0,045 | 0,022 | 0,067 | 0,002 |
| 3 | Скреперы | куб.м емкости ковша | 1,93 | 0,65 | 1,48 | 0,21 |
| 4 | Бульдозеры | шт. условной мощности 100 л.с. | 1,8 | 1,04 | 1,55 | 1,42 |
| 5 | Автогрейдеры | шт. | 0,129 | 0,058 | 0,126 | - |
| 6 | Сваебойное оборудование | “ | 0,196 | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
| 7 | Бурильные и бурильно- крановые машины | “ | 2,2 | 0,15 | 0,15 | 2,53 |
| 8 | Краны башенные | т грузоподъ- емности | 6,75 | 3,22 | 12,08 | - |
| 9 | Краны гусеничные | То же | 8 | 7,98 | 15,19 | 0,42 |
| 10 | Краны пневмоколесные | “ | 3,35 | 1,97 | 4,5 | 0,18 |
| 11 | Краны автомобильные | “ | 6,96 | 5,1 | 10,5 | 24,14 |
| 12 | Краны железно- дорожные | “ | 0,9 | 1,49 | 1,5 | 0,32 |
| 13 | Краны тракторные | “ | 1,39 | 1,22 | 1,22 | 8,63 |
| 14 | Трубоукладчики | “ | 1,66 | 0,77 | 1,07 | 0,44 |
| 15 | Подъемники строительные | “ | 0,26 | 0,38 | 0,723 | 0,023 |
| 16 | Погрузчики одноковшовые | “ | 1,13 | 0,32 | 0,5 | 0,035 |
| 17 | Автопогрузчики | шт. | 0,23 | 0,17 | 0,25 | 0,14 |

Таблица 4

Транспортное строительство

| N п.п. | Машины | Единица изме- рения | Желез- ные дороги | Гидро- техни- ческие соору- жения | Мосты | Тоннели и метропо- литены | Автомо- бильные дороги союзного значения | Электро- монтаж- ные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью до 2,5 куб.м, включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием | куб.м емкости ковша | 1,03 | 0,61 | 0,41 | 0,3 | 0,67 | 0,09 |
| 2 | Экскаваторы многоковшовые | шт. | 0,11 | 0,068 | - | 0,007 | 0,034 | 0,87 |
| 3 | Скреперы | куб.м емкости ковша | 2,14 | 0,18 | - | - | 7,88 | - |
| 4 | Бульдозеры | шт. условной мощности 100 л.с. | 1,85 | 1,8 | 1,26 | 0,57 | 2,5 | 0,78 |
| 5 | Автогрейдеры | шт. | 0,34 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 1,45 | - |
| 6 | Краны башенные | т грузоподъ- емности | 4,56 | 3,43 | 0,72 | 1,46 | - | - |
| 7 | Краны гусеничные | То же | 1,82 | 5,78 | 18,76 | 1,67 | 0,67 | - |
| 8 | Краны пневмоколесные | “ | 3,72 | 4,84 | 17,47 | 3,37 | 5,08 | - |
| 9 | Краны автомобильные | “ | 13 | 6,73 | 17,29 | 5,27 | 6,39 | 8,77 |
| 10 | Краны железно- дорожные | “ | 7,51 | 0,96 | 13,15 | 0,57 | - | 2,61 |
| 11 | Краны тракторные | “ | 1,66 | 1,76 | 2,84 | 0,8 | 0,87 | 1,95 |
| 12 | Погрузчики одноковшовые | “ | 0,348 | 0,156 | 0,174 | 0,069 | - | - |
| 13 | Автопогрузчики | шт. | 0,38 | 0,15 | 0,33 | 0,45 | 0,13 | 0,29 |
| Примечание. Нормы даны без учета потребности в машинах для строительства БАМа. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Строительство объектов нефтяной и газовой

промышленности,

сельского хозяйства и связи

| N п.п. | Машины | Единица измерения | Нефтяная и газовая промышлен- ность | Сельское хозяйство | Связь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью до 2,5 куб.м, включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием | куб.м емкости ковша | 0,62 | 1,12 | 0,33 |
| 2 | Экскаваторы многоковшовые | шт. | 0,3 | 0,11 | 0,87 |
| 3 | Скреперы | куб.м емкости ковша | 0,77 | 0,45 | - |
| 4 | Бульдозеры | шт. условной мощности 100 л.с. | 2,23 | 2,3 | 1,37 |
| 5 | Автогрейдеры | шт. | 0,13 | 0,38 | 0,03 |
| 6 | Сваебойное оборудование | “ | 0,09 | 0,18 | - |
| 7 | Бурильные и бурильно- крановые машины | “ | 0,53 | 0,45 | 1,64 |
| 8 | Краны башенные | т грузоподъ- емности | 1,25 | 0,45 | 1,2 |
| 9 | Краны гусеничные | То же | 3,49 | 2,66 | 0,21 |
| 10 | Краны пневмоколесные | “ | 3,38 | 3,33 | 0,32 |
| 11 | Краны автомобильные | “ | 10,28 | 18,798 | 12,27 |
| 12 | Краны железно- дорожные | “ | 0,15 | 0,06 | - |
| 13 | Краны тракторные | “ | 0,19 | 0,3 | 0,85 |
| 14 | Трубоукладчики | “ | 53 | 0,5 | 0,02 |
| 15 | Подъемники строительные | “ | - | 1,43 | 0,04 |
| 16 | Погрузчики одноковшовые | “ | 0,3 | 0,56 | 0,03 |
| 17 | Автопогрузчики | шт. | 0,15 | 0,31 | 0,34 |
| 18 | Компрессоры передвижные | куб.м/мин. производи- тельности | 4 | 6,52 | 15,07 |
| 19 | Электростанции передвижные мощностью 30 кВт и выше | кВт мощности | 54 | 78,05 | 21,97 |

Таблица 6

Монтажные работы в промышленном строительстве

(для организаций Минмонтажспецстроя СССР)

| N п.п. | Машины | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны башенные | т грузоподъемности | 2,69 |
| 2 | Краны гусеничные | То же | 23,56 |
| 3 | Краны пневмоколесные | “ | 6,39 |
| 4 | Краны автомобильные | “ | 10,18 |
| 5 | Краны железнодорожные | “ | 0,285 |
| Примечание. Нормы рассчитаны на объемы работ без учета капитального ремонта. |  |  |  |