ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении стекольных, обойныхи облицовочных работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику  СНИР  63  "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящим сборнике включены сметные нормы на стекольные, обойные и облицовочные работы.

Сборник состоит из трех разделов:

Раздел 01 - Стекольные работы;

Раздел 02 - Обойные работы;

Раздел 03 - Облицовочные работы;

1.4. В нормах раздела 01 - "Стекольные работы", кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого - 4-6 мм.

1.5. Нормы раздела 01 не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по нормам сборника РСН 56 "Проемы".

1.6. Нормы раздела 01 учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1.25; при работе с подвесных люлек - 1.2.

1.7. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы раздела 02 "Обойные работы" предусматривают выполнение следующих работ :

очистка поверхности;

грунтовка, заполнение трещин и раковин в оклеиваемой поверхности (табл. 8-10 нормы 1-3);

оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11 нормы 3,4);

шпатлевка поверхности (табл. 11);

нанесение клеевого состава на поверхность стен и полотнища обоев;

наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);

наклеивание обоев впритык (табл. 9-11).

1.9. Нормы таблиц 8-10 раздела 02 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - обрезка кромок (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), вырезка полотнищ по высоте, подбор обоев и комплектование полотнищ.

1.10. Нормы таблицы 11 раздела 02 предусматривают заготовку моющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.11. Нормы раздела 03 "Облицовочные работы" учитывают выполнение работ:

подбор плит и деталей по маркировке;

подготовка кромок;

проверка правильности выполнения облицовок;

промывка и протирка облицованной поверхности;

уборка и вынос мусора после разборки.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора.  Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует принимать по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем исчисляется по площади облицованной поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу,  т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

при облицовке профилированными плитами площадь облицовки принимается без учета рельефа камней и деталей.

2.6. Объем работ по облицовке поверхностей керамическими глазурованными плитками исчисляется по площади вертикальной проекции.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1.  СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 63-1  ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ ИЗ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Выемка целых стекол с удалением элементов крепления. 2. Очистка фальцев от замазки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ

Выемка целых стекол на замазке и штапиках из переплетов деревянных, площадью остекления:

63-1-1       до 0,25 м2

63-1-2       до 0,5 м2

63-1-3       до 1,0 м2

Выемка целых стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления:

63-1-4       до 0,25 м2

63-1-5       до 0,5 м2

63-1-6       до 1,0 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   123     93.90   64.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.25    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.25    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.943   0.943   0.943

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 1-4   | 1-5   | 1-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   144     110     75

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.25    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.25    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.943   0.943   0.943

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-2  УДАЛЕНИЕ БИТЫХ СТЕКОЛ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

НА ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Выемка битых стекол с удалением замазки. 2. Очистка фальцев от замазки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ

63-2-1     Удаление битых стекол на замазке из деревянных переплетов, площадью остекления до 0,25 м2

63-2-2     Удаление битых стекол на замазке из деревянных переплетов, площадью остекления до 0,5 м2

63-2-3     Удаление битых стекол на замазке из деревянных переплетов, площадью остекления до 1,0 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 2-1   | 2-2   | 2-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   61.70   47.20   32.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.16    0.16    0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.08    0.08    0.08

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.08    0.08    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.6     0.6     0.6

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 63-3  ПЕРЕМАЗКА ФАЛЬЦЕВ ЗАМАЗКОЙ В ДЕРЕВЯННЫХ

ПЕРЕПЛЕТАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка старой замазки. 2. Перемазка фальцев.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ

63-3-1     Перемазка в деревянных переплетах фальцев замазкой меловой на олифе

63-3-2     Перемазка в деревянных переплетах фальцев замазкой битумной

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 3-1   | 3-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   23.50   31

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0244 ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ                                            Т        0.0488  -

610-1063 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ                                          Т        -       0.0492

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.061   0.055

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 63-4  ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ШТАПИКАХ

С ПРОМАЗКОЙ ФАЛЬЦЕВ И СТЕКОЛ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Нарезка стекол. 2. Приготовление замазки на олифе. 3. Вставка стекол по замазке на штапиках.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол, площадью

остекления:

63-4-1       до 0,25 м2

63-4-2       до 0,5 м2

63-4-3       до 1,0 м2

63-4-4       до 2,0 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   79.50   50.50   40.80   35.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.27    0.26    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.14    0.13    0.13    0.13

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.13    0.13    0.12    0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                 Т        0.0007  0.0005  0.0003  0.0002

101-0244 ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ                            Т        0.0976  0.0732  0.0488  0.0366

101-9882 СТЕКЛО ОКОННОЕ                                      М2       105     106     106     107

203-0259 СБОРОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОКОННЫХ БЛОКОВ: ШТАПИК           ПОГ.     816     612     408     396

(РАСКЛАДКА) РАЗМЕР 10 Х 16 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.2     0.2     0.2     0.2

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                      ШТ       1       1       1       1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.124   0.093   0.062   0.047

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-5  ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Нарезка стекол. 2. Приготовление замазки на олифе (нормы 1-3) и битуме (норма 4-6). 3. Вставка

стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Остекление переплетов на замазке меловой на олифе, площадью остекления:

63-5-1       до 0,25 м2

63-5-2       до 0,5 м2

63-5-3       до 1,0 м2

Остекление переплетов на замазке битумной, площадью остекления:

63-5-4       до 0,25 м2

63-5-5       до 0,5 м2

63-5-6       до 1,0 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   44.70   36.60   32.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.8     2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.26    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.13    0.13    0.13

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.13    0.12    0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0244 ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ                                    Т        0.0732  0.0488  0.0366

101-9882 СТЕКЛО ОКОННОЕ                                              М2       102     106     107

101-9897 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,     КГ       0.78    0.52    0.39

ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.2     0.2     0.2

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                              ШТ       1       1       1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.093   0.062   0.047

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 5-4   | 5-5   | 5-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   77.80   53.40   44.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.8     2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.27    0.26    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.14    0.13    0.13

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.13    0.13    0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9882 СТЕКЛО ОКОННОЕ                                              М2       105     105     106

101-9897 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,     КГ       1.04    0.78    0.52

ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ

610-1063 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ                                  Т        0.0984  0.0738  0.0492

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.2     0.2     0.2

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                              ШТ       1       1       1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.110   0.083   0.055

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-6  ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Нарезка стекол. 2. Вставка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Остекление витринным стеклом переплетов деревянных на штапиках:

63-6-1       по эластичной прокладке

63-6-2       по мастике

63-6-3     Остекление витринным стеклом переплетов металлических на штапиках по эластичной прокладке

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   86.70   87.70   102

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.72    0.72    0.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.36    0.36    0.36

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.36    0.36    0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                         Т        0.0004  0.0004  -

101-9470 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ВИТРИННОЕ ПОЛИРОВАННОЕ                      М2       102     102     99.6

101-9891 ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 30 ММ                              100 М    4.72    -       -

203-0499 ДЕТАЛИ ПОГОНАЖНЫЕ (АЛЬБОМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ РС 9207)         М2       485     485     -

РАСКЛАДКА РАЗМЕРОМ 19Х19 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.2     0.2     0.2

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                              ШТ       1       1       1

101-0244 ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ                                    Т        -       0.04    -

101-9041 ГЕРМЕТИК У-30М                                              КГ       -       -       27.7

101-9210 РЕЗИНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ                                      Т        -       -       0.0352

206-9022 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАЩЕЛЬНИКОВ                         100 М2   -       -       0.01

611-3004 КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н                                        КГ       -       -       0.3

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.098   0.148   0.001

=====================================================================================================