ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении электромонтажных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 67 "Электромонтажные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по демонтажу и монтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.4. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и монтаже электрического освещения и силовых проводок: перестановка приспособлений, частичная разборка и сборка аппаратов при осмотре, включение электрофицированного инструмента в сеть, уход за инструментом, уборка материалов, отходов и мусора, полученных при демонтаже и т.п.

1.5. Нормами предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м. Затраты на устройство различного рода подмостей, стремянок, ограждений, предусмотренных правилами производства работ, нормами не учтены.

1.6. Прокладка  проводов предусмотрена при наличии готовых гнезд,  борозд и сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях.

1.7. Демонтаж проводов в нормах предусматривается с отсоединением проводов, с отвертыванием болтов и гаек, свертыванием провода в бухты. Нормами табл. 5 учтен демонтаж стальных труб без сохранения материала - с резкой труб с помощью автогенного аппарата.

1.8. При прокладке многожильных проводов в стальных и неметаллических трубах и в коробах сечения проводов принимаются по сумме сечений всех жил.

1.9. Марки, сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.10. Магистралью считается проводка, проложенная от вводного шкафа к стоякам; стояком считается проводка от магистрали вверх и вниз по лестничной клетке; групповой сетью считается проводка от щитков до электроприемников.

1.11. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора в нормах приведен справочно.

1.12. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению следует исчислять по проектным данным.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 67-1  ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Демонтаж проводки. 2. Демонтаж арматуры. 3. Демонтаж щита квартирного.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КВАРТИРА

Демонтаж скрытой проводки в квартирах с количеством комнат:

67-1-1       1

67-1-2       2

67-1-3       3

67-1-4       4

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3   | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   2.58    3.06    3.50    3.96

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.2     2.2     2.2     2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.026   0.03    0.034   0.038

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-2  ДЕМОНТАЖ МАГИСТРАЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Демонтаж проводов. 2. Демонтаж труб (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М МАГИСТРАЛИ

67-2-1     Демонтаж магистралей из каналов

67-2-2     Демонтаж магистралей из труб

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 2-1   | 2-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   13.09   26.25

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.5     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.01    0.08

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.021   0.028

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-3  ДЕМОНТАЖ СТОЯКОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Демонтаж провода. 2. Демонтаж труб (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЭТАЖЕСТОЯК

67-3-1     Демонтаж стояков в каналах

67-3-2     Демонтаж стояков в трубах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 3-1   | 3-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.03    1.58

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.2     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   -       0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   -       0.01

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.021   0.278

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-4  ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие проводок с отсоединением жил. 2. Демонтаж конструкций, изоляторов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

67-4-1     Демонтаж скрытой проводки

67-4-2     Демонтаж шнура на роликах

Демонтаж провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:

67-4-3       16 мм2

67-4-4       70 мм2

67-4-5       150 мм2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4   | 4-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   2.54    2.77    13.71   15.72   18.06

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.0     2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   -       -       -       0.02    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   -       -       -       0.02    0.04

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.004   0.007   0.017   0.07    0.16

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-5  ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Вытягивание проводов из труб (нормы 1-8). 2. Демонтаж труб и креплений (норма 9-14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Демонтаж из трубных проводок первого провода сечением:

67-5-1       6 мм2

67-5-2       16 мм2

67-5-3       35 мм2

67-5-4       70 мм2

Демонтаж из трубных проводок последующих проводов сечением:

67-5-5       6 мм2

67-5-6       16 мм2

67-5-7       35 мм2

67-5-8       70 мм2

Демонтаж труб, уложенным по конструкциям, диаметром:

67-5-9       25 мм

67-5-10      40 мм

67-5-11      80 мм

Демонтаж труб, уложенным в борозде, диаметром:

67-5-12      25 мм

67-5-13      40 мм

67-5-14      80 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3   | 5-4   | 5-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   2.25    2.95    3.98    5.84    0.67

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.5     2.5     2.5     2.5     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   -       -       0.01    0.02    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   -       -       0.01    0.02    -

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.007   0.017   0.036   0.07    0.007

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 5-6   | 5-7   | 5-8   | 5-9   | 5-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   0.94    1.37    2.09    16.84   29.39

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.5     2.5     2.5     2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   -       0.01    0.02    0.07    0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   -       0.01    0.02    0.07    0.13

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.017   0.036   0.07    0.247   0.492

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 5-11  | 5-12  | 5-13  | 5-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   36.77   30.44   50.39   65.12

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.7     2.5     2.5     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.23    0.07    0.13    0.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.23    0.07    0.13    0.23

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.85    0.247   0.492   0.85

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-6  ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Демонтаж кабеля со снятием скоб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

67-6-1     Демонтаж кабеля

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  67-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 6-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   9.64

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т      МАШ.-Ч   0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                          Т        0.03

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-7  ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие приборов, аппаратов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

67-7-1     Демонтаж выключателей, розеток

67-7-2     Демонтаж патронов, подвесов

67-7-3     Демонтаж светильников с лампами накаливания

67-7-4     Демонтаж бра, плафонов

67-7-5     Демонтаж светильника для люминисцентных ламп

67-7-6     Демонтаж электросчетчика

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 7-1   | 7-2   | 7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   5.84    3.74    6.32

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   -       -       0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   -       -       0.03

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 7-4   | 7-5   | 7-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   10.81   17.89   25.72

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.03    0.38    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.03    0.38    0.07

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 67-8  УСТРОЙСТВО СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подводка к штепсельной розетке. 2. Подводка к светильнику. 3. Монтаж арматуры. 4. Монтаж

квартирного щитка. 5. Проверка проводки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КВАРТИРА

Устройство скрытой проводки в квартирах с количеством комнат:

67-8-1       1

67-8-2       2

67-8-3       3

67-8-4       4

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3   | 8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   12.79   15.59   18.37   21.16

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

204-9085 АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ                              ШТ       13      16      19      22

500-9016 ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА             ШТ       1       1       1       1

507-9001 ПРОВОД                                              М        51.2    60.6    70.1    79.5

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.0004  0.0005  0.0006  0.0007

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.000   0.001   0.001   0.001

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-9  МОНТАЖ МАГИСТРАЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Прокладка проводов. 2. Прокладка труб (норма 2). 3. Соединение проводов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М МАГИСТРАЛИ

67-9-1     Монтаж магистралей в каналах

67-9-2     Монтаж магистралей в трубах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 9-1   | 9-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   33.64   63.03

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                                              М        420     420

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-10  МОНТАЖ СТОЯКОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Прокладка проводов. 2. Прокладка труб (норма 2). 3. Соединение проводов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЭТАЖЕ СТОЯК

67-10-1    Монтаж стояков в каналах

67-10-2    Монтаж стояков в трубах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 10-1  | 10-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   5.10    6.79

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.1     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                                              М        17.7    17.7

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-11  ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка конструкции. 2. Прокладка проводов с соединением жил и прозвонкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ПРОВОДА

Прокладка проводов скрытой проводки:

67-11-1      в пустотах

67-11-2      в бороздах

67-11-3    Прокладка шнура на роликах

Прокладка проводов на изоляторах, закрепленных на крюках, сечением провода:

67-11-4      6 мм2

67-11-5      35 мм2

67-11-6      70 мм2

67-11-7    Прокладка проводов на изоляторах, закрепленных на скобах, сечением провода 120 мм2

Прокладка проводов на изоляторах, закрепленных на якорях, сечением провода:

67-11-8      6 мм2

67-11-9      35 мм2

67-11-10     70 мм2

67-11-11     120 мм2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 11-1  | 11-2  | 11-3  | 11-4  | 11-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   10.16   14.92   20.53   18.56   24.15

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.6     3.4     3.3     3.6     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                      М        102     102     102     102     102

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 11-6  | 11-7  | 11-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   27.95   58.49   25.72

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     4.0     4.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.04    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.02    0.04    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                                      М        102     102     102

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 11-9  | 11-10 | 11-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   29.28   34.07   38.86

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.3     4.3     4.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.02    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                                      М        102     102     102

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-12  МОНТАЖ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка трассы. 2. Установка конструкции. 3. Прокладка труб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Монтаж труб стальных для электропроводки, уложенных по конструкциям, диаметром:

67-12-1      25 мм

67-12-2      40 мм

67-12-3      50 мм

67-12-4      80 мм

Монтаж труб стальных для электропроводки, уложенных в бороздах под заливку, диаметром:

67-12-5      25 мм

67-12-6      40 мм

67-12-7      50 мм

67-12-8      80 мм

Монтаж труб винипластовых для электропроводки, уложенных в бороздах под заливку,

диаметром:

67-12-9      25 мм

67-12-10     32 мм

67-12-11     50 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3  | 12-4  | 12-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   48.59   53.54   58.24   72.11   29.18

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.4     3.4     3.4     3.4     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.08    0.13    0.16    0.27    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.08    0.13    0.16    0.27    0.08

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-9001 ТРУБЫ                                       М2       102     102     102     102     102

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 12-6  | 12-7  | 12-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   33.50   40.57   53.46

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.7     3.7     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.13    0.16    0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.13    0.16    0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-9001 ТРУБЫ                                                       М2       102     102     102

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 12-9  | 12-10 | 12-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   19.69   23.31   26.35

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.2     3.2     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.04    0.06    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.04    0.06    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

530-9002 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ                                         КГ       101     101     101

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-13  ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ТРУБЫ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Прокладка провода. 2. Соединение жил.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Затягивание в трубы первого провода сечением:

67-13-1      2.5 мм2

67-13-2      6 мм2

67-13-3      16 мм2

67-13-4      35 мм2

67-13-5      70 мм2

Затягивание в трубы последующего провода сечением:

67-13-6      6 мм2

67-13-7      35 мм2

67-13-8      70 мм2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 13-1  | 13-2  | 13-3  | 13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   5.91    7.36    11.66   15.14

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                              М        103     103     103     103

101-0822 ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ                   Т        0.0026  0.0026  0.0026  0.0026

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.003   0.003   0.003   0.003

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 13-5  | 13-6  | 13-7  | 13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   19.65   3.66    8.67    13.53

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.4     3.4     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.02    0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

507-9001 ПРОВОД                                              М        103     103     103     103

101-0822 ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ                   Т        0.0026  0.0026  0.0026  0.0026

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.003   0.003   0.003   0.003

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-14  ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка деталей крепления. 2. Прокладка кабеля.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Прокладка по строительным конструкциям кабеля на скобах сечением:

67-14-1      6 мм2

67-14-2      10 мм2

67-14-3      16 мм2

67-14-4    Прокладка кабеля на тросе сечением 6 мм2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 14-1  | 14-2  | 14-3  | 14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   59.50   62.27   64.19   24.52

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.9     3.9     3.9     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.02    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

500-9001 КАБЕЛЬ                                              М        102     102     102     102

500-9032 СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ                                  10ШТ     1.02    1.02    1.02    -

201-9070 ТРОС                                                М        -       -       -       П

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-15  МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка. 2. Установка. 3. Опробование.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

67-15-1    Монтаж патрона подвесного

Монтаж люстры с:

67-15-2      5 лампами

67-15-3      12 лампами

Монтаж бра:

67-15-4      1 лампового

67-15-5      2-х лампового

67-15-6    Монтаж светильника на трубном подвесе

67-15-7    Монтаж светильника уплотненного полугерметического

67-15-8    Монтаж фонаря домового (милицейского)

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 15-1  | 15-2  | 15-3  | 15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   32.87   104.19  211.11  44.47

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.10    0.29    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.1     0.29    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

204-9085 АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ                              ШТ       103     100     100     100

500-9006 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ                                   ШТ       102     510     1224    102

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.002   0.002   0.002   0.002

500-9007 СТЕКЛО К ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ                     ШТ       -       510     1224    102

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.002   0.002   0.002   0.002

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 15-5  | 15-6  | 15-7  | 15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   54.20   88.63   97.61   73

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.3     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.22    0.08    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.07    0.22    0.08    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

204-9085 АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ                              ШТ       100     100     100     100

500-9006 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ                                   ШТ       204     102     102     204

500-9007 СТЕКЛО К ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ                     ШТ       102     102     102     102

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.002   0.002   -       -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.002   0.002   -       -

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-16  МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка. 2. Установка конструкций. 3. Установка светильников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Монтаж светильников для люминисцентных ламп на кронштейнах с количеством ламп:

67-16-1      до 1 шт

67-16-2      до 2 шт

67-16-3      до 4 шт

67-16-4      до 6 шт

67-16-5      до 10 шт

Монтаж светильников для люминисцентных ламп на подвесах с количеством ламп:

67-16-6      до 1 шт

67-16-7      до 2 шт

67-16-8      до 4 шт

67-16-9      до 6 шт

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3  | 16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   125     160     214     274

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.2     3.2     3.2     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.26    0.45    1.22    1.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.26    0.45    1.22    1.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

204-9085 АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ                              ШТ       100     200     400     600

500-9008 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ                                ШТ       102     204     408     612

500-9009 СТАРТЕРЫ                                            ШТ       102     204     408     612

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 16-5  | 16-6  | 16-7  | 16-8  | 16-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   393     144     187     247     334

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.2     3.6     3.6     3.6     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   2.38    0.26    0.45    1.22    1.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   2.38    0.26    0.45    1.22    1.67

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

204-9085 АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ                      ШТ       1000    100     200     400     600

500-9008 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ                        ШТ       1020    102     204     408     612

500-9009 СТАРТЕРЫ                                    ШТ       1020    102     204     408     612

=====================================================================================================

Таблица РСН 67-17  МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И АППАРАТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка приборов, аппаратов. 2. Подключение.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

67-17-1    Монтаж выключателя, розетки

67-17-2    Монтаж блока выключателей

67-17-3    Монтаж выключателя полугерметического

67-17-4    Монтаж счетчика однофазного

67-17-5    Монтаж счетчика трехфазного

67-17-6    Монтаж ящик с трансформатором

67-17-7    Монтаж вентилятора кухонного

67-17-8    Монтаж электрополотенцесушителя

67-17-9    Монтаж электроплиты

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3  | 17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   23.90   48.40   46.60   35.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.1     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

500-9016 ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА             ШТ       102     102     102     100

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.002   0.002   0.002   0.002

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.002   0.002   0.002   0.002

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  67-  |  67-  |  67-  |  67-  |  67-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 17-5  | 17-6  | 17-7  | 17-8  | 17-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   88.50   132     75.40   102     255

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     3.7     3.7     3.7     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.11    0.16    0.40    0.22    2.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.11    0.16    0.4     0.22    2.57

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

500-9016 ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА     ШТ       100     100     100     100     100

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                        Т        0.002   0.002   0.002   0.002   0.002

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.002   0.002   0.002   0.002   0.002

=====================================================================================================